## (IPS공유) 체크시트_상세축약Ver.
작성자 : '26.09.22 / 김덕호 프로 / 설비연구팀 | [13 empty] | SAMSUNG CONFIDENTIAL
No. | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세 요구사항 | 단위 기능 상세 검수 항목 | IPS 담당자 | 진행 현황 | 상세내용 | 개발 완료 | 개발 완료일 | 검증 완료 | 검증 완료일 | 검수자 | 비고
1 | Auto | 모니터링 | Glass 정보 | 투입/투출/체류 시간, Glass ID, PPID, EQ Recipe | 레시피.PPID정보 정상적으로 업데이트, 모니터링 되는지 확인 | (정)강정우 (부)김영현 윤지창 | 완료 | [부분] PPID 표시 구현, 상위 수신은 별도 ↗
2 | Auto | 모니터링 | Glass 정보 | 투입/투출/체류 시간, Glass ID, PPID, EQ Recipe | Glass ID 정보 정상적으로 업데이트, 모니터링 되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Glass ID는 Product 자료와 연결 ↗
3 | Auto | 모니터링 | Glass 정보 | 투입/투출/체류 시간, Glass ID, PPID, EQ Recipe | 드라이브 여유 용량이 부족하면 Warning 알람이 발생하는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] 디스크 잔량 경고 로직 미확인 ↗
4 | Auto | 모니터링 | Glass 정보 | 투입/투출/체류 시간, Glass ID, PPID, EQ Recipe | 레시피.PPID정보가 빈값 또는 "RecipeNG"일 때 처리 방식 확인 |  | 완료 (항목별 최대/최소값 존재) | [부분] 빈 Recipe 차단, PLC NG 응답 별도 ↗
5 | Auto | 모니터링 | 알람 상태 | CIM인터페이스 연결 상태 | RecipeMode가 ONLINE이 아니면 CIM인터페이스 인터페이스 불가로 판정되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] ONLINE CIM 레시피 요청 연동 미확인 ↗
6 | Auto | 모니터링 | 알람 상태 | CIM인터페이스 연결 상태 | 매칭되는 로컬 Recipe가 없으면 Alarm이 발생하고 NAK 처리 되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 로컬 Recipe 검사, 상위 NAK 미확인 ↗
7 | Auto | 모니터링 | 알람 상태 | CIM인터페이스 연결 상태 | CIM인터페이스 REQUEST 신호가 1초 내 해제되지 않으면 경고 로그를 남기고 NAK을 강제 해제하는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] Request 1초 해제와 NAK 분기 미확인 ↗
8 | Auto | 모니터링 | 알람 상태 | CIM인터페이스 연결 상태 | ACK_END 단계에서 timeoutLimit 초과시 Alarm이 발생하는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] ACK END 전용 Timeout 미확인 ↗
9 | Auto | 모니터링 | 알람 상태 | 광학계 상태 | BEX 인터락 상태 표시(위치 정보) |  | 완료 | [부분] BET 목표 이동과 상태 대기 구현 ↗
10 | Auto | 모니터링 | 알람 상태 | 광학계 상태 | Attenuator 인터락 상태 표시(위치정보) |  | 완료 | [구현] ATT 목표 이동과 완료 확인 구현 ↗
11 | Auto | 모니터링 | 알람 상태 | 광학계 상태 | DOE Z축의 서보/홈/알람/가상축 상태를 종합해 이상 유무가 판정되는지 확인 |  | Scanner Z축의 상태 모니터링 가능 | [구현] DOE 축 Servo Home Fault 사전 검사 ↗
12 | Auto | 모니터링 | 알람 상태 | 광학계 상태 | DOE Z CurPos가 레시피.OpticPPID의 ScanDOEZ ± 허용오차 범위를 벗어나면 이상으로 판정되는지 확인 |  | PPID에 허용오차 관련 항목 미존재 | [구현] DOE Z 레시피 위치 공차 검사 ↗
13 | Auto | 모니터링 | 알람 상태 | 레이저 출력 상태, 최근 파워미터 측정값, Atten. 사용량 | 1000ms 주기로 레이저/파워미터/Atten 표시 갱신 메소드들이 일괄 호출되는지 확인 |  | 완료 | [부분] 주기 폴링은 서비스별로 다름 ↗
14 | Auto | 모니터링 | 알람 상태 | 레이저 출력 상태, 최근 파워미터 측정값, Atten. 사용량 | 각 헤드의 Laser Power 값이 정상적으로 표기되는지 확인(표기 양식 포함) |  | 완료 ('W'표기) | [구현] 출력 파워 W 값과 상태 표시 ↗
15 | Auto | 모니터링 | 알람 상태 | 레이저 출력 상태, 최근 파워미터 측정값, Atten. 사용량 | Laser Diode On이 false이면 이상으로 판정되는지 확인 |  | 이상 판정은 하지 않음. | [부분] Diode 상태 표시와 통신 오류 처리 ↗
16 | Auto | 모니터링 | 알람 상태 | 레이저 출력 상태, 최근 파워미터 측정값, Atten. 사용량 | Laser Frequency가 설정값이 아니면 이상으로 판정되는지 확인 |  | 이상 판정은 하지 않음. | [부분] 주파수 설정은 있으나 불일치 Fail 별도 ↗
17 | Auto | 모니터링 | Align 결과 | Ref. 대비 Align 및 Distortion Key 위치 정보 (시각화) | 4개 카메라의 비전 측정값을 좌우 반전 변환시켜야 하는지 확인(좌표계) |  | 미완료 | [부분] Vision Flip 변환 구현, 4카메라 별도 ↗
18 | Auto | 모니터링 | Align 결과 | Ref. 대비 Align 및 Distortion Key 위치 정보 (시각화) | 각 Key의 위치값이 pixel→um로 변환되어 표시되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 오차 단위 변환과 UI 표시 확인 ↗
19 | Auto | 모니터링 | Align 결과 | Ref. 대비 Align 및 Distortion Key 위치 정보 (시각화) | AlignData가 NG를 반환하면 Align 보정 적용이 실패로 처리되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Align 이동 요청, Vision NG 판정 별도 ↗
20 | Auto | 모니터링 | Align 결과 | Ref. 대비 Align 및 Distortion Key 위치 정보 (시각화) | AlignData 편차가 큰 기판은 NG 처리되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] Align 최대 오차 차단 로직 미확인 ↗
21 | Auto | 모니터링 | Interface 상태 | Seq.별 Interface 모니터링 | 각 seq.별로 Interface가 정상적으로 모니터링 되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Auto 상태 전이는 구현, PLC 연동 일부 ↗
22 | Auto | 모니터링 | Interface 상태 | 보호윈도우 교체 Signal 모니터링 | 보호윈도우 교체 실패 판정 시 알람 발생과 함께 MEASURE_FLAG가 ON으로 전환되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] 윈도우 Fail MEASURE FLAG 처리 미확인 ↗
23 | Auto | 모니터링 | Interface 상태 | 보호윈도우 교체 Signal 모니터링 | 보호윈도우 평탄도 측정 실패 판정 시 별도 알람 문구로 구분 처리되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] Flatness 전용 Fail Alarm 미확인 ↗
24 | Auto | 모니터링 | Interface 상태 | 보호윈도우 교체 Signal 모니터링 | 현재 가공매수가 ProcessMaxCount-10 이상이면 "최대 가공매수에 근접" 경고가 발생하는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] 가공 한도 10매 전 Warning 미확인 ↗
25 | Auto | 모니터링 | 인터락 상태 | 레이저, 광학계, Stage, 광학Table, 챔버, Optic 전체 정보 | A1 연결상태가 false이면 서버 연결 인터락이 발생하는지 확인 |  | 완료 | [구현] Automation 연결 상태 시작 차단 ↗
26 | Auto | 모니터링 | 인터락 상태 | 레이저, 광학계, Stage, 광학Table, 챔버, Optic 전체 정보 | Scanner Servo, HOME, Alarm, VirtureStatus 4종 상태를 종합해 인터락이 발생하는지 확인 |  | 완료 | [부분] 사용 Head 축 상태 검사, 4축 고정 아님 ↗
27 | Auto | 모니터링 | 인터락 상태 | 레이저, 광학계, Stage, 광학Table, 챔버, Optic 전체 정보 | Scanner Temp가 허용오차 이상이거나 0 이하이면 스캐너 온도 인터락이 발생하는지 확인 |  | 완료 | [구현] Scanner 온도 유효성 및 상한 검사 ↗
28 | Auto | 모니터링 | 인터락 상태 | 레이저, 광학계, Stage, 광학Table, 챔버, Optic 전체 정보 | DOE_Z가 레시피 값 대비 허용오차 범위를 벗어나면 인터락이 발생되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 가공 전 DOE Z 위치 재검사 ↗
29 | Auto | 모니터링 | Sequence | Step 진행 모니터링 | 진행중인 Seq.가 정상적으로 모니터링 되는지 확인 |  | 미완료 | [구현] 자동 단계와 Script 상태 표시 ↗
30 | Auto | 모니터링 | 운영 환경 | 운영 환경 설정 현황 모니터링 | Align 보정 가중치 사용 여부, 가중치값 표시 확인 |  | 미완료 | [부분] Align 값 자료 존재, 측정 적용은 별도 ↗
31 | Auto | 모니터링 | 운영 환경 | 운영 환경 설정 현황 모니터링 | 자동 보정 기능 동작 표시 확인 |  | 미완료 | [부분] Review 보정 적용과 저장 기능 존재 ↗
32 | Auto | 모니터링 | 운영 환경 | 운영 환경 설정 현황 모니터링 | 자동 가공 파워 보정 동작 표시 확인 |  | 미완료 (Main에 Preview에 Head별로 Read- Power Measure - Process 등으로 표시) | [부분] 수동 파워 Tune과 Auto Power 구분 ↗
33 | Auto | 모니터링 | 운영 환경 | 운영 환경 설정 현황 모니터링 | APC 보정 적용 표시 확인 |  | 미완료 | [미확인] APC 표시 자료는 고정 샘플 ↗
34 | Auto | 모니터링 | 구동부 상태 | 주요 구동부 상태 모니터링 | 레이저 On 상태와 Task 카운트 종합 판정 |  | 완료 (Queue Count Log 기록 / Task 상태 모니터링) | [부분] 출사 Script와 Task 진행 정보 구현 ↗
35 | Auto | 모니터링 | 구동부 상태 | 주요 구동부 상태 모니터링 | 레이저 크리스탈 사용시간 임계값 비교 표시 |  | 완료 | [부분] THG 시간 표시, 누적 계수기 별도 ↗
36 | Auto | 모니터링 | 구동부 상태 | 주요 구동부 상태 모니터링 | 보호윈도우 Y축 구동 위치 표시 |  | 완료 | [부분] Window Y 위치 캐시 표시 구현 ↗
37 | Auto | 모니터링 | 구동부 상태 | 주요 구동부 상태 모니터링 | Review 구동축 모션완료 신호 감시 및 워치독 강제 초기화 |  | 완료 (Melsec Read) / 워치독 강제 초기화 미완료 | [부분] Review 이동 완료 Watchdog 미연결 ↗
38 | Auto | 기능 | 자동 가공 | 자동 가공 및 0 선 방어 기능 (Flow Chart 참고) | 0차방어 측정좌표 생성 |  | 미완료 | [부분] Zero Defense 파라미터와 샘플 화면 ↗
39 | Auto | 기능 | 자동 가공 | 자동 가공 및 0 선 방어 기능 (Flow Chart 참고) | 측정포인트 개수별 0선방어 기준좌표 산출 |  | 미완료 | [구현] 전체 점과 검사점 개수를 분리 ↗
40 | Auto | 기능 | 자동 가공 | 자동 가공 및 0 선 방어 기능 (Flow Chart 참고) | 헤드간 좌표간격 이상시 보정영역 재조정 |  | 미완료 | [부분] Head 좌표 배정과 보정 범위 분리 ↗
41 | Auto | 기능 | 자동 가공 | 자동 가공 및 0 선 방어 기능 (Flow Chart 참고) | 0선방어 좌표생성 실패 케이스 로깅 |  | 미완료 | [미확인] Zero Defense Fail 로그 흐름 미확인 ↗
42 | Auto | 기능 | 자동 가공 | 가공 파워 및 정밀도 자동 보정 기능 (Flow Chart 참고) | 보정불가 조건 헤드 제외처리 |  | 보정불가 조건 확인 필요 / 제외 처리 미완료 | [부분] 파워 Tune에서 미사용 Head 제외 ↗
43 | Auto | 기능 | 자동 가공 | 가공 파워 및 정밀도 자동 보정 기능 (Flow Chart 참고) | Attenuator 구동범위 리미트 인터락 처리 |  | 완료 (ATT SW Limit Set 가능) | [구현] ATT 소프트웨어 이동 한계 검사 ↗
44 | Auto | 기능 | 자동 가공 | 가공 파워 및 정밀도 자동 보정 기능 (Flow Chart 참고) | Attenuator 과대 구동각(Limit 도달) 경고 |  | 완료 (ATT SW Limit Set 가능) | [구현] ATT 제한 초과 경고 표시 ↗
45 | Auto | 기능 | 자동 가공 | 가공 파워 및 정밀도 자동 보정 기능 (Flow Chart 참고) | 가공완료 후 자동파워보정 실행 조건 판단 로직 확인 |  | 미완료 / 실행 조건 확인 필요 | [미확인] 가공 후 자동 파워보정 Trigger 미확인 ↗
46 | Auto | 기능 | 운전 모드 | Auto Mode Start/Stop, Reset | 가공 시작 전 A1 모니터링 상태 처리 확인 |  | 완료 | [구현] 시작 전 장치와 축 준비 검사 ↗
47 | Auto | 기능 | 운전 모드 | Auto Mode Start/Stop, Reset | 진행중 시퀀스에 대한 Cycle Stop 확인절차 |  | 미완료 | [부분] Stop 취소 처리, Cycle Stop 별도 ↗
48 | Auto | 기능 | 운전 모드 | Auto Mode Start/Stop, Reset | Auto 정지시 리뷰 중단 및 상태 초기화 |  | 미완료 | [부분] 가공 Stop과 Review Stop은 별도 경로 ↗
49 | Auto | 기능 | Interface | Interface 초기화 | Review 인터페이스 신호 초기화 및 타임아웃 인터락 종료 |  | 미완료 | [부분] Vision Timeout 처리, 초기 PLC 별도 ↗
50 | Auto | 기능 | Interface | Interface 초기화 | CIM인터페이스 레시피 인터페이스 Able 비트값 계산 |  | 미완료 | [미확인] CIM Able 조건 산출 미확인 ↗
51 | Auto | 기능 | Interface | Interface 초기화 | Manual 모드 진입시 ECID 인터페이스 비활성화 |  | 미완료 | [부분] Auto 모드에서 편집 접근 제한 ↗
52 | Auto | 기능 | Interface | Interface 초기화 | CIM인터페이스 인터페이스 모드 전환 및 저장 |  | 미완료 | [미확인] CIM Mode 파일 저장 로직 미확인 ↗
53 | Auto | 기능 | 운영 환경 | 자공정 설정, 0 선 방어 운영 환경, 자공정 자동 보정 기능 설정 | 자공정 운영환경 설정값 일괄 로드 |  | 상위 Recipe / 로컬 Recipe 구분 X | [부분] Self 옵션 로컬 설정, 상위 수신 별도 ↗
54 | Auto | 기능 | 운영 환경 | 자공정 설정, 0 선 방어 운영 환경, 자공정 자동 보정 기능 설정 | 파워 자동보정 사용여부 설정 및 저장 |  | 완료 | [부분] Auto Power 옵션 저장, 실행은 예약 ↗
55 | Auto | 기능 | 운영 환경 | 자공정 설정, 0 선 방어 운영 환경, 자공정 자동 보정 기능 설정 | Align 보정/글라스변형 가중치 사용 동시설정 |  | 설명 요청 | [부분] Align Distortion 자료와 화면 분리 ↗
56 | Auto | 기능 | 운영 환경 | 자공정 설정, 0 선 방어 운영 환경, 자공정 자동 보정 기능 설정 | 자공정 운영환경 On/Off 설정 일괄저장 |  | 설명 요청 | [구현] 자체 가공 사용 옵션 CSV 관리 ↗
57 | Manual | Automation 1 | 서버 상태 | 서버별 상태 모니터링 | 미연결 서버 선택 시 경고 후 선택이 차단되는지 확인 | (정)박기태 (부)윤지창 최성근 | 완료 | [구현] 수동 명령 전 Offline 차단 ↗
58 | Manual | Automation 1 | 서버 상태 | 서버별 상태 모니터링 | 폼 로드시 전체 서버가 기본 선택 상태로 초기화되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Head별 컨트롤러 그룹 표시 구현 ↗
59 | Manual | Automation 1 | 서버 상태 | 서버별 상태 모니터링 | 타이머로 서버/축 상태 그리드가 주기적으로 갱신되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 축 상태 폴링과 표 표시 ↗
60 | Manual | Automation 1 | 서버 상태 | 서버별 상태 모니터링 | TCP 연결 상태를 조회해 서버 연결 여부를 반환하는지 확인 |  | 완료 | [구현] 컨트롤러 연결 상태 표시 ↗
61 | Manual | Automation 1 | 구동부 상태 | 구동부 상태 모니터링 | GX/GY/DOE 축 위치·부하·서보/홈/알람 상태가 로컬 배열로 복사되는지 확인 |  | 완료 / 로컬 배열 의미 확인 필요 | [구현] 축 상태는 캐시 자료로 화면 전달 ↗
62 | Manual | Automation 1 | 구동부 상태 | 구동부 상태 모니터링 | 축별 현재위치/로드 값이 형식화되어 그리드에 표시되는지 확인 |  | 완료 | [부분] 위치 포맷 표시, 자리수 사양 재검증 ↗
63 | Manual | Automation 1 | 구동부 상태 | 구동부 상태 모니터링 | 폼 로드시 각 축 초기 상태가 그리드에 반영되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 화면 Build 시 상태 표 초기 구성 ↗
64 | Manual | Automation 1 | 구동부 상태 | 구동부 상태 모니터링 | 100ms 주기 타이머에서 상태 표시 메소드들이 순차 호출되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Scanner 주기는 100 ms가 아닌 1초 ↗
65 | Manual | Automation 1 | 구동부 제어 | 구동부 원점 복귀 기능 | 그리드 HOME 컬럼 클릭시 확인 후 축 원점복귀가 실행되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 축 Home 확인 창과 실행 기능 ↗
66 | Manual | Automation 1 | 구동부 제어 | 구동부 원점 복귀 기능 | 서버 전체 Galvo축에 대해 순차 원점복귀가 수행되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 설정 축 대상 All Home 시퀀스 ↗
67 | Manual | Automation 1 | 구동부 제어 | 구동부 원점 복귀 기능 | HOMEASYNC ASCII 명령이 축으로 전송되고 결과가 반환되는지 확인 |  | 완료 (홈 동작시 ASYNC API 사용) | [구현] HomeAsync 명령 경로 구현 ↗
68 | Manual | Automation 1 | 구동부 제어 | 구동부 원점 복귀 기능 | 지정 축의 Home 속도가 설정되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Home 설정 적용, 구형 속도값 별도 ↗
69 | Manual | Automation 1 | 구동부 제어 | 구동부 단위 동작 (Jog) 기능 | (-) 버튼 클릭시 입력 거리/속도로 INC 이동이 수행되는지 확인 |  | 미완료 | [구현] Scanner 축 상대 이동 명령 구현 ↗
70 | Manual | Automation 1 | 구동부 제어 | 구동부 단위 동작 (Jog) 기능 | 지정 거리만큼 상대(INC) 이동 명령이 전송되는지 확인 |  | 미완료 | [구현] 증분 이동 지원, PLC 축은 별도 ↗
71 | Manual | Automation 1 | 구동부 제어 | 구동부 단위 동작 (Jog) 기능 | 지정 절대위치로 이동 명령이 전송되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Scanner 절대 목표 이동 구현 ↗
72 | Manual | Automation 1 | 구동부 제어 | 구동부 단위 동작 (Jog) 기능 | 축 정지 명령이 전송되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Scanner Stop 구현, Stage Stop은 안내 ↗
73 | Manual | Automation 1 | 구동부 제어 | 구동부 에러 리셋 기능 | Alarm 컬럼 클릭시 Galvo축은 ResetGalvo, 기타축은 FaultClear가 호출되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Alarm Reset 제공, 구형 축 분기 별도 ↗
74 | Manual | Automation 1 | 구동부 제어 | 구동부 에러 리셋 기능 | SetFaultClear와 SetInitGalvoEncoderScaleFactor가 순차 호출되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Encoder 해제는 별도 MOF 명령 ↗
75 | Manual | Automation 1 | 구동부 제어 | 구동부 에러 리셋 기능 | FAULTACK 명령으로 축 알람이 해제되는지 확인 |  | 미완료 (FAULTACK 명령 의미) | [구현] Fault Ack 실행 경로 확인 ↗
76 | Manual | Automation 1 | 구동부 제어 | 구동부 에러 리셋 기능 | 서버 전체축의 Fault가 일괄 해제되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Controller Reset과 복구 시퀀스 구현 ↗
77 | Manual | Automation 1 | Task 상태 | Task 상태 모니터링 | 서버 연결 및 전체 Task IDLE 여부가 점검되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Task Idle 검사, 범위는 명령별 상이 ↗
78 | Manual | Automation 1 | Task 상태 | Task 상태 모니터링 | Task가 IDLE이 아닌 서버의 에러 메시지가 누적되는지 확인 |  | 미완료 | [구현] Task Busy와 실행 실패 메시지 표시 ↗
79 | Manual | Automation 1 | Task 상태 | Task 상태 모니터링 | MOF 가공중 Head별 Task 상태에 따라 라벨 색상이 변경되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Task 상태 표시는 있으나 MOF색 별도 ↗
80 | Manual | Automation 1 | Task 상태 | Task 상태 모니터링 | Task Stop 버튼 클릭시 전체 Task에 대해 정지 명령이 순차 실행되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 실행 중 Task 정지 API 연결 ↗
81 | Manual | Automation 1 | Task 제어 | 서버 에러 리셋 기능 | 리셋 진행 전 해당 서버 모니터링이 중지되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Reset 전 상태 폴링 중지 처리 ↗
82 | Manual | Automation 1 | Task 제어 | 서버 에러 리셋 기능 | A3200 서버에 리셋 명령이 전송되는지 확인 |  | 완료 | [부분] A3200 대신 Automation1 Reset ↗
83 | Manual | Automation 1 | Task 제어 | 서버 에러 리셋 기능 | VERSION/LASTERROR 응답으로 리셋 완료가 판별되는지 확인 |  | 완료 | [미확인] VERSION LASTERROR 방식은 현재와 다름 ↗
84 | Manual | Automation 1 | Task 제어 | 서버 에러 리셋 기능 | TCP 연결이 재시도되는지 확인 |  | 완료 | [부분] 통신 재연결과 Timeout, Reset 재시도 별도 ↗
85 | Manual | Automation 1 | MOF 설정 | MOF 설정 Reset 기능 | 선택 서버 전체 Head GX축에 DisableMOF가 호출되는지 확인 |  | 완료 | [부분] MOF Disable 축 선택 구현, Fault 조건 별도 ↗
86 | Manual | Automation 1 | MOF 설정 | MOF 설정 Reset 기능 | 알람 없는 축에 대해서만 DisableMOF가 호출되고 로그가 남는지 확인 |  | 완료 | [부분] MOF 작업의 무알람 축 선별 조건 별도 ↗
87 | Manual | Automation 1 | MOF 설정 | MOF 설정 Reset 기능 | DisableMOF 체크박스 선택시 선택 GX/GY축에 DisableMOF가 호출되는지 확인 |  | 완료 | [구현] MOF 대상 축 체크박스와 재검증 ↗
88 | Manual | Automation 1 | MOF 설정 | MOF 설정 Reset 기능 | 지정 축의 MOF 기능이 해제되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Encoder Scale 0으로 MOF 해제 ↗
89 | Manual | 매뉴얼 가공 | 형상 선택 | 가공 형상 선택 (십자가, 원형, X 자, 사각형, Grid) | 십자가 형상 선택시 Shape가 Cross로 설정되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Cross 수동 형상 Script 생성 ↗
90 | Manual | 매뉴얼 가공 | 형상 선택 | 가공 형상 선택 (십자가, 원형, X 자, 사각형, Grid) | 사각형 형상 선택시 Shape가 Rectangle로 설정되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Rectangle 수동 형상 생성 ↗
91 | Manual | 매뉴얼 가공 | 형상 선택 | 가공 형상 선택 (십자가, 원형, X 자, 사각형, Grid) | 원형 형상 선택시 Shape가 Circle로 설정되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Circle 수동 형상 생성 ↗
92 | Manual | 매뉴얼 가공 | 형상 선택 | 가공 형상 선택 (십자가, 원형, X 자, 사각형, Grid) | LaserOn 모드 선택시 Shape가 LaserOn으로 설정되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 형상 가공의 Laser 제어 코드 존재 ↗
93 | Manual | 매뉴얼 가공 | 조건 입력 | 가공 크기, Pitch 및 반복 횟수 입력 | LaserOnTime/RepeatCnt/RepeatDelayTime 입력값이 파싱되는지 확인 |  | 완료 | [구현] OnTime Repeat Delay 입력 검사 ↗
94 | Manual | 매뉴얼 가공 | 조건 입력 | 가공 크기, Pitch 및 반복 횟수 입력 | 가공 시작 전 동일한 입력 유효성 검사가 재수행되는지 확인 |  | 미완료 | [구현] 실행 직전 화면 파라미터 다시 읽음 ↗
95 | Manual | 매뉴얼 가공 | 조건 입력 | 가공 크기, Pitch 및 반복 횟수 입력 | XShift/YShift(mm)가 미리보기 좌표로 비율 변환되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Shift 입력과 미리보기, 적용 범위 별도 ↗
96 | Manual | 매뉴얼 가공 | 조건 입력 | 가공 크기, Pitch 및 반복 횟수 입력 | 입력 XShift/YShift에 Head별 기본 오프셋이 더해져 PGM 생성에 전달되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Head 기본 Offset 가공 반영, 수동 별도 ↗
97 | Manual | 매뉴얼 가공 | Head 선택 | 가공 Head 선택 | Head 번호가 최대치를 초과하면 무시되는지 확인 |  | 완료 (최대 8개 제한) | [구현] H01부터 H08까지 Head 관리 ↗
98 | Manual | 매뉴얼 가공 | Head 선택 | 가공 Head 선택 | A면/B면 버튼 클릭시 홀수/짝수 Head가 일괄 선택되는지 확인 |  | 설명 요청 (현재 : 헤드별로 사용여부 설정 가능) | [부분] Head 선택 구현, 홀짝 A B 일괄은 별도 ↗
99 | Manual | 매뉴얼 가공 | Head 선택 | 가공 Head 선택 | 전체 Head 선택 해제 버튼으로 선택이 초기화되는지 확인 |  | 설명 요청 (현재 : 헤드별로 사용여부 설정 가능) | [부분] 다중 Preview 선택, 수동 해제 방식 별도 ↗
100 | Manual | 매뉴얼 가공 | Head 선택 | 가공 Head 선택 | 전체 Head 선택 해제 버튼(2)으로 bHead가 모두 false로 설정되는지 확인 |  | 설명 요청 (현재 : 헤드별로 사용여부 설정 가능) | [부분] Head 선택은 집합과 설정 기반 ↗
101 | Manual | 매뉴얼 가공 | 레이저 세팅 | 레이저 가공 조건 세팅 | LaserOn 모드 선택시 Shape가 LaserOn으로 지정되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 형상 Start에서 출사 Script 생성 ↗
102 | Manual | 매뉴얼 가공 | 레이저 세팅 | 레이저 가공 조건 세팅 | Head별 레이저 On 조건을 반영한 PGM이 생성되는지 확인 |  | 완료 | [부분] 선택 Head 축 Script, 기존 PGM과 다름 ↗
103 | Manual | 매뉴얼 가공 | 레이저 세팅 | 레이저 가공 조건 세팅 | 지정 축에 레이저 강제 On 명령이 전송되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Laser On은 설정 시간 조사 후 Off ↗
104 | Manual | 매뉴얼 가공 | 레이저 세팅 | 레이저 가공 조건 세팅 | 지정 축에 레이저 강제 Off 명령이 전송되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Laser Off 명령 Script 존재 ↗
105 | Manual | TEG 가공 | 위치 관리 | TEG 가공 위치 정보 저장 기능 | 확인 팝업 후 TEG별 파라미터가 ini 파일에 저장되는지 확인 |  | 설명 요청 | [미확인] TEG INI 저장 대신 Manual CSV 사용 ↗
106 | Manual | TEG 가공 | 위치 관리 | TEG 가공 위치 정보 저장 기능 | 저장 중 예외 발생시 로깅되는지 확인 |  | 설명 요청 | [구현] Manual 저장 실패 예외 메시지 처리 ↗
107 | Manual | TEG 가공 | 위치 관리 | TEG 가공 위치 정보 저장 기능 | TEG#1~10의 좌표/오프셋/Head 값이 ini에서 읽혀 그리드에 채워지는지 확인 |  | 설명 요청 | [미확인] TEG 1부터 10 위치 로드 미확인 ↗
108 | Manual | TEG 가공 | 위치 관리 | TEG 가공 위치 정보 저장 기능 | 값 파싱 실패시 예외가 로깅되고 계속 진행되는지 확인 |  | 설명 요청 | [부분] CSV 입력 검증, TEG 실패 계속과 다름 ↗
109 | Manual | TEG 가공 | Offset 적용 | TEG 가공 위치 Offset 적용 기능 | 선택 라디오버튼으로 TEG 번호를 판별하고 기존 Offset을 읽는지 확인 |  | 설명 요청 | [미확인] TEG 선택 위치 Offset 적용 미확인 ↗
110 | Manual | TEG 가공 | Offset 적용 | TEG 가공 위치 Offset 적용 기능 | 측정값을 mm 단위로 환산해 보정 오프셋을 계산하는지 확인 |  | 설명 요청 | [부분] Review 오차 mm 관리, TEG Offset 별도 ↗
111 | Manual | TEG 가공 | Offset 적용 | TEG 가공 위치 Offset 적용 기능 | Melsec 통신으로 측정결과 6개 값이 배열로 반환되는지 확인 |  | 설명 요청 | [미확인] TEG 6개 결과 MELSEC 전송 미확인 ↗
112 | Manual | TEG 가공 | Offset 적용 | TEG 가공 위치 Offset 적용 기능 | Vision PC 미연결시 에러 메시지 표시 후 측정이 중단되는지 확인 |  | 설명 요청 | [부분] Vision 연결 오류 처리, TEG 진입 별도 ↗
113 | Manual | TEG 가공 | 가공 실행 | TEG 매뉴얼 가공 기능 | 레이저 출사 중이면 경고 후 이동이 중단되는지 확인 |  | 설명 요청 | [미확인] Laser On 중 TEG 이동 차단 미확인 ↗
114 | Manual | TEG 가공 | 가공 실행 | TEG 매뉴얼 가공 기능 | 그리드의 StageY/OffsetY를 합산해 목표 Y좌표를 계산하는지 확인 |  | 설명 요청 | [부분] Stage 목표 WriteDouble, TEG Offset 별도 ↗
115 | Manual | TEG 가공 | 가공 실행 | TEG 매뉴얼 가공 기능 | 목표 Y위치로 Stage가 이동하는지 확인 |  | 설명 요청 | [부분] Stage 위치 값 전송, 동작 Trigger 별도 ↗
116 | Manual | TEG 가공 | 가공 실행 | TEG 매뉴얼 가공 기능 | 그리드의 ScannerX/OffsetX를 합산해 목표 X좌표를 계산하는지 확인 |  | 설명 요청 | [부분] Scanner 이동 지원, TEG 기준 적용 별도 ↗
117 | Manual | TEG 가공 | 유무 세팅 | TEG 가공 유무 개별 세팅 | 10개 TEG 체크박스 선택상태가 배열로 수집되는지 확인 |  | 설명 요청 | [미확인] TEG 10개 체크박스 실행 미확인 ↗
118 | Manual | TEG 가공 | 유무 세팅 | TEG 가공 유무 개별 세팅 | 1~4번 TEG 체크박스가 일괄 반전되는지 확인 |  | 설명 요청 | [미확인] TEG 1부터 4 일괄 선택 미확인 ↗
119 | Manual | TEG 가공 | 유무 세팅 | TEG 가공 유무 개별 세팅 | 자동가공 완료 후 전체 체크박스가 초기화되는지 확인 |  | 설명 요청 | [미확인] TEG 완료 후 체크 초기화 미확인 ↗
120 | Manual | TEG 가공 | 유무 세팅 | TEG 가공 유무 개별 세팅 | 체크된 TEG만 자동가공 대상이 되고 완료항목은 스킵되는지 확인 |  | 설명 요청 | [미확인] 완료 TEG 자동 건너뛰기 미확인 ↗
121 | Manual | 매뉴얼 검사 | 분기빔 측정 | 측정 기준 위치 입력 | 현재 위치가 좌상단 기준위치 텍스트박스에 채워지는지 확인 | (정)강정우 (부)김경모 최성근 | 완료 | [부분] Beam 기준 Offset 계산, 실측은 별도 ↗
122 | Manual | 매뉴얼 검사 | 분기빔 측정 | 측정 기준 위치 입력 | 입력 기준위치로 측정좌표 재계산이 호출되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Recipe 기준으로 Review 좌표 생성 ↗
123 | Manual | 매뉴얼 검사 | 분기빔 측정 | 측정 기준 위치 입력 | 기준위치와 Pitch로 분기빔 측정 포인트 좌표가 생성되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Pixel Pitch 기반 Shot 좌표 계산 ↗
124 | Manual | 매뉴얼 검사 | 분기빔 측정 | 측정 기준 위치 입력 | 입력 좌상단 위치 기준으로 MOFBaseOffset이 설정되고 시작위치가 재계산되는지 확인 |  | 완료 | [부분] MOF 가공 Offset 합산, 시작 이동 미연결 ↗
125 | Manual | 매뉴얼 검사 | 분기빔 측정 | 분기빔 자동 이동 측정 기능 | 입력 포인트수로 자동 이동/측정이 비동기 실행되는지 확인 |  | 설명 요청 | [구현] Review 화면 Build에서 Plan 준비 ↗
126 | Manual | 매뉴얼 검사 | 분기빔 측정 | 분기빔 자동 이동 측정 기능 | 지정 포인트 개수만큼 순차 이동·측정이 자동 수행되는지 확인 |  | 설명 요청 | [부분] 순차 측정 루프, 실제 이동은 TODO ↗
127 | Manual | 매뉴얼 검사 | 분기빔 측정 | 분기빔 자동 이동 측정 기능 | 클릭한 측정 포인트의 위치정보가 이동용 텍스트박스에 채워지는지 확인 |  | 설명 요청 | [부분] 점 선택으로 좌표 상세 표시 ↗
128 | Manual | 매뉴얼 검사 | 분기빔 측정 | 분기빔 자동 이동 측정 기능 | 선택 포인트 좌표로 이동 명령이 호출되는지 확인 |  | 설명 요청 | [미확인] 선택 Review 점 단독 이동 미확인 ↗
129 | Manual | 매뉴얼 검사 | 데이터 분석 | 측정 Data 분석 기능 | 측정 테이블 6x6 값이 X/Y 배열로 파싱되는지 확인 |  | 설명 요청 | [부분] 행렬 표 구성, 고정 6x6 배열은 아님 ↗
130 | Manual | 매뉴얼 검사 | 데이터 분석 | 측정 Data 분석 기능 | 평균값을 뺀 상대 좌표가 계산되는지 확인 |  | 설명 요청 | [부분] 오차 계산 구현, 평균 제거 알고리즘 별도 ↗
131 | Manual | 매뉴얼 검사 | 데이터 분석 | 측정 Data 분석 기능 | Relative 모드 선택시 보정 데이터 기준으로 그래프가 갱신되는지 확인 |  | 설명 요청 | [부분] 결과 지도와 보정 표, 상대 Chart 별도 ↗
132 | Manual | 매뉴얼 검사 | 데이터 분석 | 측정 Data 분석 기능 | 그래프 축 스케일 값이 지정 범위 내에서 증감되는지 확인 |  | 설명 요청 | [부분] 좌표 지도 범위 계산, 상대 Chart 별도 ↗
133 | Recipe | Recipe Management | 리스트 관리 | Recipe 생성, 복사, 삭제 기능 | 신규 레시피 생성 시 중복 명칭 검사 및 팝업/초기화/저장/로드 흐름이 정상 수행되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 새 Recipe 이름 검사 후 CSV 생성 ↗
134 | Recipe | Recipe Management | 리스트 관리 | Recipe 생성, 복사, 삭제 기능 | 복사 모드(전체/Recipe만)에 따라 대상 파일이 올바르게 복사되는지 확인 |  | 신규 레시피 생성시 현재 레시피 값 복사 완료 | [부분] Recipe 복제 가능, Full Copy 구분 없음 ↗
135 | Recipe | Recipe Management | 리스트 관리 | Recipe 생성, 복사, 삭제 기능 | 전체복사 모드에서 MOF오프셋 등 하위 폴더의 최신/기준 오프셋 파일까지 정상 복사되는지 확인 |  | 전체복사 모드 미완료 | [부분] Review 설정 Rename 지원, 전체 복사는 별도 ↗
136 | Recipe | Recipe Management | 리스트 관리 | Recipe 생성, 복사, 삭제 기능 | 신규/복사 Recipe 저장 시 Stage 속도-0선 방어 측정개수 인터락 조건 위반 시 저장이 차단되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 형식 범위 검사, Zero Defense 조합 별도 ↗
137 | Recipe | Recipe Management | 공통 데이터 | 공통정보, 코너 및 Camera Hole Masking 정보 입력 | Cell 상/하단 코너 라운드 반경 및 4개 코너 좌표 값이 저장되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Cell 모서리 라운드 및 Masking 저장 ↗
138 | Recipe | Recipe Management | 공통 데이터 | 공통정보, 코너 및 Camera Hole Masking 정보 입력 | TEG 관련 Head번호 및 Align-to-TEG X/Y 좌표값이 RECIPE_TEG_DATA 섹션에 저장되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] TEG Head Align 전용 Section 미확인 ↗
139 | Recipe | Recipe Management | 공통 데이터 | 공통정보, 코너 및 Camera Hole Masking 정보 입력 | TEG 데이터 로드 실패 시 예외처리로 0값으로 초기화되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] TEG 로드 실패 0 초기화 미확인 ↗
140 | Recipe | Recipe Management | 공통 데이터 | 공통정보, 코너 및 Camera Hole Masking 정보 입력 | Align Cam Base 좌표값이 Recipe별로 정확히 저장/로드되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Review 카메라 Align 위치 값 저장 ↗
141 | Recipe | Recipe Management | Cell 데이터 | Cell 별 Recipe Data (Align 시작 위치, 회전각, Shift Offset) | 미설정 Shift 값(9999)이 0으로 치환되어 반영되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [미확인] 9999 Shift를 0으로 바꾸는 규칙 미확인 ↗
142 | Recipe | Recipe Management | Cell 데이터 | Cell 별 Recipe Data (Align 시작 위치, 회전각, Shift Offset) | 구버전 Cell Recipe 데이터가 레시피.Recipe 배열에 정상 매핑되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [부분] Cell 데이터는 Parameter와 Plan 구조 ↗
143 | Recipe | Recipe Management | Cell 데이터 | Cell 별 Recipe Data (Align 시작 위치, 회전각, Shift Offset) | Align 시작위치가 분할빔 개수/Pitch/PixelSize 기준으로 올바르게 보정되어 좌표가 계산되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [구현] Cell 첫 위치와 Beam Pitch 좌표 생성 ↗
144 | Recipe | Recipe Management | Cell 데이터 | Cell 별 Recipe Data (Align 시작 위치, 회전각, Shift Offset) | Recipe 적용 시 Cell Align/회전각/Shift 데이터가 전체 가공 포인트 좌표 계산에 반영되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [구현] Cell 회전 배치와 Shift 분리 반영 ↗
145 | Recipe | Recipe Management | Head 데이터 | Head 별 Recipe Data (Shot time, Jump Rate/Speed/Delay, DOE Z Position) | Recipe 적용 시 Head별 Shot/Ramp/Jump/DOEZ 값이 실제 스캐너/Optic 데이터 구조에 반영되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Head 조사 및 이동 조건 Plan 보관 ↗
146 | Recipe | Recipe Management | Head 데이터 | Head 별 Recipe Data (Shot time, Jump Rate/Speed/Delay, DOE Z Position) | 온라인 모드에서도 Head 데이터(Shot/Ramp/Jump/DOEZ)가 동일하게 적용되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] ONLINE 공통 Head 조건 강제 미확인 ↗
147 | Recipe | Recipe Management | Head 데이터 | Head 별 Recipe Data (Shot time, Jump Rate/Speed/Delay, DOE Z Position) | 구버전 포맷의 MaintZ/DOEZ/Offset/Shot/Ramp/Jump Head 데이터가 정상 로드되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [부분] Head 자료는 C# Record로 관리 ↗
148 | Recipe | Recipe Management | Head 데이터 | Head 별 Recipe Data (Shot time, Jump Rate/Speed/Delay, DOE Z Position) | Recipe 적용 시 Head DOE Z Position 값으로 실제 축 이동 명령이 호출되는지 확인 |  | Recipe 적용시 X, Run 진행시 이동 완료 | [구현] DOE Z 이동은 실행 Script에서 수행 ↗
149 | Recipe | Recipe Management | Shift 반영 | 전체/Cell 별 가공 기준 위치 Shift 반영 기능 | 전체/선택 Cell 대상에 따라 X축편차 값이 지정값만큼 정확히 감소 적용되는지 확인 |  | 완료 (전체 기준 대상으로는 Shift 가능) | [구현] Shift 입력과 좌표 재준비 구현 ↗
150 | Recipe | Recipe Management | Shift 반영 | 전체/Cell 별 가공 기준 위치 Shift 반영 기능 | 전체/선택 Cell 대상에 따라 X축편차 값이 지정값만큼 정확히 증가 적용되는지 확인 |  | 완료 (전체 기준 대상으로는 Shift 가능) | [구현] X Shift가 최종 Scanner 좌표에 반영 ↗
151 | Recipe | Recipe Management | Shift 반영 | 전체/Cell 별 가공 기준 위치 Shift 반영 기능 | 전체/선택 Cell 대상에 따라 Y축편차 값이 지정값만큼 정확히 감소 적용되는지 확인 |  | 완료 (전체 기준 대상으로는 Shift 가능) | [구현] Y Shift는 Encoder 대기 거리도 변경 ↗
152 | Recipe | Recipe Management | Shift 반영 | 전체/Cell 별 가공 기준 위치 Shift 반영 기능 | Recipe 적용 시 Shift 반영값이 실제 가공 좌표 계산용 데이터(레시피.Recipe[].X축편차/Y)에 반영되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Offset 종류별 필드와 최종값 유지 ↗
153 | Recipe | Recipe Management | PPID 매칭 | PPID Matching 기능 | 매칭된 Recipe명이 로컬 Recipe 목록에 존재하지 않을 경우 경고 알람 후 행 추가가 중단되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] 로컬 Match Table 오류 행 처리 미확인 ↗
154 | Recipe | Recipe Management | PPID 매칭 | PPID Matching 기능 | 폴더명과 동일한 ini 파일이 존재하는 Recipe만 로컬 Recipe 목록에 포함되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 현재 Recipe List는 CSV 기준 ↗
155 | Recipe | Recipe Management | PPID 매칭 | PPID Matching 기능 | SubPPID에 매칭되는 Recipe가 없을 때 실패 처리가 정상 반환되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] SubPPID 매칭 실패 처리 미확인 ↗
156 | Recipe | Recipe Management | PPID 매칭 | PPID Matching 기능 | APC 매칭 시 실제 Recipe에 매핑된 입력 Recipe 목록에 지정 문자열이 포함되는지 정확히 판정하는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] APC 파일 문자열 매칭 미구현 근거 ↗
157 | Recipe | Recipe Management | 모니터링 | Cell 별/Head 별 Recipe Data 모니터링 | 레시피 목록에서 다른 레시피를 선택하면 Cell/Head 데이터 그리드가 즉시 갱신되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Recipe 선택 후 표와 Preview 갱신 ↗
158 | Recipe | Recipe Management | 모니터링 | Cell 별/Head 별 Recipe Data 모니터링 | Cell 개수(MaxCellNum)에 맞춰 grid 열이 생성되고 사용하지 않는 Cell 열이 회색 비활성화 되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [부분] MAX CELL 기준 자료 생성, 회색 비활성 별도 ↗
159 | Recipe | Recipe Management | 모니터링 | Cell 별/Head 별 Recipe Data 모니터링 | 선택된 레시피의 Cell 배치가 표시되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Cell별 설계 및 Shot Preview 제공 ↗
160 | Recipe | Recipe Management | 모니터링 | Cell 별/Head 별 Recipe Data 모니터링 | 레시피 ini에서 Cell 개수 및 Cell별 Align 좌표 데이터 로드 |  | 완료 | [부분] Cell 수와 위치는 CSV에서 복원 ↗
161 | Recipe | Recipe Management | 기준 위치 | 모델 별 Align Key 기준 위치 입력 기능 | UI 입력값을 Align Key 기준 좌표로 저장 |  | 완료 | [구현] Align Key 및 배치 파라미터 저장 ↗
162 | Recipe | Recipe Management | 기준 위치 | 모델 별 Align Key 기준 위치 입력 기능 | 레시피별 Align Key 기준 좌표 값을 불러와 UI 표시 |  | 완료 | [구현] 저장된 Align 위치 Preview에 로드 ↗
163 | Recipe | Recipe Management | 기준 위치 | 모델 별 Align Key 기준 위치 입력 기능 | Align Cam Base 좌표값을 모델별 ini 파일에 저장 |  | 내용 확인 필요 | [부분] Model 카메라 기준 INI는 현행과 다름 ↗
164 | Recipe | Recipe Management | 기준 위치 | 모델 별 Align Key 기준 위치 입력 기능 | AlignCamBaseData 읽기 실패 시 모든 AlignCamBase 값이 0.0으로 초기화되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [부분] 일반 기본값 처리, Model Base 전용 별도 ↗
165 | Recipe | Offset Management | 테이블 모니터링 | Recipe 별 MOF Offset Table 모니터링 | 측정 배열 재생성 및 보정/측정 Table 갱신 |  | 완료 | [구현] 측정 오차와 판정을 결과 표에 표시 ↗
166 | Recipe | Offset Management | 테이블 모니터링 | Recipe 별 MOF Offset Table 모니터링 | 지정 Head/Cell의 MOF Offset 데이터 파일 로드 |  | 내용 확인 필요 | [부분] 보정 파일은 Recipe별 Cell Shot CSV ↗
167 | Recipe | Offset Management | 테이블 모니터링 | Recipe 별 MOF Offset Table 모니터링 | Cell 보정 모드 선택 시 전체 Head/Cell의 MOF Offset 데이터가 누락 없이 모두 로드되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [부분] Recipe 최신 Offset 로드, MOF 전체 별도 ↗
168 | Recipe | Offset Management | 테이블 모니터링 | Recipe 별 MOF Offset Table 모니터링 | 보정 Table 표시값을 보간 데이터 기준으로 갱신 |  | 내용 확인 필요 | [구현] Sampling 결과를 보정 대상에 확장 ↗
169 | Recipe | 검사 옵션 | 세팅 | Head 지정, Cell 지정, 검사 포인트 수량 (X,Y) 지정, 분기빔 선택 | Head 측정모드로 전환하고 Head 번호 관련 컨트롤을 활성화하는 이벤트 핸들러 |  | 측정 포인트 선택시 매핑된 Head 표시 완료 | [부분] Head Scope 선택, 구형 Head Mode 별도 ↗
170 | Recipe | 검사 옵션 | 세팅 | Head 지정, Cell 지정, 검사 포인트 수량 (X,Y) 지정, 분기빔 선택 | 분기빔 번호와 좌상단 좌표 기반으로 각 측정포인트의 리뷰좌표가 정확히 계산되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 선택 Beam별 검사 좌표 변환 ↗
171 | Recipe | 검사 옵션 | 세팅 | Head 지정, Cell 지정, 검사 포인트 수량 (X,Y) 지정, 분기빔 선택 | 지정된 Head/Cell 및 X,Y 포인트 수에 따라 등간격 측정 배열이 생성되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Recipe 패턴 기준 검사점 생성 ↗
172 | Recipe | 검사 옵션 | 세팅 | Head 지정, Cell 지정, 검사 포인트 수량 (X,Y) 지정, 분기빔 선택 | 설정 실행 시 이전 측정데이터가 초기값(8888)으로 초기화되는지 확인 |  | Ready 상태 표시 완료 | [부분] 측정 대기는 숫자 8888이 아닌 상태값 ↗
173 | Recipe | IOF 검사 | 실행 | 선택된 Cell/Head 또는 전체 Cell 세팅 조건 검사 | IOF 실행 전 구동축 제어권한(Stage/Review Control Mode) 보유 여부가 확인되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] IOF 실제 축 제어권 인터페이스 미연결 ↗
174 | Recipe | IOF 검사 | 실행 | 선택된 Cell/Head 또는 전체 Cell 세팅 조건 검사 | IOF는 X축 All 모드 세팅 조건에서만 실행 가능하도록 검사되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] IOF PTP 방법 선택, X All 전용 별도 ↗
175 | Recipe | IOF 검사 | 실행 | 선택된 Cell/Head 또는 전체 Cell 세팅 조건 검사 | Melsec/Vision 연동 IOF 라인스캔 측정 시퀀스가 정상 수행되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] IOF 비전 라인 흐름, 축 이동은 TODO ↗
176 | Recipe | IOF 검사 | 실행 | 선택된 Cell/Head 또는 전체 Cell 세팅 조건 검사 | IOF 측정 좌표군이 Melsec Address로 정확히 전송되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] Review MELSEC 주소 연결 TODO ↗
177 | Recipe | PtoP 검사 | 실행 | 선택된 Cell/Head 또는 전체 Cell 세팅 조건 검사 | PtoP 실행 전 구동축 제어권한 보유 여부가 세팅 조건으로 확인되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] PTP PLC 제어권과 도착 확인 TODO ↗
178 | Recipe | PtoP 검사 | 실행 | 선택된 Cell/Head 또는 전체 Cell 세팅 조건 검사 | Point단위 이동측정 방식(PtoP)으로 각 포인트 측정이 정상 수행되는지 확인 |  | 완료 | [부분] PTP 순서는 구현, 이동 완료 확인 미연결 ↗
179 | Recipe | PtoP 검사 | 실행 | 선택된 Cell/Head 또는 전체 Cell 세팅 조건 검사 | 전체 Cell PtoP 검사 시작 시 전체 포인트의 리뷰좌표가 재계산되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Start 직전 Recipe와 Plan 다시 확인 ↗
180 | Recipe | PtoP 검사 | 실행 | 선택된 Cell/Head 또는 전체 Cell 세팅 조건 검사 | 이전 측정 데이터 로드 실패 시 PtoP 검사가 중단되고 에러 안내되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [구현] 이전 결과 구조 오류 로드 차단 ↗
181 | Recipe | Fine 보정 | 로직 | 검사 결과 기반 대상 Cell/Head 선형 보정 | 보정 적용 전 측정값 Limit 초과 여부가 재검사되어 초과 시 보정이 차단되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 적용 Recipe Flip 검사, Offset 상한 별도 ↗
182 | Recipe | Fine 보정 | 로직 | 검사 결과 기반 대상 Cell/Head 선형 보정 | 측정 결과 기반으로 대상 Cell/Head의 선형보정 계산이 정상 수행되는지 확인 |  | 미완료 | [구현] Fine 선형 보간 계산 구현 ↗
183 | Recipe | Fine 보정 | 로직 | 검사 결과 기반 대상 Cell/Head 선형 보정 | 라인 내 결측 포인트가 양 끝 측정값 기준으로 선형 보간되는지 확인 |  | 미완료 | [구현] 미측정점 보정값 보간 투영 ↗
184 | Recipe | Fine 보정 | 로직 | 검사 결과 기반 대상 Cell/Head 선형 보정 | 라인 데이터가 2차 회귀식으로 스무딩되어 보정값이 산출되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] 2차 회귀 보정 알고리즘 미확인 ↗
185 | Recipe | Rough 보정 | 로직 | Cell 별 1 Point 자동 이동 검사 후 Offset 일괄 보정 | Head별 대표 1 Point 좌표가 마스킹/Teg 영역을 제외하고 산출되는지 확인 |  | 완료 / TEG 영역제외 미완료 | [부분] Head 기준 대표점 선택, TEG는 별도 ↗
186 | Recipe | Rough 보정 | 로직 | Cell 별 1 Point 자동 이동 검사 후 Offset 일괄 보정 | Cell-Head별 대표 1 Point 좌표가 마스킹/Teg 영역을 회피하여 산출되는지 확인 |  | 완료 / TEG 영역제외 미완료 | [부분] Head Cell 대표점 지원, TEG는 별도 ↗
187 | Recipe | Rough 보정 | 로직 | Cell 별 1 Point 자동 이동 검사 후 Offset 일괄 보정 | Cell/Head별 1 Point로 순차 이동 후 반자동 측정이 정상 수행되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Simple 한 점 검사, SemiAuto 모드는 별도 ↗
188 | Recipe | Rough 보정 | 로직 | Cell 별 1 Point 자동 이동 검사 후 Offset 일괄 보정 | Cell 별 1 Point 측정 시 해당 Point가 실제 CellHeadDataGroup 좌표와 매칭되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 점별 Cell Head Shot 식별정보 유지 ↗
189 | Recipe | Simple 보정 | 로직 | Cell/Head 선택 후 X/Y Offset 값 Key-in 보정 | 시작(Start)/종료(End) 좌표 입력값 차이로 X/Y Offset 값이 자동 계산되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Simple 오차는 기준점과 실측값 차이 ↗
190 | Recipe | Simple 보정 | 로직 | Cell/Head 선택 후 X/Y Offset 값 Key-in 보정 | 시작 X 좌표(tbox_Simple_StartX) 텍스트 변경 시 Offset 재계산 로직이 호출되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] Start 좌표 TextChanged 재계산 UI 별도 ↗
191 | Recipe | Simple 보정 | 로직 | Cell/Head 선택 후 X/Y Offset 값 Key-in 보정 | 시작/종료 좌표 입력란에 숫자, 소수점, '-' 이외의 문자 입력이 차단되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 숫자 파라미터 검증, 입력 필터 구분 ↗
192 | Recipe | Simple 보정 | 로직 | Cell/Head 선택 후 X/Y Offset 값 Key-in 보정 | 입력된 시작/종료 좌표를 기준으로 보정 방향/거리가 그래픽(픽처박스)으로 표시되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 좌표 지도와 Flip 설정 표시 ↗
193 | Recipe | 데이터 모니터링 | 표시 | 세팅 조건 기준 검사 Data Table 표시 (Min/Max 강조) | Data Table의 모든 셀 스타일이 초기화되고 빈 값은 0으로 대체되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 결과 표 초기화, 공백 0 규칙과 다름 ↗
194 | Recipe | 데이터 모니터링 | 표시 | 세팅 조건 기준 검사 Data Table 표시 (Min/Max 강조) | Data Table 내 전체 값 중 최소값/최대값(checkMin/checkMax)이 정확히 계산되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 통계 자료 표시, 기존 Min Max 사양 별도 ↗
195 | Recipe | 데이터 모니터링 | 표시 | 세팅 조건 기준 검사 Data Table 표시 (Min/Max 강조) | 세팅 조건(Head/Cell, Point 수)에 따라 검사 Data Table의 행/열 구조가 올바르게 생성되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 결과를 행 열 Shot 지도에 연결 ↗
196 | Recipe | 데이터 모니터링 | 표시 | 세팅 조건 기준 검사 Data Table 표시 (Min/Max 강조) | X Point 옵션(3/5/7/전체) 선택에 따라 Table의 X방향 크기가 올바르게 결정되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Fine 검사줄 설정, X3 5 7과 다름 ↗
197 | Recipe | 데이터 모니터링 | 허용오차 | 허용오차 범위 입력 및 초과 Data 점등 표기 | 입력된 상/하한 값과 판정 방식(이상/이하/범위)에 따라 초과 Cell 번호 목록이 정확히 필터링되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Tolerance 판정 구현, 적용 제외는 별도 ↗
198 | Recipe | 데이터 모니터링 | 허용오차 | 허용오차 범위 입력 및 초과 Data 점등 표기 | 측정 실패(7777) 데이터가 허용오차 초과 판정에서 제외 옵션에 따라 올바르게 제외되는지 확인 |  | Fail 표시 완료 | [부분] 7777 대신 NG 상태 관리 ↗
199 | Recipe | 데이터 모니터링 | 허용오차 | 허용오차 범위 입력 및 초과 Data 점등 표기 | 설정된 OffsetModifyLimit을 초과하는 포인트가 Cell별로 OverCountList에 정확히 집계되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] Offset Limit 초과 Cell 리스트 미확인 ↗
200 | Recipe | 데이터 모니터링 | 허용오차 | 허용오차 범위 입력 및 초과 Data 점등 표기 | 측정 실패 Cell 목록 조회 시 실패 Cell 번호가 중복 없이 정렬되어 로그로 출력되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Shot 결과 집합 관리, Fail Cell 전용 별도 ↗
201 | Recipe | 데이터 모니터링 | 이동 | Table 내 검사 포인트 위치 이동 기능 | 선택된 검사 포인트 좌표로 Stage/Review가 정상적으로 이동 실행되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] 선택점 확인 가능, 물리 이동 TODO ↗
202 | Recipe | 데이터 모니터링 | 이동 | Table 내 검사 포인트 위치 이동 기능 | Global 좌표 기준 이동 버튼 클릭 시에도 선택된 포인트 좌표로 정상 이동되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Review 목표는 전역 좌표, 이동은 TODO ↗
203 | Recipe | 데이터 모니터링 | 이동 | Table 내 검사 포인트 위치 이동 기능 | 지정된 X/Y 좌표가 이동 허용 범위(REVIEW_MOVE_LIMIT 등)를 벗어나는 경우 이동이 제한되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] Review 축 이동 범위 제한 미확인 ↗
204 | Recipe | 리모트 검사 | 업데이트 | 검사 Data 및 Data Table 업데이트 기능 | Review PC 연결 시 리모트 검사 PC 소켓 연결 및 스트림 초기화 |  | 미완료 | [구현] Vision TCP 요청 응답 관리 구현 ↗
205 | Recipe | 리모트 검사 | 업데이트 | 검사 Data 및 Data Table 업데이트 기능 | 연결 해제 처리 시 소켓 및 스트림 리소스가 정상적으로 해제되는지 확인 |  | 미완료 | [구현] Vision 통신 종료 및 오류 경로 존재 ↗
206 | Recipe | 리모트 검사 | 업데이트 | 검사 Data 및 Data Table 업데이트 기능 | Review PC와 통신하여 실측 좌표 및 Hole Size 등 검사 Data가 정상적으로 수신되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Vision 좌표 오차 파싱, Hole Size 별도 ↗
207 | Recipe | 리모트 검사 | 업데이트 | 검사 Data 및 Data Table 업데이트 기능 | 측정 Data가 Cell/DOE 번호 기준 파일로 정확히 기록되는지 확인 |  | 미완료 | [구현] 결과는 Glass Recipe Cell Shot 연결 CSV ↗
208 | Recipe | 통계 리포트 | 요약 | 전체 Cell 검사 결과 요약 (Min, Max, 3σ, 초과 포인트 현황) | 통계 조회 버튼 클릭 시 전체 통계가 계산되고 결과 Table 생성 및 실패 여부에 따라 후속 보정 버튼이 제어되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 보정 자료 계산, NG 전부 차단은 미확인 ↗
209 | Recipe | 통계 리포트 | 요약 | 전체 Cell 검사 결과 요약 (Min, Max, 3σ, 초과 포인트 현황) | 측정 실패(7777) Point가 Cell별로 집계되어 FailCnt에 정확히 반영되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] FAIL은 상태값, 7777 카운트는 아님 ↗
210 | Recipe | 통계 리포트 | 요약 | 전체 Cell 검사 결과 요약 (Min, Max, 3σ, 초과 포인트 현황) | 통계 결과 DataTable이 Head별 Grid Table로 정확히 표시되고 FailCount 존재 시 Red로 강조되며 실패 여부가 반환되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] NG 표시는 가능, Head 통계 빨강 별도 ↗
211 | Recipe | 통계 리포트 | 요약 | 전체 Cell 검사 결과 요약 (Min, Max, 3σ, 초과 포인트 현황) | 통계 결과에 FailCount가 존재할 경우 전체/선택헤드 일괄 보정 버튼이 비활성화되어 후속 보정을 차단하는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Apply 안전 검사 존재, NG 차단 확인 필요 ↗
212 | Manual | MOF 가공 | 모니터링 | Stage, Review 위치 정보 모니터링 | UVW 축 위치값 이상여부에 따라 Align 상태가 표시되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Stage 상태 캐시 표시, UVW Align 별도 ↗
213 | Manual | MOF 가공 | 모니터링 | Stage, Review 위치 정보 모니터링 | 이동완료 코드 여부에 따라 이동상태 색상이 표시되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Motion 상태 표시는 있고 Review 연결 별도 ↗
214 | Manual | MOF 가공 | 모니터링 | Stage, Review 위치 정보 모니터링 | 구동축 제어권한 여부가 라벨로 표시되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Auto Manual 접근 제어, PLC 축 권한 별도 ↗
215 | Manual | MOF 가공 | 모니터링 | Stage, Review 위치 정보 모니터링 | 현재 Y위치가 가공 시작위치 허용오차 내인지 검사해 버튼 활성화가 결정되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 시작 축 인터록, Stage 시작 공차 별도 ↗
216 | Manual | MOF 가공 | 모션 제어 | Stage/Review 모션 제어 (상대/절대 이동) | 제어권한 확인 후 좌측(-X) Jog 이동이 수행되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Scanner JOG 경로, PLC Stage 방향권한 별도 ↗
217 | Manual | MOF 가공 | 모션 제어 | Stage/Review 모션 제어 (상대/절대 이동) | 제어권한 확인 후 우측(+X) Jog 이동이 수행되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Scanner 상대 이동, Stage 음 X는 별도 ↗
218 | Manual | MOF 가공 | 모션 제어 | Stage/Review 모션 제어 (상대/절대 이동) | 제어권한 확인 후 상측(+Y) Jog 이동이 수행되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Y 이동 자료 존재, Stage Jog 권한 별도 ↗
219 | Manual | MOF 가공 | 모션 제어 | Stage/Review 모션 제어 (상대/절대 이동) | 제어권한 확인 후 하측(-Y) Jog 이동이 수행되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Stage 음 Y 목표 가능, 연속 Jog 별도 ↗
220 | Manual | MOF 가공 | 가공 실행 | 매뉴얼 MOF 가공 기능 | Recipe 적용시간과 현재시간 차이 3분 초과시 가공이 중단되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] Recipe Applied 3분 시한 차단 미확인 ↗
221 | Manual | MOF 가공 | 가공 실행 | 매뉴얼 MOF 가공 기능 | 인터락 발생시 가공이 중단되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 자동 시작 인터록, 수동 가공 차단 별도 ↗
222 | Manual | MOF 가공 | 가공 실행 | 매뉴얼 MOF 가공 기능 | Stage 위치가 가공 시작위치가 아니면 경고 후 중단되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] 잘못된 Stage 시작 위치 가공 차단 별도 ↗
223 | Manual | MOF 가공 | 가공 실행 | 매뉴얼 MOF 가공 기능 | 선택 Head에 대해 PGM 생성/이동/가공이 순차 수행되는지 확인 |  | 완료 | [부분] 선택 Head Script 실행, Stage 동기 미연결 ↗
224 | Manual | MOF 가공 | Head 선택 | MOF 가공 대상 Head 선택 기능 | 가공 시작 전 최신 Head 선택상태가 가공 대상에 반영되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 실행 시 사용 Head 설정 재조회 ↗
225 | Manual | MOF 가공 | Head 선택 | MOF 가공 대상 Head 선택 기능 | 전달된 Head 선택 배열에 따라 선택 Head만 가공 대상으로 처리되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 사용 Head 및 배정 Shot만 Script 생성 ↗
226 | Manual | MOF 가공 | Head 선택 | MOF 가공 대상 Head 선택 기능 | 전체 선택 버튼 클릭시 시퀀스 로그가 기록되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Head Preview 토글, 선택 로그 정책 별도 ↗
227 | Manual | MOF 가공 | Head 선택 | MOF 가공 대상 Head 선택 기능 | 선택된 Head의 실시간 Task상태로 라벨 색상이 자동 갱신되는지 확인 |  | 완료 (TASK 상태 모니터링 완료 / 라벨 색상 변경 작업 필요) | [부분] Task 상태 및 진행 줄 표시 구현 ↗
228 | Recipe | Recipe Matching | 매칭 관리 | PPID 별 EQ Recipe 매뉴얼 매칭 | 매칭 리스트의 RECIPE 셀 클릭 시 콤보박스 편집모드가 시작되고 드롭다운이 자동으로 펼쳐지는지 확인 |  | 완료 | [미확인] 상위 Local Recipe Match 콤보 미확인 ↗
229 | Recipe | Recipe Matching | 매칭 관리 | PPID 별 EQ Recipe 매뉴얼 매칭 | 동일한 행을 여러 번 수정해도 modifyRowNumber 목록에 중복 추가되지 않는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [미확인] Match Table 중복 수정 방지 미확인 ↗
230 | Recipe | Recipe Matching | 매칭 관리 | PPID 별 EQ Recipe 매뉴얼 매칭 | 레시피 폴더명과 동일한 이름의 ini 파일이 존재하는 폴더만 LocalRecipeList에 추가되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [부분] CSV Recipe 목록 구현, Match INI는 별도 ↗
231 | Recipe | Recipe Matching | 매칭 관리 | PPID 별 EQ Recipe 매뉴얼 매칭 | 매칭 정보가 없는 subPPID 조회 시 RECIPE_NOT_FOUND가 반환되고 매칭 실패 로그가 기록되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [미확인] SubPPID 누락 로그 전용 경로 미확인 ↗
232 | Recipe | Recipe Matching | 리스트 관리 | Matching List 생성, 삭제, 저장 기능 | 추가 버튼 클릭 시 그리드에 PPID/RECIPE가 비어있는 새 행이 정확히 추가되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [미확인] 빈 Recipe Match 행 추가 미확인 ↗
233 | Recipe | Recipe Matching | 리스트 관리 | Matching List 생성, 삭제, 저장 기능 | 신규 행의 RECIPE 열이 로컬 레시피 목록 콤보박스로 정확히 설정되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [미확인] 신규 Match 행 Recipe 콤보 미확인 ↗
234 | Recipe | Recipe Matching | 리스트 관리 | Matching List 생성, 삭제, 저장 기능 | recipeName이 List에 없는 경우 경고 알람이 발생하고 해당 행 추가가 스킵되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [부분] 잘못된 Recipe ID 차단, Match 추가 별도 ↗
235 | Recipe | Recipe Matching | 리스트 관리 | Matching List 생성, 삭제, 저장 기능 | 선택된 행 없이 삭제 버튼을 클릭하면 아무 동작 없이 종료되고 선택 시 확인 팝업 후 정상 삭제되는지 확인 |  | 완료 | [부분] Recipe 삭제 확인, Match 행 삭제는 별도 ↗
236 | Setting | 레이저/Optic | 레이저 세팅 | Head 별 Diode On/Off, Mode, Gate, Shutter 제어 | Head 별 Diode On/Off, Mode, Gate, Shutter 제어 | (정)박기태 (부)김영현 윤지창 | 완료 | [구현] Laser Gate Shutter 설정 명령 구현 ↗
237 | Setting | 레이저/Optic | 레이저 모니터링 | Head 별 Diode, Current, Freq, Mode, Gate, Shutter, Interlock 모니터링 | Head 별 Diode, Current, Freq, Mode, Gate, Shutter, Interlock 모니터링 |  | 완료 | [구현] 레이저 실시간 상태 읽기와 표시 ↗
238 | Setting | 레이저/Optic | Optic 세팅 | Head 별 Bex L1/L2, Scan Tilt 축 Position 세팅 | Head 별 Bex L1/L2, Scan Tilt 축 Position 세팅 |  | 완료 | [부분] BET 배율 발산 조절, 구형 L1 L2 별도 ↗
239 | Setting | 레이저/Optic | Optic 모니터링 | Head 별 감광기, DOE Z Position 모니터링 | Attenuator 상태 폴링 및 통신 오류 복구 스레드 |  | 완료 | [부분] ATT 상태 폴링, 복구 정책은 별도 ↗
240 | Setting | 레이저/Optic | Optic 모니터링 | Head 별 감광기, DOE Z Position 모니터링 | Attenuator 위치/에러코드 조회 프로토콜 처리 |  | 완료 | [구현] ATT 위치 상태 및 오류를 UI에 반영 ↗
241 | Setting | 레이저/Optic | Optic 모니터링 | Head 별 감광기, DOE Z Position 모니터링 | 레시피 변경시 DOE Z축 목표위치로 자동 이동 |  | 변경시 X / Run 진행시 이동 완료 | [구현] Recipe 선택은 DOE 이동 아닌 목표 변경 ↗
242 | Setting | 레이저/Optic | 통신 상태 | Component 통신 연결 상태 모니터링 | Component별 통신상태 실시간 갱신 |  | 완료 | [구현] 모듈별 통신 상태 표시 구현 ↗
243 | Setting | 레이저/Optic | 통신 상태 | Component 통신 연결 상태 모니터링 | Component별 시리얼 포트 연결 및 실패 경고 |  | 내용 확인 필요 | [부분] Serial 연결 오류 관리, 전용 경고 조건 별도 ↗
244 | Setting | 레이저/Optic | 통신 상태 | Component 통신 연결 상태 모니터링 | TCP 연결 및 실패 경고 |  | 내용 확인 필요 | [부분] TCP 오류 기록과 상태 표시 ↗
245 | Setting | 스캐너 | Offset 세팅 | 스캐너 Default Offset 세팅 및 제안/계산 기능 | Offset 그리드 입력 시 숫자, '.', '-', Backspace 이외 문자 입력이 차단되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Head Offset 숫자 범위 검사 ↗
246 | Setting | 스캐너 | Offset 세팅 | 스캐너 Default Offset 세팅 및 제안/계산 기능 | 설정된 DefaultOffsetX/Y 값이 실제 가공 좌표 계산(GetHeadXpos/Y + DefaultOffsetX/Y)에 반영되어 최종 마킹 위치에 적용되는지 확인 |  | 완료 | [구현] Head Default Offset 최종 좌표 합산 ↗
247 | Setting | 스캐너 | 파라미터 | CPU, EQD, Angle, Mark Speed, Mark Delay 세팅 | 저장 시 파라미터/Offset 값이 비어있으면 "00"으로 대체되고 공백/개행이 제거된 후 저장되는지 확인 |  | 완료 | [부분] 숫자 Trim과 검증, 공백 0 대체는 별도 ↗
248 | Setting | 스캐너 | 파라미터 | CPU, EQD, Angle, Mark Speed, Mark Delay 세팅 | 파라미터 로드 시 값이 미설정 상태이면 0.0으로 대체되고 인터락 발생하는지 확인 |  | 완료 | [부분] 누락 기본값과 시작 인터록을 구분 ↗
249 | Setting | 스캐너 | 파라미터 | CPU, EQD, Angle, Mark Speed, Mark Delay 세팅 | CPU(CountsPerUnitY1), EQD(EmulatedQuadratureDividerY1) 값이 Device 계층 PGM 생성 시작 시점에 전달되어 스캐너 PGM 생성에 사용되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Encoder Scale Script 생성, EQD는 별도 ↗
250 | Setting | 스캐너 | 파라미터 | CPU, EQD, Angle, Mark Speed, Mark Delay 세팅 | Angle(ScannerAngle) 값이 0이 아닌 경우 좌표계 축 반전(ReverseMotionDirectionGY/GX)과 Encoder Scale Factor 설정이 분기 처리되는지 확인 |  | 미완료 | [구현] Scanner XY 교환과 부호 반전 지원 ↗
251 | Setting | 매뉴얼 가공 | 기본 제어 | 형상 선택, 크기/Pitch 입력, Head 선택, 레이저 조건 세팅 | Size 또는 횟수 입력값이 비어있을 때 경고 메시지를 표시하고 가공 진행을 차단하는지 확인 |  | 완료 | [부분] 숫자 검증 존재, 모든 공백 경고는 별도 ↗
252 | Setting | 매뉴얼 가공 | 기본 제어 | 형상 선택, 크기/Pitch 입력, Head 선택, 레이저 조건 세팅 | Grid가 아닌 형상에서 Size가 0 이하로 입력된 경우 오류 메시지를 표시하고 진행을 차단하는지 확인 |  | 완료 | [부분] Shape Size 0 차단, 음수 차단 재검증 ↗
253 | Setting | 매뉴얼 가공 | 기본 제어 | 형상 선택, 크기/Pitch 입력, Head 선택, 레이저 조건 세팅 | Door 및 MaintZ 인터락 발생 상태에서 매뉴얼 가공 시작 시 경고 메시지 표시 후 동작이 차단되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 공통 Door 인터록, 수동 검사 연결 확인 ↗
254 | Setting | 매뉴얼 가공 | 기본 제어 | 형상 선택, 크기/Pitch 입력, Head 선택, 레이저 조건 세팅 | LaserOn 형상 가공 시 입력된 LaserOnTime, RepeatCnt, RepeatDelayTime 값이 MakeLaserOnPGM에 전달되어 지정 횟수만큼 레이저 On/Off가 반복되는 PGM이 생성되는지 확인 |  | 완료 (반복 기능 미완료) | [구현] Laser On 반복 Count Delay 구현됨 ↗
255 | Setting | 매뉴얼 가공 | 모션 제어 | Stage/Review 위치 모니터링 및 모션 제어 | Stage 축 제어 권한 상태 표시 |  | 완료 | [부분] Stage 축 상태와 Manual 모드 표시 ↗
256 | Setting | 매뉴얼 가공 | 모션 제어 | Stage/Review 위치 모니터링 및 모션 제어 | Stage Y축 절대위치 이동 |  | 완료 | [부분] Stage Y 절대 목표 값 쓰기 구현 ↗
257 | Setting | 매뉴얼 가공 | 모션 제어 | Stage/Review 위치 모니터링 및 모션 제어 | Review X축 절대위치 이동 |  | 완료 | [부분] Review X 절대 목표 쓰기, 도착은 별도 ↗
258 | Setting | 매뉴얼 가공 | 모션 제어 | Stage/Review 위치 모니터링 및 모션 제어 | 이동 목표좌표 범위 검증 및 PLC 이동 명령 처리 |  | 미완료 | [부분] 유한 위치 검사, PLC MoveReq는 별도 ↗
259 | Setting | 파워 보정 | 수동 측정 | 수동 파워미터 측정 및 조건 세팅 | 보호윈도우 위치 이상 시 측정 시작을 차단 |  | 미완료 | [미확인] 윈도우 위치 파워보정 인터록 미확인 ↗
260 | Setting | 파워 보정 | 수동 측정 | 수동 파워미터 측정 및 조건 세팅 | Stage 미회피 상태에서 측정 진입 차단 |  | 미완료 | [미확인] Stage 회피 위치 파워 Tune 차단 미확인 ↗
261 | Setting | 파워 보정 | 수동 측정 | 수동 파워미터 측정 및 조건 세팅 | 갤보 원점이동→인터락확인→램핑대기→측정→레이저Off 순서로 정상 수행되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] ATT 측정 보정은 구현, Galvo 이동은 별도 ↗
262 | Setting | 파워 보정 | 수동 측정 | 수동 파워미터 측정 및 조건 세팅 | 측정 종료 후 인터락 재판정 결과가 OK 값으로 저장되는지 확인 |  | 미완료 | [부분] Tune 결과 OK, 전체 인터록 복귀는 별도 ↗
263 | Setting | 파워 보정 | 자동 보정 | 자동 파워 보정 시작/강제종료 (목표값, 허용오차 설정) | 목표값이 0으로 입력된 경우 시작이 차단되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 목표 파워 0 이하와 비유한 값 차단 ↗
264 | Setting | 파워 보정 | 자동 보정 | 자동 파워 보정 시작/강제종료 (목표값, 허용오차 설정) | 보호윈도우 위치 확인, Door/MaintZ 인터락 확인이 자동보정 시작 전 수행되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] Auto 파워 Door Maint Z 검사 별도 ↗
265 | Setting | 파워 보정 | 자동 보정 | 자동 파워 보정 시작/강제종료 (목표값, 허용오차 설정) | Stage 회피 미완료 시 진입 차단 |  | 미완료 | [미확인] Auto 파워 Stage 회피 절차 미확인 ↗
266 | Setting | 파워 보정 | 자동 보정 | 자동 파워 보정 시작/강제종료 (목표값, 허용오차 설정) | 보정량 계산식 검증 |  | 미완료 | [구현] ATT 파워 오차 기반 후보 계산 ↗
267 | Setting | 파워 보정 | 안전 로직 | 파워미터 측정 인터락 확인, Stage 회피 동작 확인 | Stage 회피 완료 판정 기준 |  | 미완료 | [미확인] 파워보정 Stage 회피 기준 미확인 ↗
268 | Setting | 파워 보정 | 안전 로직 | 파워미터 측정 인터락 확인, Stage 회피 동작 확인 | Stage 위치 실시간 감시 |  | 미완료 | [구현] Stage 현재 위치 캐시 표시 구현 ↗
269 | Setting | 파워 보정 | 안전 로직 | 파워미터 측정 인터락 확인, Stage 회피 동작 확인 | MeasurePowerMeter 진행 중 Door/MaintZ/StageY 인터락이 모두 만족되어야 레이저가 켜지는지 확인 |  | 미완료 | [부분] 일반 안전 조건과 Laser 명령 연결 검증 ↗
270 | Setting | 파워 보정 | 안전 로직 | 파워미터 측정 인터락 확인, Stage 회피 동작 확인 | 인터락 불만족 시 Alarm(80004)이 발생하고 레이저 출력이 차단되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] Alarm 80004 전용 레이저 차단 미확인 ↗
271 | Setting | 파워 보정 | 데이터 모니터링 | 실시간 측정값 및 최종 결과값 표기 | 측정 실시간값/Atten모니터/인터락체크가 순차 갱신되는지 확인 |  | 실시간값/att모니터 완료 | [부분] 파워 ATT 상태 갱신, Tune 전 안전조건 별도 ↗
272 | Setting | 파워 보정 | 데이터 모니터링 | 실시간 측정값 및 최종 결과값 표기 | 실시간 표시값 단위 변환 |  | 완료 | [구현] 파워 W 단위와 표시 포맷 구현 ↗
273 | Setting | 파워 보정 | 데이터 모니터링 | 실시간 측정값 및 최종 결과값 표기 | 측정시간 동안 순시전력 합/횟수로 평균을 산출하여 최종 결과값에 반영하는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [구현] 누적 평균과 Tune 샘플 평균 분리 ↗
274 | Setting | 파워 보정 | 데이터 모니터링 | 실시간 측정값 및 최종 결과값 표기 | Attenuator 최소/최대 제한각도, 현재위치, ErrorCode가 실시간으로 그리드에 표기되는지 확인 |  | 완료 | [구현] ATT 위치와 Software Limit 표 표시 ↗
275 | Setting | Attenuator | 상태 모니터링 | Head 별 최소/최대 각도 제한, 현재/세팅 위치 표기 | Head별 Attenuator 최소/최대 제한각도 산출 |  | 내용 확인 필요 | [부분] ATT 설정 한계 검사, Tune 후보는 0~360 ↗
276 | Setting | Attenuator | 상태 모니터링 | Head 별 최소/최대 각도 제한, 현재/세팅 위치 표기 | Attenuator 위치/에러코드 통신 폴링 및 전역데이터 반영 |  | 완료 | [구현] ATT 상태 Snapshot 공유 ↗
277 | Setting | Attenuator | 상태 모니터링 | Head 별 최소/최대 각도 제한, 현재/세팅 위치 표기 | Attenuator 위치 리밋 인터락 판정 |  | 내용 확인 필요 | [구현] ATT 제한 밖 이동 명령 거부 ↗
278 | Setting | Attenuator | 상태 모니터링 | Head 별 최소/최대 각도 제한, 현재/세팅 위치 표기 | Attenuator 사용 비율(Ratio) 계산 |  | 내용 확인 필요 | [부분] 오차 보간 기반 조정, 고정 비율과 다름 ↗
279 | Setting | Attenuator | 메뉴얼 동작 | 목표 위치 이동 (개별/전체), Reset, Origin, Error Code | 목표위치가 Min/Limit 범위를 벗어나면 경고 후 이동이 취소되는지 확인 |  | 완료 | [구현] 범위 초과 ATT 이동 차단과 경고 ↗
280 | Setting | Attenuator | 메뉴얼 동작 | 목표 위치 이동 (개별/전체), Reset, Origin, Error Code | "초기위치 구동" 버튼 클릭 시 전체 Head가 Min+2도 위치로 이동하고 PowerMeterOK 플래그가 false로 설정되는지 확인 |  | 내용 확인 필요 | [미확인] 전체 ATT Min+2 및 OK False 절차 미확인 ↗
281 | Setting | Attenuator | 메뉴얼 동작 | 목표 위치 이동 (개별/전체), Reset, Origin, Error Code | "+"/"-" 오프셋 버튼 클릭 시 전체 Head 목표위치란 값에 입력한 오프셋이 가/감산되는지 확인 |  | 미완료 | [미확인] 전체 Head ATT Offset 일괄 적용 미확인 ↗
282 | Setting | 통신 | 시리얼 | 시리얼 통신 상태 모니터링 및 연결 기능 | 주기적으로 시리얼 연결 상태 모니터링 타이머 | (정)강정우 (부)김영현 윤지창 | 완료 | [부분] 장치 상태 폴링, 구형 Serial Timer는 다름 ↗
283 | Setting | 통신 | 시리얼 | 시리얼 통신 상태 모니터링 및 연결 기능 | Dvc_Laser.GetConnectionState()가 시리얼포트.IsOpen 값을 그대로 반환하여 상태 모니터링의 기준이 되는지 확인 |  | 완료 (레이저 연결상태 모니터링) | [부분] 연결 상태와 Simulation 상태 구분 ↗
284 | Setting | 통신 | TCP/IP | TCP/IP 통신 상태 모니터링 및 연결 기능 | 연결 실패 경보 및 연결 성공 후 태스크 초기화 |  | 미완료 | [부분] TCP 오류 관리, Task Reset 연계 별도 ↗
285 | Setting | 통신 | TCP/IP | TCP/IP 통신 상태 모니터링 및 연결 기능 | TCP 수신 오류코드를 사용자 표시용 문자열로 변환 |  | 미완료 | [부분] 통신 오류 메시지와 Protocol Trace ↗
286 | Setting | 운영 환경 | 기본 설정 | 허용오차 Limit, 인터락 설정, Option 기능 선택 | 레이저/스캐너 온도 인터락 한계값 저장 |  | 완료 | [부분] Scanner 온도 상한 검사, 레이저 조건 별도 ↗
287 | Setting | 운영 환경 | 기본 설정 | 허용오차 Limit, 인터락 설정, Option 기능 선택 | 정밀도 보정 관련 옵션 설정 기능(자동 보정, 4,6점 보정 등) |  | 내용 확인 필요 | [부분] Fine Line 선택, 기존 4 6 Point는 별도 ↗
288 | Setting | 운영 환경 | 기본 설정 | 허용오차 Limit, 인터락 설정, Option 기능 선택 | DryRun, 분할측정, 옵션 설정 기능 |  | 미완료 | [부분] Simulation과 Beam 설정, Dry Run은 별도 ↗
289 | Setting | 운영 환경 | 시간/위치 | 타임아웃 설정, 보호윈도우 교체 기준, 리뷰 기준 위치 (MasterFront) 세팅 | 타임아웃 설정, 보호윈도우 교체 기준, 리뷰 기준 위치 (MasterFront) 세팅 |  | 미완료 | [부분] Timeout 설정, 보호 Window 기준은 별도 ↗
290 | Monitor | Log 파일 | 모니터링 | 기간 선택 및 Log Type 선택 모니터링 | 기간 선택 및 Log Type 선택 모니터링 |  | 미완료 | [부분] 날짜별 로그 저장, 통합 조회 UI 별도 ↗
291 | Monitor | Melsec | 모니터링 | 메모리 전 영역 모니터링 | 메모리 전 영역 모니터링 |  | 완료 | [부분] MELSEC Map 캐시 표시, 전체 메모리는 아님 ↗
292 | Monitor | 잔건 List | 모니터링 | Auto Job C 잔건 리스트 표시 | ICR 임계매수 도달 시 Flag 자동 On 처리 |  | 내용 확인 필요 | [미확인] ICR 임계 카운터와 Flag 미구현 근거 ↗
293 | Monitor | 잔건 List | 모니터링 | Auto Job C 잔건 리스트 표시 | 글라스 투입 이벤트에 따른 ICR 카운트 자동 증가 트리거 |  | 내용 확인 필요 | [미확인] Glass 증가 ICR 검사 Trigger 미확인 ↗
294 | Monitor | 잔건 List | 모니터링 | Auto Job C 잔건 리스트 표시 | 가공 진행매수/잔여매수 임계 경고 표시 |  | 미완료 | [미확인] 잔여 가공 수 Warning 계산 미확인 ↗
295 | Monitor | 잔건 List | 모니터링 | Auto Job C 잔건 리스트 표시 | 가공매수 CIM인터페이스(SVID) 실시간 송신 |  | 미완료 | [미확인] CIM SVID 실시간 카운트 전송 미확인 ↗