## Total
작업 | Crane 종류 | 챔버 | 세부 작업 항목 | 일정
[26 empty] | 26년 11월 | [29 empty] | 26년 12월 | [30 empty] | 27년 1월 | [30 empty] | 27년 2월 | [27 empty] | 27년 3월 | [30 empty] | 27년 4월 | [29 empty] | 27년 5월 | [30 empty] | 27년 6월 | [29 empty] | 27년 7월 | [30 empty] | 27년 8월 | [30 empty] | 27년 9월
|  |  |  | 날짜 | 진행률 | 26' 6월 |  |  |  | 26' 7월 |  |  |  | 26' 8월 |  |  |  | 26' 9월 |  |  |  | 26' 10월 | time axis 2026-11-01 to 2027-09-11
|  |  |  | 요일 |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | time axis 2026-11-01 to 2027-09-11
전장 작업 |  |  | Local parts & Sensor cable 포설 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | Rack & ATM Box 내부 cable 포설 PM#1 (UVW /Review/ESC) | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | 챔버 내부 Gore cable 포설 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | Ex 챔버 cable 포설 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | MPD cable 포설(Duct 포함) | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | Turn-On | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | I/O 확인 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
단동 평가(제어) |  |  | Pumping / Vent (Leak check) | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | Isolator Tunning (대기/진공) | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | Pin-Up, down & Chucking, Pin level setting | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | Stage Tunning (대기/진공, 프레스토, 주행축, Review축, LDS축) | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | 주행축/Review축 정밀도 측정(Interferrometer) - Center 상/하판만 측정시 4일 소요 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | Review 직각도 Setting (Glass 필요) | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | Vision 셋팅 (Align, Glass 필요) | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | 광학계 Maint Z축 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | 보호윈도우 주행 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | ESC 평탄도 Setting | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
연동 평가 (제어+H/W셋팅+Dry run) |  |  | 기판 물류(Dry Run 20회, 기판 유/무 확인 필요) | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
Laser 가공 평가 필옵틱스 + 원익 |  |  | 전기 턴온 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | I/O Check | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | 광학계 I/O Check | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | 광학 셋업 (3Head) | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | 제어 가공 평가 (3Head, 원익) | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | CE | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
Qual |  |  | 8계통 외 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | CE | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
STAGE | 공통 - 사양협의 |  | 요구사항 분석 및 컨셉 확인 | 계획 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Driver 개발 |  | LDS Driver 및 제어 (Optex, Keyence) | 계획 | 100% |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  | ACS Driver 및 제어 | 계획 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  | Melsec Driver 및 제어 | 계획 | 100% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | Accura Driver 및 제어 | 계획 | 100% | [5 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  | T50 Driver 및 제어 | 계획 | 100% | [5 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [6 empty] | 1 | 1
| Commuinication |  | Process I/F | 계획 | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | PLC I/F | 계획 | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | Vision I/F | 계획 | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [8 empty] | 1 | 1
| GUI |  | UI Main | 계획 | 100% | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | UI Manual | 계획 | 100% | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [11 empty] | 1 | 1
|  |  | UI Function | 계획 | 100% | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [12 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | UI Config | 계획 | 100% | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 알고리즘 개발 |  | PTW 평탄 | 계획 | 100% | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [11 empty] | 1 | 1
|  |  | ACS Mapping 및 Interferrometer 자동화 | 계획 | 100% | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Simulation Test |  | Funtion 기능 및 Dryrun | 계획 | 75% | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Manual Operation |  | Manual 동작(각 축별, IO 동작) | 계획 | 75% | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| Semi-Auto |  | 단위 동작(Load, Chuck, Pin 등) | 계획 | 100% | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Auto |  | Auto Run Sequence | 계획 | 66.67% | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Interlock |  | HW/SW Interlock | 계획 | 60% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| Alarm |  | Warning Alarm | 계획 | 60% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
VISION | 공통 - 사양협의 |  | 설비 운용 컨셉 확인 | 계획 | 100% | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 |  | 1 | 1
| Driver 적용 및 개발 |  | 카메라 (PreAlign, FineAlign, Review) 제어 | 계획 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1
|  |  | 조명 (Align, Review) 제어 | 계획 | 83.33% |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1
|  |  | ATF 모듈 제어 | 계획 | 25% | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [16 empty] | 1
|  |  | Melsec 제어 | 계획 | 66.67% |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Halcon 제어 | 계획 | 100% | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | ACS (Read 用) 제어 | 계획 | 50% | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [16 empty] | 1
| 통신 |  | Melsec | 계획 | 50% |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [5 empty] | 1
|  |  | Process PC - Vision PC | 계획 | 75% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
| GUI |  | UI Main | 계획 | 88.24% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | UI Review | 계획 | 60% | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | UI I/O | 계획 | 100% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | UI LOG | 계획 | 0% | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | UI Config | 계획 | 0% | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
| 알고리즘 적용 및 개발 |  | Align 검사 알고리즘 | 계획 | 75% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Chuck / DeChuck 검사 알고리즘 | 계획 | 0% | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | 2nd Align 검사 알고리즘 | 계획 | 0% | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | Distortion Mark 검사 알고리즘 | 계획 | 0% | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
|  |  | Review 검사 알고리즘 (Target & Hole) | 계획 | 80% | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Manual 제어 |  | Manual 시나리오 제어 | 계획 | 75% | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [14 empty] | 1 | 1 | 1
| Auto 제어 |  | Auto 시나리오 동작 제어 | 계획 | 14.29% | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [16 empty] | 1
| Interlock Safety 제어 |  | Interlock / Safety 동작 제어 | 계획 | 0% | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
| Alarm 제어 |  | Alarm 동작 제어 | 계획 | 0% | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실행
| Simulation Test |  | Simulation Test | 계획 | 42.86% | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 실행 | [14 empty] | 1 | 1 | 1
Module | Item |  | 상세 항목 | 비고 | 진행률 | 26' 6월 |  |  |  | 26' 7월 |  |  |  | 26' 8월 |  |  |  | 26' 9월 |  |  |  | 26' 10월 |  |  |  | 2026-11-01: 26' 11월; 2026-11-05: 26' 12월
[6 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
PROCESS | 공통 - 사양협의 |  | 고객사 기능요구 리스트 확정 (AM / MM / RD / IC / SS 요구사항 리뷰) | 계획 | 100% | bar: 26' 6월 1주 to 26' 7월 1주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 6월 1주 to 26' 7월 1주
|  |  | 설비 Flow Chart / Auto / Manual / Review 운영 시나리오 확정 | 계획 | 100% | bar: 26' 6월 4주 to 26' 7월 1주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 6월 4주 to 26' 7월 1주
| 좌표계 / 보정 컨셉 |  | Design→Stage→Scanner GX/GY→Review 좌표계 정의 | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 2주 to 26' 7월 3주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 2주
|  |  | SW 전체 계층구조 및 각 역할에 대한 구조 설계 | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 3주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 6월 4주 to 26' 7월 2주
| 데이터 통신 |  | Process / Review 간 데이터 I/F (통신 프로토콜, Socket Rule 기준 정립) | 계획 | 75% | 26' 7월 2주: 1; 26' 7월 3주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적 | bar: 26' 7월 2주 to 26' 7월 4주
| Config 문서 구조 |  | CSV / JSON Parser 및 Config Repository 구현 (Interface / Motor / Setting Config 문서 확정) | 계획 | 75% | 26' 7월 2주: 1; 26' 7월 3주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V
실적 | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 3주
| Recipe/Data 구조 |  | Recipe / Product / Correction / PowerMeter 구조 확정 (COMMON, PRODUCT, HEAD, SCAN, PROCESS, LASER 등) | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 2주 to 26' 8월 3주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 7월 2주 to 26' 8월 2주
| Log/History 구조 |  | Product / Interface / Recipe / UI Click Log 구조 구현 | 계획 | 75% | 26' 7월 3주: 1; 26' 7월 4주: 1; 26' 8월 1주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V
실적 | bar: 26' 8월 1주
| 통신 |  | Serial / Socket 통신, Timeout / Retry / Polling / Melsec | 계획 | 75% | 26' 7월 3주: 1; 26' 7월 4주: 1; 26' 8월 1주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적 | bar: 26' 8월 1주 to 26' 8월 2주
| Driver 개발 |  | Scanner Driver 및 제어 : Automation1 Class, Automation1 Script 생성 | 계획 | 100% | 26' 7월 4주: 1; 26' 8월 1주: 1; 26' 8월 2주: 1; 26' 8월 3주: 1; 26' 12월 4주: 1V+
실적 | bar: 26' 7월 3주 to 26' 8월 2주
|  |  | Sciprt 검증 : Script Coordinate / 예상 가공 Point Count 검증 | 계획 | 87.5% | 26' 8월 2주: 1; 26' 8월 3주: 1; 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V
실적 | bar: 26' 8월 2주 to 26' 9월 3주
|  |  | * PPID 파라미터 기반 가공좌표생성 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ PPID 값에서 Cell/Shot/Beam 및 Head 가공좌표를 계산
|  |  | * 고객사 Script 생성 좌표와 비교 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ SW단위검증 11월1주(안) ¦ 생성 Script·좌표 로그 존재. 고객사 원본과의 합격 비교 기록은 별도
|  |  | * Masking조건 반영된 생성좌표 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Beam 마스킹과 Cell 모서리/홀 제외 판정 코드 구현
|  |  | * Chess 조건 반영된 생성좌표 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Chess 및 Pitch/Pixel 기반 Shot 중심 계산 구현
|  |  | Laser Driver 및 제어 : Talon ON/OFF, Gate, Shutter, Frequency, Power Set 구현 | 계획 | 91.07% | 26' 8월 2주: 1; 26' 8월 3주: 1; 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 4주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적 | bar: 26' 7월 3주; 26' 8월 3주 to 26' 9월 2주
|  |  | * Driver 코드개발 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Laser 명령 및 상태 관리 Driver 경로 구현
|  |  | * Talon Laser Driver 통신 연결 및 초기화 상태 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Talon 연결·초기 상태 조회 구현. 현장 합격 여부는 별도
|  |  | * Laser ON/OFF 명령 전송 및 실제 상태 피드백 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Laser ON/OFF 명령과 피드백 표시 구현
|  |  | * Gate ON/OFF 및 Shutter Open/Close 동작·상태 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Gate/Shutter 개별 명령·상태 표시 구현
|  |  | * Frequency, Power 설정값 범위 및 장비 Readback 값 비교 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Frequency/Power 입력·명령·상태 표시 존재. 전 항목 자동 Readback 판정 일부
|  |  | * PPID/Recipe의 Laser 설정값이 가공 전 정상 반영되는지 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ ATT/BET 준비와 Head Script 파라미터 존재. Laser 조건 일괄 설정·확인 추가 필요
|  |  | * 통신 Timeout, Interlock 미충족, 비정상 응답 시 Alarm 및 복구 동작 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 통신 예외·정지 복귀 존재. 전체 Laser Interlock/복구 흐름은 미완성
|  |  | Optic별 Driver 및 제어 : ATT / BET / PowerMeter / XPS Class 구현 | 계획 | 91.67% | 26' 8월 3주: 1; 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 4주: 1V
실적 | bar: 26' 7월 3주; 26' 8월 3주 to 26' 9월 2주
|  |  | * Driver 코드개발 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ ATT/BET/PowerMeter/XPS Driver 관리 경로 구현
|  |  | * Optic별 Driver 통신 연결, 초기화 및 장비 ID 매칭 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ 장치별 연결 설정·번호·상태 관리 구현
|  |  | * ATT 원점복귀, 목표 각도 이동, 현재 위치 및 상·하한 Limit 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ ATT 유한값·Min/Max 검사와 목표 도착 판정 구현
|  |  | * BET 원점복귀, 목표 위치 이동 및 실제 위치 피드백 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ BET 목표 이동·폴링·도착 공차/Timeout 구현
|  |  | * PowerMeter 측정값 수신, 단위, 유효범위, 반복 측정 및 평균값 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ 측정 파워·단위·평균 처리 존재. 센서 무효값/반복성 전 조건 확인 필요
|  |  | * XPS Class의 Servo ON/OFF, Home, 절대이동, 정지 및 상태 확인 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ XPS 상태·이동 명령 경로 존재. 요구 축 전체 Servo/Home/Stop 확인 필요
|  |  | * Head별 Optic 선택과 개별 명령이 다른 Head에 영향을 주지 않는지 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Head별 장치 선택·번호 매핑 구현. 타 Head 영향은 실장 검증 필요
|  |  | * 설정값 저장·재로딩 및 명령값과 실제 장비 Readback 값 비교 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ 설정 저장·재로드 및 상태 표시 존재. 전 장치 자동 Readback 판정 일부
|  |  | * 통신 단절, 이동 실패, Limit 초과 및 장비 Alarm 발생 시 복구 동작 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Timeout·오류·Stop 처리 존재. 장치별 자동 복구 정책은 일부
| UI 개발 |  | 상단 Interface 상태, Sequence 진행률, Safety, Head Map, Auto Start/Stop | 계획 | 65% | 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 9월 3주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 12월 2주: 1V
실적 | bar: 26' 9월 1주
|  |  | * PLC/CIM/Stage/Vision/Scanner/Optics Interface 연결상태 실시간 표시 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Interface 상태 화면 구현. CIM 실제 Host Handshake는 일부 미연결
|  |  | * 현재 Sequence Step, 진행률, Glass ID, PPID 및 작업상태 표시 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Step·진행 상태·Glass/Recipe 정보를 Snapshot으로 표시
|  |  | * Door/E-Stop/Laser/Servo 등 Safety 및 Interlock 상태 표시 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Safety 규칙은 존재하나 Station/Alarm에 IO=[] 전달로 실제 신호 평가 누락
|  |  | * Head별 Use/Ready/Run/Alarm 상태를 Head Map에 구분 표시 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Head Use/Run·Script 상태 표시. 전체 Head Ready/Alarm 실장 연계 확인 필요
|  |  | * Auto Start/Stop/Cycle Stop/Reset 버튼의 활성조건 및 명령동작 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Auto Start/Stop/Reset 구현. Cycle Stop 안전 정지 정책은 미확인
|  |  | Scanner / Stage / Vision / Optics 단위동작 Manual 화면 | 계획 | 65% | 26' 8월 2주: 1; 26' 8월 3주: 1; 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 9월 3주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 12월 2주: 1V
실적 | bar: 26' 8월 2주 to 26' 8월 4주
|  |  | * Scanner Head 선택, GX/GY 이동 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 선택 Head GX/GY 상대·절대 이동 구현
|  |  | * Stage Servo ON/OFF, Home, Jog, 절대이동 및 현재위치 표시 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Stage 현재 위치/목표 쓰기 존재. 이동 Req/도착 Handshake는 미완성
|  |  | * Align/Review 측정 및 결과표시 기능 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Review 측정·결과 표시 존재. Stage/Review X 이동은 TODO
|  |  | * Laser/ATT/BET/PowerMeter/XPS/DOE Z 등 Optics 개별제어 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Optics 개별 제어 및 DOE Z Script 이동 구현. 전 장치 조건 연동 일부
|  |  | * Auto 운전 중 Manual 조작금지 및 Safety 조건 연동 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 일부 Auto 중 조작 제한 존재. 모든 Manual 명령의 안전 조건 통합 추가 필요
|  |  | Recipe·Setting·Product·PM 화면 및 Parameter Grid | 계획 | 90% | 26' 8월 3주: 1; 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V
실적 | bar: 26' 8월 3주; 26' 9월 1주
|  |  | * Recipe/Setting/Product/PM 데이터 조회·편집·저장 기능 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Recipe/Setting/Product/PM 화면과 저장·편집 경로 구현
|  |  | * Parameter Grid의 항목명, 설정값, 단위 및 설명 표시 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ JHMI 항목명·단위·설명·값 표시 구조 구현
|  |  | * Parameter별 Min/Max 범위, 필수값 입력 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ SW단위검증 11월1주(안) ¦ 숫자·Min/Max 입력 검사 구현. 전 필수값·조건 조합 검사 일부
|  |  | * 변경값 Apply/Cancel 및 저장 후 재로딩 결과 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Apply/Cancel·Save 및 재로드 경로 구현
|  |  | * 변경이력 저장 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ SW단위검증 11월1주(안) ¦ Recipe 변경 로그 구현. 전 화면/전 파라미터 이력 범위 추가 확인
|  |  | PowerMeter / BET / Chiller / Laser / PicoMotor / I/O Motion Monitor Tab | 계획 | 77.08% | 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 4주: 1V; 26' 12월 2주: 1V
실적 | bar: 26' 8월 4주
|  |  | * 각 항목에 대한 UI 구성 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ 장치별 Monitor Tab UI 구성 구현
|  |  | * Device별 통신 연결, Ready, Run, Alarm 상태 실시간 표시 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ 장치 연결·실시간 폴링 상태 표시. 전 장치 Ready/Run/Alarm 조건 일부
|  |  | * 설정값·현재값·상태정보 매칭 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ 설정/측정 Snapshot을 화면에 연결. 전 항목 매칭 실측 필요
|  |  | * PowerMeter 측정값, Chiller 온도, Laser 상태 등 주요 데이터 표시 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ PowerMeter/Chiller/Laser 수신 상태 표시 구현
|  |  | * PicoMotor 위치, Motion Servo/Home/Limit 및 I/O ON/OFF 상태 표시 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 축/PicoMotor 캐시 표시 존재. HW I/O 전항목 실장 연계 미완성
|  |  | * 통신 단절, 비정상 응답 및 재연결 시 화면과 Alarm 연동 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 단절 상태·오류 메시지 존재. 공통 Alarm/재접속 복구 일부
|  |  | Alarm, History/Trend, Log, Correction Monitor 화면 | 계획 | 50% | 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 9월 3주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 12월 2주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적 | bar: 26' 8월 4주
|  |  | * 현재 Alarm 발생내용, 발생시각, 설비상태 및 해제조건 표시 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 현재 알람·시각·등급·Recovery 문구 구현. 확인/해제 정책 일부
|  |  | * Alarm/Sequence/Interface/Recipe 변경이력 조회 및 검색 검증 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Alarm History/Trend는 샘플 자료. 실제 통합 이력 조회 미연결
|  |  | * Power, Offset, Align 결과 등 주요 데이터 Trend 표시 검증 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Trend UI는 샘플. Power/Offset/Align 실적 시계열은 미연결
|  |  | * Log 기간·종류·Head·Glass ID별 검색 및 파일 저장 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 날짜별 파일 저장 존재. 기간/종류/Head/Glass 통합 검색 일부
|  |  | * Head/Cell별 보정 전후값, 누적 Offset 및 Tolerance 상태 표시 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Head/Cell Offset 표·적용 정보 존재. 전후·누적·Tolerance 완전 연계 일부
| Recipe 개발 |  | Recipe List / Load / Save / Copy / Delete / Create / Rename | 계획 | 90% | 26' 8월 3주: 1; 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V
실적 | bar: 26' 8월 4주
|  |  | * Recipe 목록 조회, 검색, 선택 및 활성 Recipe 표시 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ 목록·선택·활성 Recipe 표시 구현
|  |  | * Recipe Load/Save와 저장 후 Parameter 재로딩 결과 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Load/Save·파라미터 재로드 구현
|  |  | * 신규 생성, 복사, 이름변경 및 삭제 기능 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ 신규/복사/이름변경/삭제 경로 구현
|  |  | * 중복 이름, 사용 중 Recipe, 기본 Recipe 삭제 방지 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ SW단위검증 11월1주(안) ¦ 이름 중복·운전 중 편집 제한 존재. 기본 Recipe 삭제 예외 범위 확인 필요
|  |  | * Recipe 변경이력, 작업자 및 변경시간 저장 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ SW단위검증 11월1주(안) ¦ 변경 로그 기록 존재. 작업자 식별·전체 변경 전후 범위 확인 필요
|  |  | PPID ↔ EQ Recipe Matching 및 Job Change 연계 | 계획 | 40% | 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 11월 4주: 1D; 26' 12월 1주: 1V
실적
|  |  | * CIM에서 수신한 PPID와 EQ Recipe Mapping Table 비교 검증 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ SW단위검증 12월1주(안) ¦ ONLINE_PPID 자료 존재. CIM Mapping Table Handshake 실행 경로 미확인
|  |  | * Mapping Recipe 존재 여부, 사용 가능상태 및 버전 일치 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ SW단위검증 12월1주(안) ¦ 로컬 Recipe 존재·입력 검사 존재. RMS/버전 일치 검증 미연결
|  |  | * Job Change 시 Product/Recipe/Parameter 일괄 전환 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ SW단위검증 12월1주(안) ¦ 로컬 Recipe→Preview/자료 갱신 구현. Host JobChange 일괄 확정은 미연결
|  |  | * 운전 중 Job Change 제한 및 안전 정지조건 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ SW단위검증 12월1주(안) ¦ 운전 중 로컬 Recipe 편집 제한 존재. Host 전환 안전 정지 정책 추가 필요
|  |  | * Matching 실패, Recipe 미존재 및 불일치 시 Alarm·응답 검증 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ SW단위검증 12월1주(안) ¦ 로컬 실패 메시지/예외 존재. CIM NAK/ACK/Timeout 전용 응답 미연결
|  |  | Head별 Power/Frequency/Shot/Speed/Offset/Use 및 Cell Shift 구현 | 계획 | 100% | bar: 26' 9월 1주 to 26' 9월 3주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 9월 2주
|  |  | * Head별 Power, Frequency, Shot Count 설정 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Head별 Power/Frequency/Shot 파라미터를 Script로 전달
|  |  | * Jump/Mark Speed, X/Y Offset 및 Head Use/Not Use 설정 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Head Use·Speed·Default Offset·축 방향 계산 구현
|  |  | * 전체 Cell 및 Cell별 X/Y Shift 설정과 적용 우선순위 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ 선택/전체 Cell Shift와 좌표 재계산 구현
|  |  | * 미사용 Head의 좌표와 가공 Point가 Script에서 제외되는지 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ 미사용 Head의 가공 대상 제외 구현
|  |  | * 설정값 저장·재로딩 및 최종 가공좌표 반영결과 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ 조건 저장·재로드와 가공 Plan 반영 코드 구현
| Sequence & 자동화 개발 |  | PreCheck : Interlock, Product, Recipe, Device Ready 시작 전 Step 구현 | 계획 | 50% | 26' 9월 2주: 1; 26' 9월 3주: 1; 26' 9월 4주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 12월 2주: 1V
실적
|  |  | * Door, E-Stop, Laser, Stage, Scanner, Vision, Optics Interlock 통합 판정 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ HW 안전 규칙 존재. Station IO=[]로 Door/EMS 실제 평가 누락
|  |  | * Glass ID, Lot ID, Product, PPID 등 작업정보 존재 여부 및 유효성 확인 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Recipe/Glass/Product 자료 존재. 필수 식별자·PPID 매칭 전 조건 검사 일부
|  |  | * Stage Status, Scanner Status, Vision, Laser, Optics Ready 확인 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Automation 축/온도/DOE Z 검사 구현. PLC Stage/Vision 실신호 일부 미연결
|  |  | * 실패 원인을 UI에 표시하고 재확인·Reset 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 실패 메시지·Alarm Reset 시 Interlock 재확인 구현. HW IO 연결 필요
|  |  | Job Load : Recipe Load 및 Running Parameter 적용 구현 | 계획 | 58.33% | 26' 9월 3주: 1; 26' 9월 4주: 1; 26' 10월 1주: 1; 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 11월 4주: 1D; 26' 12월 2주: 1V
실적
|  |  | * Product 및 PPID 기반 EQ Recipe 선택·Load | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 로컬 선택 Recipe Load 구현. Product/Host PPID 자동 선택 미연결
|  |  | * Cell, 가공좌표, Laser 및 Head별 Parameter 적용 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Cell/Head 가공 Plan 생성 구현. Laser 전체 장치 설정 확인 추가 필요
|  |  | * 필수값 누락, 범위초과 및 Version 불일치 처리 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 입력 수치·범위 검사 존재. RMS 버전/실행 필수값 일괄 검증 미연결
|  |  | Vision Align 결과 및 기판형상 기반 좌표보정, Outlier 판정 | 계획 | 18.75% | 26' 9월 4주: 1; 26' 10월 1주: 1; 26' 10월 2주: 1; 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * Align Key 측정결과 수신 및 Pixel-to-mm 좌표변환 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Align 이동 요청과 Product 상태 기록만 존재. 실제 Align 측정 결과 계산은 미연결
|  |  | * 다점 측정결과 기반 X/Y/Theta 및 기판형상 보정값 계산 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Align Offset/Theta 필드는 존재. 다점 실측 기반 계산 경로 미확인
|  |  | * 측정 잔차와 Tolerance 기반 Outlier 판정 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 실측 잔차 기반 Outlier 판정 실행 경로 미확인
|  |  | * 보정값의 Cell·Global·Scanner 가공좌표 반영 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 일반 Shift/Offset 변환은 존재. 실측 Align 보정 전달은 미완성
|  |  | Review 측정 요청, 결과 수신, Offset 계산 및 적용 Step 구현 | 계획 | 81.25% | 26' 10월 1주: 1; 26' 10월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * IOF/P-to-P 방식별 Review 좌표와 측정 요청 생성 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ IOF/PTP Plan·측정 요청·Beam별 좌표 생성 코드 구현
|  |  | * Stage·Vision Ready, Trigger 및 검사결과 수신 연계 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Vision 요청·결과 수신 존재. MELSEC 축 이동/도착 Ready는 TODO
|  |  | * 측정오차의 px→mm 변환과 Head/Cell별 Offset 계산 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 오차 단위·Head/Cell Offset 계산 존재. Camera 보정값 실측 대조 필요
|  |  | * Tolerance 판정, 누적 Offset 적용 및 재검사 처리 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Tolerance·보정 파일 저장/적용 존재. NG 보정 제외·재검사 정책 추가 필요
|  |  | Stop, Cycle Stop, Reset, Alarm Clear 후 Recovery 구현 | 계획 | 50% | 26' 10월 1주: 1; 26' 10월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1D; 26' 12월 2주: 1V
실적
|  |  | * Cycle Stop 및 비상정지 동작구분과 안전정지 처리 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Stop 취소/Task 정지/Laser 안전복귀 구현. Cycle Stop/EStop 전체 정책 미완성
|  |  | * Alarm Clear 후 Interlock과 Device Ready 재확인 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Alarm Reset 시 Interlock 재확인 존재. 전체 Device Ready/실 IO 연결 미완성
|  |  | Request→Recipe 선택→Script 생성→가공→검사/보정→Complete 통합 Sequence | 계획 | 37.5% | 26' 10월 1주: 1; 26' 10월 2주: 1; 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 11월 4주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * Request 수신부터 Job Load·PreCheck·Align까지 순차 연계 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 로컬 Auto 단계 연계 존재. Host Request/ACK와 실측 Align 미연결
|  |  | * 좌표생성·Script 실행·MOF 가공 Sequence 연계 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Script 생성·Load·Task 감시 구현. Stage 시작 이동 호출 주석 처리
|  |  | * Review 검사·Offset 보정·재검사 및 NG 분기 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 별도 Review Manager 존재. Auto RunReviewStep은 로그만 있는 예약 단계
|  |  | * Complete 보고, Timeout, Alarm 처리 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Complete/Product 기록과 Task Timeout 존재. Host 완료·실제 Tact 추가 필요
| Calibration & Correction 개발 |  | Design Local → Stage Global → Head Local → Scanner GX/GY → Review 좌표 변환 구현 | 계획 | 81.25% | 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 9월 3주: 1; 26' 9월 4주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적 | bar: 26' 9월 1주 to 26' 9월 2주
|  |  | * 각 좌표계의 Origin, 축 방향, 회전방향 및 단위 정의 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Origin·축 교환/반전·회전·단위 변환 코드 구현
|  |  | * Design/Cell 좌표를 Align 결과가 반영된 Stage Global 좌표로 변환 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Cell 배치/회전/Shift 구현. 실제 Align 측정값 연결 일부 미완성
|  |  | * Stage Global 좌표를 Head Local 및 Scanner GX/GY 좌표로 변환 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Head Local/Scanner GX/GY 변환 구현
|  |  | * DOE 기준 Branch와 Camera Calibration을 반영한 Review 좌표 생성 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 선택 Beam Offset·Review 좌표 변환 구현. 실측 Camera Calibration 별도
|  |  | Default Offset 기능 : Head별 Virtual Center, Default Offset → Head별 동기화 | 계획 | 93.75% | 26' 9월 3주: 1; 26' 9월 4주: 1; 26' 10월 1주: 1; 26' 10월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * Head별 실제 가공영역 중심과 Virtual Center 정의 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Head 중심·HeadGap/가공 영역 배정 구현
|  |  | * Head별 Default Offset X/Y 저장·적용 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Default Offset X/Y 저장·최종 합산 구현
|  |  | * 홀수·짝수 Scanner 설치방향에 따른 Offset 방향변환 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Head 설정별 XY 교환·X/Y 반전 코드 구현
|  |  | * 8개 Head의 공통 Shift 및 가공간격 동기화 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 8 Head 배치·Shift 좌표 계산 존재. 실제 동기 시작/간격 실측 미완성
|  |  | Distortion Key 기반 Scanner Field Correction 반영 | 계획 | 8.333% | 26' 9월 4주: 1; 26' 10월 1주: 1; 26' 10월 2주: 1; 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * 이상좌표와 실측좌표 기반 Mapping 계수/LUT 생성 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Distortion Key 파라미터는 존재. 실측 Mapping/LUT 생성 미확인
|  |  | * Scanner 명령좌표에 Field Correction 적용 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 실측 Field LUT를 Scanner 명령에 적용하는 경로 미확인
|  |  | * 보정 전후 잔차와 Field 전체 위치정확도 검증 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Field 전 영역 잔차 검증/합격 기록 미확인
|  |  | Manual Offset 기능 : Simple / Rough / Fine 보정 및 Cell/Head Offset Table 구현 | 계획 | 93.75% | 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * Simple 지정점 측정 및 선택 Head/Cell 일괄 Offset 적용 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Simple 대표점 측정값의 대상 Head/Cell 투영 구현
|  |  | * Rough 대표점 측정 및 영역별 상수 Offset 적용 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Rough 기준선별 상수 Offset 투영 구현
|  |  | * Fine X 전수·Y 1/3/5/7 Line 측정과 미측정 영역 보간 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Fine 1/3/5/7 Line 및 미측정 위치 보간 구현
|  |  | * Cell/Head Offset Table, 누적적용, Reset, 부분 초기화 및 이력관리 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Offset Table 저장·로드·선택 적용 구현. 누적/부분 Reset/중복 방지 전 조건 일부
|  |  | Manual/Auto Power 보정, ATT 사용량, 보호윈도우 교체 기준 구현 | 계획 | 43.75% | 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * Head별 Manual/Auto Power 측정 및 목표값 비교 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 수동 Target Tune/측정 구현. Auto PowerCheck는 현재값 로그만 기록
|  |  | * 측정 Power 기반 ATT 이동량 계산과 반복 보정 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 파워 오차로 ATT 후보 계산·반복 측정 보정 구현
|  |  | * ATT 이동횟수, 누적 사용량, Limit 및 보정이력 관리 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ ATT Limit는 구현. 누적 이동횟수·사용량 이력 관리 미확인
|  |  | * Power 저하 기반 보호윈도우 Shift·교체·재보정 처리 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Power 저하 기반 Window Shift/교체/재보정 통합 Sequence 미확인
|  |  | CIM/Shared Folder APC File Load 및 기판 위치별 보정값 적용 | 계획 | 0% | bar: 26' 11월 1주 to 26' 11월 4주
실적
|  |  | * CIM/Shared Folder의 APC 파일 탐색·Load | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ SW단위검증 11월4주(안) ¦ CIM/Shared APC 파일 탐색·로드 경로 미확인
|  |  | * Glass ID, PPID, Recipe, 유효기간 및 데이터 범위 검증 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ SW단위검증 11월4주(안) ¦ APC 식별자·유효기간·범위 검증 경로 미확인
|  |  | * APC 좌표계와 설비 좌표계 간 방향·단위 변환 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ SW단위검증 11월4주(안) ¦ 일반 좌표 변환 존재하지만 APC 전용 변환 미확인
|  |  | * Cell/Head/기판 위치별 보정값 Mapping 및 적용 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ SW단위검증 11월4주(안) ¦ APC 위치별 보정 Mapping/적용 실행 경로 미확인
|  |  | 수동가공, 수동검사 | 계획 | 50% | 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * Head, Cell 및 Point 선택 기반 수동가공 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Head·형상 수동 출사 구현. Cell/Point 지정 Recipe 가공 범위 일부
|  |  | * Laser OFF Dry Run과 실제 가공 Mode 분리 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Simulation/출사 제외 조건 존재. 명시적 Laser OFF DryRun 운전모드 일부
|  |  | * IOF/P-to-P 방식별 수동검사 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ IOF/PTP 수동 측정 루프 존재. 실제 축 이동은 TODO
|  |  | * 결과 Table 표시, Offset 적용 및 Error 처리 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 결과 Table·Offset 저장/적용·예외 처리 존재. NG 보정 제한 정책 일부
| Manual & Inspection 개발 |  | Manual MOF 대상 Head 선택, Stage/Review 위치 모니터링, 상대/절대 이동, 수동가공 | 계획 | 62.5% | 26' 10월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 4주: 1V; 26' 12월 2주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * 대상 Head 선택 및 Head별 가공 조건·사용 가능 상태 확인 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Head/축 선택·Recipe 조건 존재. 전체 Ready/출사 허용 조건은 일부
|  |  | * Stage/Review 현재 위치·목표 위치·이동 상태 모니터링 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 현재 위치 캐시·목표 쓰기 표시 존재. 실제 도착 상태 연계 일부
|  |  | * 상대/절대 이동 명령, 이동 범위 확인 및 이동 완료·실패 처리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Scanner 상대/절대 명령 존재. Stage/Review 이동 Req·도착 Handshake 미완성
|  |  | * 선택 Head의 MOF 수동가공 실행, Stage–Scanner 동기화 및 완료·중단 처리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 선택 Head Script/정지 경로 존재. Stage 시작 이동 호출은 주석 처리
|  |  | TEG 위치 저장, Offset 적용, Step 방식 Manual/Option 가공 구현 | 계획 | 18.75% | 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * TEG 위치 등록·현재 위치 저장·호출 및 Recipe/Head별 위치 관리 구현 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 일반 Manual CSV 저장은 있으나 TEG 위치 목록/Recipe별 관리 경로 미확인
|  |  | * TEG 기준 가공좌표 생성 및 Offset 적용 범위·방향·중복 적용 방지 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 일반 Offset 변환은 존재. TEG 기준좌표/중복방지 전용 경로 미확인
|  |  | * Step 방식의 위치 이동 → 도착 확인 → 수동가공 → 다음 위치 진행 구현 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ TEG Step 가공·도착 Handshake 연계 실행 경로 미확인
|  |  | * Manual/Option 가공의 대상·반복 횟수·가공 조건 설정 및 실행 결과 저장 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 일반 형상·반복 출사·CSV 저장 존재. TEG Option 결과 연결 미완성
|  |  | IOF/PtoP 검사, 검사 옵션, Data Table, Tolerance, Remote Update 구현 | 계획 | 68.75% | 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 12월 2주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * IOF의 이동 중 Trigger 검사 및 PtoP의 정지·도착 확인 후 검사 Sequence 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ IOF/PTP 측정 루프 존재. 실제 축 이동·도착은 TODO/임시대기
|  |  | * 검사 대상 Head/Cell·측정 범위·카메라 조건 등 검사 옵션 설정 및 전달 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Head/Cell/Point/Beam 옵션·Vision 요청 존재. 전 Camera 조건 전달 일부
|  |  | * 검사 결과를 Head/Cell/Point와 연결하여 Data Table 표시, X/Y 편차 및 Tolerance 판정 구현 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Point 식별자·오차·Tolerance 판정·결과표 연결 구현
|  |  | * Remote Update의 검사 조건·요청·결과 연동 및 응답 확인·Timeout·통신 오류 처리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Vision 요청/결과·Timeout 존재. Remote Update 전용 조건 계약 미확인
|  |  | 16분기빔 선택, Beam 정밀도 검사, 1줄/3줄/순환 검사 옵션 구현 | 계획 | 68.75% | 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * B01~B16 검사 대상 및 기준 Beam 선택, Head별 Beam 번호·방향 매핑 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 4×4 Beam 선택·Offset 방향 계산 구현. 기준 Beam 비교 정밀도 모드 일부
|  |  | * DOE 중심 가공좌표에서 선택 Beam의 Review 측정좌표 변환 구현 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Shot 중심→선택 Beam Offset→Review 목표좌표 계산 구현
|  |  | * 1줄/3줄 검사 경로 생성 및 순환 검사 대상·순서·진행 인덱스 관리 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Fine 1/3 Line·진행 Point 관리 존재. Auto 순환 대상 정책 일부
|  |  | * Beam별 X/Y 위치 오차·빔 간 Pitch·반복 측정 편차 산출 및 정밀도 판정 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ X/Y 오차·Tolerance는 구현. Beam 간 Pitch/반복성 정밀도 통계 미확인
| 통합 검증 개발 |  | 0선 방어, 순환 Review, 보정 적용/미적용, 알람 조건 검증 | 계획 | 50% | 26' 11월 3주: 1D; 26' 11월 4주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * 0선 방어의 Head별 측정 시점, Stage Y 등속 조건 및 Review X 이동 시간 내 측정 가능 여부 검증 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 0선 파라미터/검사 자료 존재. 등속 타이밍·측정 시간 예산 검사 미연결
|  |  | * 순환 Review의 Head/Cell/Point 순서, 회차별 대상 변경 및 누락·중복 측정 여부 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Plan/순차 Point 루프 존재. Auto 회차별 순환 정책·누락검사 일부
|  |  | * 보정 적용/미적용에 따른 후속 가공좌표 변화, 적용 범위·시점 및 중복 보정 방지 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Offset 저장·가공 반영 존재. 중복방지/적용 시점 전체 정책 일부
|  |  | * Tolerance 초과·영상 미취득·측정 실패·보정량 초과 시 알람 및 가공 계속/정지 조건 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Tolerance/측정 예외 존재. 보정량 제한·Auto 계속/정지 통합 일부
|  |  | 단위 동작 (0선 방어, 순환 Review) | 계획 | 50% | 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * Auto Sequence와 독립된 단위 실행 진입 및 Recipe·Head·검사 조건 준비 기능 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 독립 Review 실행·Recipe Plan 준비 존재. 0선/순환 전용 진입 일부
|  |  | * 0선 방어 단독 실행의 측정좌표 준비 → Stage/Vision Ready → 이동·Trigger → 결과 수신 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Review Plan/측정 도구는 존재. 0선 Ready→등속 Trigger 단위 연계 미완성
|  |  | * 순환 Review 단독 실행의 검사 범위·반복 횟수 설정, 다음 대상 선택 및 종료 처리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 검사 대상/순차 실행 존재. 순환 회차·반복 횟수 전용 정책 일부
|  |  | * 공통 실행 상태 표시 및 Stop/Cycle Stop/Reset·Timeout·재실행 시 진행 위치 처리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 실행 상태·Stop/Timeout·Resume 존재. Cycle Stop 정책 미확인
|  |  | Full Auto Run Sequence (Request → Recipe선택 → Script생성 및 가공 → 검사 및 보정) | 계획 | 37.5% | 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 11월 4주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  |  | * Request 수신, Recipe 선택·검증, Running Parameter 적용 및 시작 응답 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 로컬 시작·Recipe 준비 존재. Host Request/유효성 ACK/시작 응답 미연결
|  |  | * Product/Device Ready 확인, Align·좌표보정 반영 및 Head별 Script 생성·Load 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Product/Scanner 검사·Script 생성/Load 구현. 실측 Align·전체 Ready 일부
|  |  | * Stage–Scanner 준비·동기 시작, 다중 Head 가공 진행 감시 및 완료·오류 처리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 다중 Head Task 감시·정지·오류 처리 구현. Stage 시작 이동은 비활성
|  |  | * 0선 방어·순환 Review 실행, 검사 결과에 따른 보정·진행 분기 및 Complete·Tact/결과 로그 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Complete/Product 기록 존재. Auto Review 예약 단계·Tact 80초 고정 경로 존재
|  |  | HW/SW Interlock | 계획 | 37.5% | bar: 26' 10월 3주 to 26' 11월 1주; 26' 12월 2주
실적
|  |  | * HW Interlock 신호 및 Laser/Stage/Scanner/Vision Ready 상태 수신·관리 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 안전 규칙·축 상태 존재. Station IO=[]로 실제 HW 신호 미수신
|  |  | * 이동·출사·검사별 허용 조건과 Recipe·좌표 범위·모드 간 SW Interlock 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 허용대상 규칙·수치 범위/일부 모드 제한 존재. 전 동작 적용 미완성
|  |  | * 동작 중 Interlock 감시 및 발생 시 출사 차단·축 정지·Sequence 중단 연동 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 오류/Stop 시 Task 정지·Laser 안전복귀 존재. HW 지속 감시 연계 미완성
|  |  | * 원인 해제 확인, Reset 후 Ready 재확인 및 재시작 조건 관리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Alarm Reset Interlock 재확인 구현. 실제 IO/전체 Device Ready 일부
|  |  | Warning Alarm | 계획 | 56.25% | bar: 26' 10월 3주 to 26' 11월 2주; 26' 12월 2주
실적
|  |  | * Warning/Alarm 코드, 발생 조건·등급·메시지·조치 방법 정의 및 관리 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ SW단위검증 11월2주(안) ¦ 알람 코드·등급·메시지·Recovery 정의 구현. 전 오류별 코드 커버리지 일부
|  |  | * 장치 오류·통신 Timeout·가공 실패·검사 NG의 발생 감지 및 중복 알람 관리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 상태 알람·발생 시각 유지·통신 예외 존재. 전 Timeout/NG 코드 연계 일부
|  |  | * 알람 화면 표시, 확인·해제 상태 관리 및 발생 시각·Head·Sequence 단계 이력 저장 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 현재 알람·Reset 표시 존재. History/Trend는 샘플·Head/Step 실적 이력 미완성
|  |  | * Warning의 운전 지속 조건, Alarm의 정지 범위 및 원인 해소 후 복구·재시작 연동 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 정지·Reset 재확인 경로 존재. 등급별 지속/정지·복구 정책 일부
IO Check 완료
단동/연동 평가 완료
제어가공평가
Today
Note on H152: 기준: 2026-10-13 Asia/Seoul / 원본 Commit 0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4 진행률은 코드 구현 범위의 보수적 단계평가이며 실장 검증 합격률이 아닙니다. 0%=요구 경로 미확인, 25%=필드/UI/기반만 존재, 50%=일부 경로 구현, 75%=대부분 구현하나 일부 조건 미완성, 100%=요구 처리 경로 코드 구현. 100%도 고객 검수/실제 장비 합격을 뜻하지 않습니다. 계획행: 과거 1=원본 개발계획 유지, 1D=남은 개발 일정안, 1V=검증 일정안. 모든 1D/1V는 자원/장비 가용일 미확정의 제안입니다. 실적행: 원본의 현재 시점 이전 실적을 유지하며 새 완료 실적을 임의 생성하지 않았습니다. 상세행의 오른쪽 기존 병합칸: 코드 구현 상태/남은 작업/현장 검증 시점 분리. Process와 Total의 PROCESS 구간만 갱신. 별도 Stage/Vision/PLC SW 및 현장 제조 실적은 이 Git으로 검증할 수 없어 원본 유지. 별도 검증 Clone: Drilling.UI Release 빌드 성공(오류/경고 0). Drilling.sln 전체 빌드는 Git에 없는 Drilling.Regression 및 Drilling.UI.Regression 프로젝트 참조로 실패. 실제 장비는 구동하지 않았습니다. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H154: 고객사 기능요구 리스트 확정 (AM / MM / RD / IC / SS 요구사항 리뷰) コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 요구 항목·JHMI 정의 존재. 협의 완료율은 원본 실적 유지; 고객 승인 기록은 별도 확인 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 문서 승인 확인 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H156: 설비 Flow Chart / Auto / Manual / Review 운영 시나리오 확정 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Auto/Manual/Review 흐름 구조 존재. 원본 협의 실적 유지; 운영 시나리오 승인 별도 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 운영 시나리오 승인 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H158: Design→Stage→Scanner GX/GY→Review 좌표계 정의 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 설계·Head·Scanner 변환 및 축 교환/반전 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 좌표계 방향·실측 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CScannerAxisTransform.cs#L23-L59 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H160: SW 전체 계층구조 및 각 역할에 대한 구조 설계 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: UI→Manager→Device/File 계층과 생성·연결 구조 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 계층 설계 문서 확인 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/CRootView.cs#L16-L52 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H162: Process / Review 간 데이터 I/F (통신 프로토콜, Socket Rule 기준 정립) コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Vision 요청/응답 규칙 구현. MELSEC 이동 Handshake는 미연결 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: PLC/Vision 주소·응답 합의 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/Vision/CVisionProtocol.cs#L52-L88 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H164: CSV / JSON Parser 및 Config Repository 구현 (Interface / Motor / Setting Config 문서 확정) コード 구현 단계: 75% 확인 내용: JHMI CSV 구조·로드 구현. JSON 범용 Repository 요구 범위는 추가 확인 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 설정 누락·손상 파일 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/JHMI/CConfigStructureFile.cs#L1-L36 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H166: Recipe / Product / Correction / PowerMeter 구조 확정 (COMMON, PRODUCT, HEAD, SCAN, PROCESS, LASER 등) コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Recipe/Product/ReviewOffset/Power 상태 자료 구조 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 저장 호환·장치 값 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Product/CProductManager.cs#L1-L35 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H168: Product / Interface / Recipe / UI Click Log 구조 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 날짜별 로그·Product 이력·Recipe 변경 기록 존재. 통합 History 조회는 일부 샘플 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 조회 필터·실적 로그 연결 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Log/CLogManager.cs#L6-L42 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H170: Serial / Socket 통신, Timeout / Retry / Polling / Melsec コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Serial/Socket/MELSEC 통신·Timeout 경로 존재. 공통 Retry 정책은 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 단절·재연결 실장 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H172: Scanner Driver 및 제어 : Automation1 Class, Automation1 Script 생성 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Automation1 축/Task 제어 및 Head별 Script 생성·업로드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 실장 Script Load/Run/Stop 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Automation/CAutomationManager.cs#L2-L38 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H176: * PPID 파라미터 기반 가공좌표생성 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: PPID 값에서 Cell/Shot/Beam 및 Head 가공좌표를 계산 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 좌표·포인트 수 회귀시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H177: * 고객사 Script 생성 좌표와 비교 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 생성 Script·좌표 로그 존재. 고객사 원본과의 합격 비교 기록은 별도 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 고객 기준 Script 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/Script/CAutomation1ScriptFile.cs#L33-L69 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H178: * Masking조건 반영된 생성좌표 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Beam 마스킹과 Cell 모서리/홀 제외 판정 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 경계·마스킹 기준 비교 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CRecipeShotMaskingPlan.cs#L46-L82 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H179: * Chess 조건 반영된 생성좌표 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Chess 및 Pitch/Pixel 기반 Shot 중심 계산 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: Chess ON/OFF 좌표 비교 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CCellPatternCalculator.cs#L47-L83 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H182: * Driver 코드개발 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Laser 명령 및 상태 관리 Driver 경로 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: Driver 실장 전체 명령 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H183: * Talon Laser Driver 통신 연결 및 초기화 상태 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Talon 연결·초기 상태 조회 구현. 현장 합격 여부는 별도 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 접속·초기화 반복 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H184: * Laser ON/OFF 명령 전송 및 실제 상태 피드백 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Laser ON/OFF 명령과 피드백 표시 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 실제 출사·상태 일치 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H185: * Gate ON/OFF 및 Shutter Open/Close 동작·상태 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Gate/Shutter 개별 명령·상태 표시 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 광학 안전·출사 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H186: * Frequency, Power 설정값 범위 및 장비 Readback 값 비교 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Frequency/Power 입력·명령·상태 표시 존재. 전 항목 자동 Readback 판정 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 범위·Readback 불일치 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H187: * PPID/Recipe의 Laser 설정값이 가공 전 정상 반영되는지 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: ATT/BET 준비와 Head Script 파라미터 존재. Laser 조건 일괄 설정·확인 추가 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Recipe별 가공 전 조건 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H188: * 통신 Timeout, Interlock 미충족, 비정상 응답 시 Alarm 및 복구 동작 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 통신 예외·정지 복귀 존재. 전체 Laser Interlock/복구 흐름은 미완성 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Timeout·안전 복귀 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H191: * Driver 코드개발 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: ATT/BET/PowerMeter/XPS Driver 관리 경로 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: Optics 실장 명령 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H192: * Optic별 Driver 통신 연결, 초기화 및 장비 ID 매칭 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 장치별 연결 설정·번호·상태 관리 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 물리 연결과 ID 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H193: * ATT 원점복귀, 목표 각도 이동, 현재 위치 및 상·하한 Limit 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: ATT 유한값·Min/Max 검사와 목표 도착 판정 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: Home/Limit·정확도 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CAttenuatorSoftwareLimit.cs#L2-L38 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H194: * BET 원점복귀, 목표 위치 이동 및 실제 위치 피드백 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: BET 목표 이동·폴링·도착 공차/Timeout 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 실제 위치 피드백 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H195: * PowerMeter 측정값 수신, 단위, 유효범위, 반복 측정 및 평균값 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 측정 파워·단위·평균 처리 존재. 센서 무효값/반복성 전 조건 확인 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 정밀도·유효범위 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H196: * XPS Class의 Servo ON/OFF, Home, 절대이동, 정지 및 상태 확인 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: XPS 상태·이동 명령 경로 존재. 요구 축 전체 Servo/Home/Stop 확인 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: XPS 축별 단동 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H197: * Head별 Optic 선택과 개별 명령이 다른 Head에 영향을 주지 않는지 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Head별 장치 선택·번호 매핑 구현. 타 Head 영향은 실장 검증 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 8 Head 명령 분리 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H198: * 설정값 저장·재로딩 및 명령값과 실제 장비 Readback 값 비교 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 설정 저장·재로드 및 상태 표시 존재. 전 장치 자동 Readback 판정 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 재기동·설정 대조 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuSetting.cs#L9-L45 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H199: * 통신 단절, 이동 실패, Limit 초과 및 장비 Alarm 발생 시 복구 동작 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Timeout·오류·Stop 처리 존재. 장치별 자동 복구 정책은 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 단절·Limit·알람 복구 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H202: * PLC/CIM/Stage/Vision/Scanner/Optics Interface 연결상태 실시간 표시 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Interface 상태 화면 구현. CIM 실제 Host Handshake는 일부 미연결 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 통신 상태 실시간 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMain.cs#L12-L48 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H203: * 현재 Sequence Step, 진행률, Glass ID, PPID 및 작업상태 표시 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Step·진행 상태·Glass/Recipe 정보를 Snapshot으로 표시 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 표시값과 실제 Sequence 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H204: * Door/E-Stop/Laser/Servo 등 Safety 및 Interlock 상태 표시 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Safety 규칙은 존재하나 Station/Alarm에 IO=[] 전달로 실제 신호 평가 누락 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실제 HW IO 수신부터 개발 필요 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/InterLock/CInterLockManager.cs#L30-L66 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H205: * Head별 Use/Ready/Run/Alarm 상태를 Head Map에 구분 표시 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Head Use/Run·Script 상태 표시. 전체 Head Ready/Alarm 실장 연계 확인 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Head별 상태 전환 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMain.cs#L12-L48 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H206: * Auto Start/Stop/Cycle Stop/Reset 버튼의 활성조건 및 명령동작 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Auto Start/Stop/Reset 구현. Cycle Stop 안전 정지 정책은 미확인 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Cycle Stop 별도 구현·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H209: * Scanner Head 선택, GX/GY 이동 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 선택 Head GX/GY 상대·절대 이동 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 축 방향·범위·도착 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H210: * Stage Servo ON/OFF, Home, Jog, 절대이동 및 현재위치 표시 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Stage 현재 위치/목표 쓰기 존재. 이동 Req/도착 Handshake는 미완성 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: PLC 이동 연동 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H211: * Align/Review 측정 및 결과표시 기능 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Review 측정·결과 표시 존재. Stage/Review X 이동은 TODO 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실제 이동 연동 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H212: * Laser/ATT/BET/PowerMeter/XPS/DOE Z 등 Optics 개별제어 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Optics 개별 제어 및 DOE Z Script 이동 구현. 전 장치 조건 연동 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 장치별 단동·정지 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H213: * Auto 운전 중 Manual 조작금지 및 Safety 조건 연동 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 일부 Auto 중 조작 제한 존재. 모든 Manual 명령의 안전 조건 통합 추가 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 전 버튼 Auto/Safety 차단 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H216: * Recipe/Setting/Product/PM 데이터 조회·편집·저장 기능 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Recipe/Setting/Product/PM 화면과 저장·편집 경로 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 저장·재시작 데이터 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H217: * Parameter Grid의 항목명, 설정값, 단위 및 설명 표시 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: JHMI 항목명·단위·설명·값 표시 구조 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 정의표와 UI 항목 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/JHMI/CJhmiRecipeFile.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H218: * Parameter별 Min/Max 범위, 필수값 입력 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 숫자·Min/Max 입력 검사 구현. 전 필수값·조건 조합 검사 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 필수값·범위 경계 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H219: * 변경값 Apply/Cancel 및 저장 후 재로딩 결과 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Apply/Cancel·Save 및 재로드 경로 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 취소·저장 후 재로드 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H220: * 변경이력 저장 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Recipe 변경 로그 구현. 전 화면/전 파라미터 이력 범위 추가 확인 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 작업자·변경값 이력 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H223: * 각 항목에 대한 UI 구성 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 장치별 Monitor Tab UI 구성 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 표시 항목 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H224: * Device별 통신 연결, Ready, Run, Alarm 상태 실시간 표시 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 장치 연결·실시간 폴링 상태 표시. 전 장치 Ready/Run/Alarm 조건 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 실제 상태·화면 일치 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H225: * 설정값·현재값·상태정보 매칭 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 설정/측정 Snapshot을 화면에 연결. 전 항목 매칭 실측 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 설정값·Readback 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H226: * PowerMeter 측정값, Chiller 온도, Laser 상태 등 주요 데이터 표시 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: PowerMeter/Chiller/Laser 수신 상태 표시 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 단위·갱신 주기 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H227: * PicoMotor 위치, Motion Servo/Home/Limit 및 I/O ON/OFF 상태 표시 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 축/PicoMotor 캐시 표시 존재. HW I/O 전항목 실장 연계 미완성 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Servo/Home/Limit/IO 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H228: * 통신 단절, 비정상 응답 및 재연결 시 화면과 Alarm 연동 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 단절 상태·오류 메시지 존재. 공통 Alarm/재접속 복구 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 단절·재연결 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H231: * 현재 Alarm 발생내용, 발생시각, 설비상태 및 해제조건 표시 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 현재 알람·시각·등급·Recovery 문구 구현. 확인/해제 정책 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 알람 발생·해제 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Alarm/CAlarmManager.cs#L34-L70 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H232: * Alarm/Sequence/Interface/Recipe 변경이력 조회 및 검색 검증 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Alarm History/Trend는 샘플 자료. 실제 통합 이력 조회 미연결 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실적 로그 조회 개발 필요 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuAlarm.cs#L62-L98 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H233: * Power, Offset, Align 결과 등 주요 데이터 Trend 표시 검증 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Trend UI는 샘플. Power/Offset/Align 실적 시계열은 미연결 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실측 Trend 저장·조회 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuAlarm.cs#L62-L98 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H234: * Log 기간·종류·Head·Glass ID별 검색 및 파일 저장 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 날짜별 파일 저장 존재. 기간/종류/Head/Glass 통합 검색 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 조회 필터 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Log/CLogManager.cs#L6-L42 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H235: * Head/Cell별 보정 전후값, 누적 Offset 및 Tolerance 상태 표시 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Head/Cell Offset 표·적용 정보 존재. 전후·누적·Tolerance 완전 연계 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 보정 전후 표시 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuCorrection.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H238: * Recipe 목록 조회, 검색, 선택 및 활성 Recipe 표시 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 목록·선택·활성 Recipe 표시 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 검색·선택 상태 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H239: * Recipe Load/Save와 저장 후 Parameter 재로딩 결과 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Load/Save·파라미터 재로드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 저장파일과 재로드 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/JHMI/CJhmiRecipeFile.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H240: * 신규 생성, 복사, 이름변경 및 삭제 기능 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 신규/복사/이름변경/삭제 경로 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: CRUD 파일 연계 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H241: * 중복 이름, 사용 중 Recipe, 기본 Recipe 삭제 방지 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 이름 중복·운전 중 편집 제한 존재. 기본 Recipe 삭제 예외 범위 확인 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 삭제 보호 경계 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H242: * Recipe 변경이력, 작업자 및 변경시간 저장 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 변경 로그 기록 존재. 작업자 식별·전체 변경 전후 범위 확인 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 변경자·시각 이력 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H245: * CIM에서 수신한 PPID와 EQ Recipe Mapping Table 비교 검증 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: ONLINE_PPID 자료 존재. CIM Mapping Table Handshake 실행 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 12월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: Host/CIM 매칭 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H246: * Mapping Recipe 존재 여부, 사용 가능상태 및 버전 일치 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 로컬 Recipe 존재·입력 검사 존재. RMS/버전 일치 검증 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 12월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: RMS 버전 검사 개발 필요 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/JHMI/CJhmiRecipeFile.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H247: * Job Change 시 Product/Recipe/Parameter 일괄 전환 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 로컬 Recipe→Preview/자료 갱신 구현. Host JobChange 일괄 확정은 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 12월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: Host 유효성 ACK→전환 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/CRootView.cs#L16-L52 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H248: * 운전 중 Job Change 제한 및 안전 정지조건 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 운전 중 로컬 Recipe 편집 제한 존재. Host 전환 안전 정지 정책 추가 필요 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 12월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: Host JobChange 제한 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H249: * Matching 실패, Recipe 미존재 및 불일치 시 Alarm·응답 검증 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 로컬 실패 메시지/예외 존재. CIM NAK/ACK/Timeout 전용 응답 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 12월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: Host NAK·Timeout 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H252: * Head별 Power, Frequency, Shot Count 설정 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Head별 Power/Frequency/Shot 파라미터를 Script로 전달 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 출사 조건 실측 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/Script/CAutomation1ScriptFile.cs#L33-L69 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H253: * Jump/Mark Speed, X/Y Offset 및 Head Use/Not Use 설정 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Head Use·Speed·Default Offset·축 방향 계산 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: Head별 최종 좌표 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H254: * 전체 Cell 및 Cell별 X/Y Shift 설정과 적용 우선순위 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 선택/전체 Cell Shift와 좌표 재계산 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: Shift 적용 범위·우선순위 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/CRootView.cs#L16-L52 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H255: * 미사용 Head의 좌표와 가공 Point가 Script에서 제외되는지 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 미사용 Head의 가공 대상 제외 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: Head OFF 시 Script 비교 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/Script/CAutomation1ScriptFile.cs#L33-L69 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H256: * 설정값 저장·재로딩 및 최종 가공좌표 반영결과 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 조건 저장·재로드와 가공 Plan 반영 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 파일→최종 좌표 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/JHMI/CJhmiRecipeFile.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H259: * Door, E-Stop, Laser, Stage, Scanner, Vision, Optics Interlock 통합 판정 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: HW 안전 규칙 존재. Station IO=[]로 Door/EMS 실제 평가 누락 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실제 IO 기반 PreCheck 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/InterLock/CInterLockManager.cs#L30-L66 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H260: * Glass ID, Lot ID, Product, PPID 등 작업정보 존재 여부 및 유효성 확인 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Recipe/Glass/Product 자료 존재. 필수 식별자·PPID 매칭 전 조건 검사 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 누락·불일치 시작 차단 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H261: * Stage Status, Scanner Status, Vision, Laser, Optics Ready 확인 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Automation 축/온도/DOE Z 검사 구현. PLC Stage/Vision 실신호 일부 미연결 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Ready Handshake 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H262: * 실패 원인을 UI에 표시하고 재확인·Reset 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 실패 메시지·Alarm Reset 시 Interlock 재확인 구현. HW IO 연결 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 원인 해제·Reset 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H265: * Product 및 PPID 기반 EQ Recipe 선택·Load コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 로컬 선택 Recipe Load 구현. Product/Host PPID 자동 선택 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Host Job Load 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/CRootView.cs#L16-L52 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H266: * Cell, 가공좌표, Laser 및 Head별 Parameter 적용 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Cell/Head 가공 Plan 생성 구현. Laser 전체 장치 설정 확인 추가 필요 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Running 조건 실장 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H267: * 필수값 누락, 범위초과 및 Version 불일치 처리 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 입력 수치·범위 검사 존재. RMS 버전/실행 필수값 일괄 검증 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 사전 유효성 Handshake 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H270: * Align Key 측정결과 수신 및 Pixel-to-mm 좌표변환 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Align 이동 요청과 Product 상태 기록만 존재. 실제 Align 측정 결과 계산은 미연결 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Align 수신·좌표 변환 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L677-L713 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H271: * 다점 측정결과 기반 X/Y/Theta 및 기판형상 보정값 계산 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Align Offset/Theta 필드는 존재. 다점 실측 기반 계산 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 다점 형상 보정 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L704-L740 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H272: * 측정 잔차와 Tolerance 기반 Outlier 판정 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: 실측 잔차 기반 Outlier 판정 실행 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Outlier 판단 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L677-L713 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H273: * 보정값의 Cell·Global·Scanner 가공좌표 반영 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 일반 Shift/Offset 변환은 존재. 실측 Align 보정 전달은 미완성 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Align→가공좌표 연결 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H276: * IOF/P-to-P 방식별 Review 좌표와 측정 요청 생성 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: IOF/PTP Plan·측정 요청·Beam별 좌표 생성 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 생성 경로/포인트 수 비교 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H277: * Stage·Vision Ready, Trigger 및 검사결과 수신 연계 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Vision 요청·결과 수신 존재. MELSEC 축 이동/도착 Ready는 TODO 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 축 이동·Trigger 연동 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L1935-L1971 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H278: * 측정오차의 px→mm 변환과 Head/Cell별 Offset 계산 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 오차 단위·Head/Cell Offset 계산 존재. Camera 보정값 실측 대조 필요 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 단위·부호·Offset 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H279: * Tolerance 판정, 누적 Offset 적용 및 재검사 처리 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Tolerance·보정 파일 저장/적용 존재. NG 보정 제외·재검사 정책 추가 필요 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: NG·보정 제한·재검사 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H282: * Cycle Stop 및 비상정지 동작구분과 안전정지 처리 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Stop 취소/Task 정지/Laser 안전복귀 구현. Cycle Stop/EStop 전체 정책 미완성 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 안전정지·Cycle Stop 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L1677-L1713 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H283: * Alarm Clear 후 Interlock과 Device Ready 재확인 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Alarm Reset 시 Interlock 재확인 존재. 전체 Device Ready/실 IO 연결 미완성 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: HW IO·재시작 조건 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L1726-L1762 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H286: * Request 수신부터 Job Load·PreCheck·Align까지 순차 연계 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 로컬 Auto 단계 연계 존재. Host Request/ACK와 실측 Align 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Host→Align 통합 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H287: * 좌표생성·Script 실행·MOF 가공 Sequence 연계 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Script 생성·Load·Task 감시 구현. Stage 시작 이동 호출 주석 처리 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Stage–Scanner 동기 시작 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L1054-L1090 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H288: * Review 검사·Offset 보정·재검사 및 NG 분기 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 별도 Review Manager 존재. Auto RunReviewStep은 로그만 있는 예약 단계 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Auto Review·NG 분기 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L1617-L1653 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H289: * Complete 보고, Timeout, Alarm 처리 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Complete/Product 기록과 Task Timeout 존재. Host 완료·실제 Tact 추가 필요 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Host Complete·실측 Tact 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L1629-L1665 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H292: * 각 좌표계의 Origin, 축 방향, 회전방향 및 단위 정의 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Origin·축 교환/반전·회전·단위 변환 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 좌표계 실측 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CScannerAxisTransform.cs#L23-L59 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H293: * Design/Cell 좌표를 Align 결과가 반영된 Stage Global 좌표로 변환 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Cell 배치/회전/Shift 구현. 실제 Align 측정값 연결 일부 미완성 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 실측 Align 적용 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H294: * Stage Global 좌표를 Head Local 및 Scanner GX/GY 좌표로 변환 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Head Local/Scanner GX/GY 변환 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: Head별 방향·Offset 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H295: * DOE 기준 Branch와 Camera Calibration을 반영한 Review 좌표 생성 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 선택 Beam Offset·Review 좌표 변환 구현. 실측 Camera Calibration 별도 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Beam↔Camera 보정 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H298: * Head별 실제 가공영역 중심과 Virtual Center 정의 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Head 중심·HeadGap/가공 영역 배정 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 실제 가공영역 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H299: * Head별 Default Offset X/Y 저장·적용 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Default Offset X/Y 저장·최종 합산 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: Offset 단일 적용 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H300: * 홀수·짝수 Scanner 설치방향에 따른 Offset 방향변환 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Head 설정별 XY 교환·X/Y 반전 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 설치 방향별 부호 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CScannerAxisTransform.cs#L23-L59 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H301: * 8개 Head의 공통 Shift 및 가공간격 동기화 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 8 Head 배치·Shift 좌표 계산 존재. 실제 동기 시작/간격 실측 미완성 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 다중 Head 동기·간격 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H304: * 이상좌표와 실측좌표 기반 Mapping 계수/LUT 생성 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Distortion Key 파라미터는 존재. 실측 Mapping/LUT 생성 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Field LUT 생성 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L677-L713 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H305: * Scanner 명령좌표에 Field Correction 적용 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: 실측 Field LUT를 Scanner 명령에 적용하는 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Field 보정 적용 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/Script/CAutomation1ScriptFile.cs#L365-L401 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H306: * 보정 전후 잔차와 Field 전체 위치정확도 검증 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: Field 전 영역 잔차 검증/합격 기록 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: LUT 적용 후 전영역 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L677-L713 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H309: * Simple 지정점 측정 및 선택 Head/Cell 일괄 Offset 적용 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Simple 대표점 측정값의 대상 Head/Cell 투영 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 대표점→전체 Offset 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H310: * Rough 대표점 측정 및 영역별 상수 Offset 적용 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Rough 기준선별 상수 Offset 투영 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 영역별 Offset 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H311: * Fine X 전수·Y 1/3/5/7 Line 측정과 미측정 영역 보간 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Fine 1/3/5/7 Line 및 미측정 위치 보간 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 미측정 위치 보간 회귀시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L1685-L1721 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H312: * Cell/Head Offset Table, 누적적용, Reset, 부분 초기화 및 이력관리 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Offset Table 저장·로드·선택 적용 구현. 누적/부분 Reset/중복 방지 전 조건 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 중복 적용·Reset·이력 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/ReviewOffset/CReviewOffsetFile.cs#L24-L60 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H315: * Head별 Manual/Auto Power 측정 및 목표값 비교 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 수동 Target Tune/측정 구현. Auto PowerCheck는 현재값 로그만 기록 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 자동 측정 Sequence 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H316: * 측정 Power 기반 ATT 이동량 계산과 반복 보정 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 파워 오차로 ATT 후보 계산·반복 측정 보정 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 센서/ATT 반복 수렴 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H317: * ATT 이동횟수, 누적 사용량, Limit 및 보정이력 관리 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: ATT Limit는 구현. 누적 이동횟수·사용량 이력 관리 미확인 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 사용량·보정 이력 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CAttenuatorSoftwareLimit.cs#L2-L38 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H318: * Power 저하 기반 보호윈도우 Shift·교체·재보정 처리 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: Power 저하 기반 Window Shift/교체/재보정 통합 Sequence 미확인 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Window 관리 Sequence 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L1623-L1659 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H321: * CIM/Shared Folder의 APC 파일 탐색·Load コード 구현 단계: 0% 확인 내용: CIM/Shared APC 파일 탐색·로드 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월3주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: APC 파일 계약·로더 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuCorrection.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H322: * Glass ID, PPID, Recipe, 유효기간 및 데이터 범위 검증 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: APC 식별자·유효기간·범위 검증 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월3주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: APC 유효성 검사 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuCorrection.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H323: * APC 좌표계와 설비 좌표계 간 방향·단위 변환 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: 일반 좌표 변환 존재하지만 APC 전용 변환 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월3주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: APC 단위·방향 규칙 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuCorrection.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H324: * Cell/Head/기판 위치별 보정값 Mapping 및 적용 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: APC 위치별 보정 Mapping/적용 실행 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월3주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: APC Mapping 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuCorrection.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H327: * Head, Cell 및 Point 선택 기반 수동가공 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Head·형상 수동 출사 구현. Cell/Point 지정 Recipe 가공 범위 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Cell/Point 수동가공 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H328: * Laser OFF Dry Run과 실제 가공 Mode 분리 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Simulation/출사 제외 조건 존재. 명시적 Laser OFF DryRun 운전모드 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 안전 DryRun 모드 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/Script/CAutomation1ScriptFile.cs#L33-L69 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H329: * IOF/P-to-P 방식별 수동검사 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: IOF/PTP 수동 측정 루프 존재. 실제 축 이동은 TODO 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 축 도착 확인 연동 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H330: * 결과 Table 표시, Offset 적용 및 Error 처리 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 결과 Table·Offset 저장/적용·예외 처리 존재. NG 보정 제한 정책 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: NG·보정 범위 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H333: 대상 Head 선택 및 Head별 가공 조건·사용 가능 상태 확인 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Head/축 선택·Recipe 조건 존재. 전체 Ready/출사 허용 조건은 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: Head별 조건·Ready 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H334: Stage/Review 현재 위치·목표 위치·이동 상태 모니터링 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 현재 위치 캐시·목표 쓰기 표시 존재. 실제 도착 상태 연계 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: PLC 상태·위치 실측 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H335: 상대/절대 이동 명령, 이동 범위 확인 및 이동 완료·실패 처리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Scanner 상대/절대 명령 존재. Stage/Review 이동 Req·도착 Handshake 미완성 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 각 축 범위·도착·실패 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H336: 선택 Head의 MOF 수동가공 실행, Stage–Scanner 동기화 및 완료·중단 처리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 선택 Head Script/정지 경로 존재. Stage 시작 이동 호출은 주석 처리 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Stage–Scanner 동기 시작 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H331: Manual MOF 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장장치 11월4주(안), 실장축 12월2주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H339: TEG 위치 등록·현재 위치 저장·호출 및 Recipe/Head별 위치 관리 구현 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: 일반 Manual CSV 저장은 있으나 TEG 위치 목록/Recipe별 관리 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: TEG 자료·저장/호출 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H340: TEG 기준 가공좌표 생성 및 Offset 적용 범위·방향·중복 적용 방지 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 일반 Offset 변환은 존재. TEG 기준좌표/중복방지 전용 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: TEG Offset 규칙 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H341: Step 방식의 위치 이동 → 도착 확인 → 수동가공 → 다음 위치 진행 구현 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: TEG Step 가공·도착 Handshake 연계 실행 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Step 가공 Sequence 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H342: Manual/Option 가공의 대상·반복 횟수·가공 조건 설정 및 실행 결과 저장 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 일반 형상·반복 출사·CSV 저장 존재. TEG Option 결과 연결 미완성 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: TEG 대상/결과 저장 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H337: TEG 위치·Offset·Step 가공 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H345: IOF의 이동 중 Trigger 검사 및 PtoP의 정지·도착 확인 후 검사 Sequence 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: IOF/PTP 측정 루프 존재. 실제 축 이동·도착은 TODO/임시대기 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: PLC 이동·Trigger 동기 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H346: 검사 대상 Head/Cell·측정 범위·카메라 조건 등 검사 옵션 설정 및 전달 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Head/Cell/Point/Beam 옵션·Vision 요청 존재. 전 Camera 조건 전달 일부 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 옵션→Vision 전달 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H347: 검사 결과를 Head/Cell/Point와 연결하여 Data Table 표시, X/Y 편차 및 Tolerance 판정 구현 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Point 식별자·오차·Tolerance 판정·결과표 연결 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 실측 NG/OK·단위 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H348: Remote Update의 검사 조건·요청·결과 연동 및 응답 확인·Timeout·통신 오류 처리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Vision 요청/결과·Timeout 존재. Remote Update 전용 조건 계약 미확인 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Remote Update 계약·연동 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/Vision/CVisionComm.cs#L23-L59 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H343: IOF/PtoP 검사 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안), 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H351: B01~B16 검사 대상 및 기준 Beam 선택, Head별 Beam 번호·방향 매핑 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 4×4 Beam 선택·Offset 방향 계산 구현. 기준 Beam 비교 정밀도 모드 일부 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Head별 B01~B16 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H352: DOE 중심 가공좌표에서 선택 Beam의 Review 측정좌표 변환 구현 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Shot 중심→선택 Beam Offset→Review 목표좌표 계산 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Beam↔실측 Camera 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H353: 1줄/3줄 검사 경로 생성 및 순환 검사 대상·순서·진행 인덱스 관리 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Fine 1/3 Line·진행 Point 관리 존재. Auto 순환 대상 정책 일부 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 누락·중복·회차 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H354: Beam별 X/Y 위치 오차·빔 간 Pitch·반복 측정 편차 산출 및 정밀도 판정 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: X/Y 오차·Tolerance는 구현. Beam 간 Pitch/반복성 정밀도 통계 미확인 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Beam 정밀도 통계 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H349: 16분기빔·Beam 정밀도 검사 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H357: 0선 방어의 Head별 측정 시점, Stage Y 등속 조건 및 Review X 이동 시간 내 측정 가능 여부 검증 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 0선 파라미터/검사 자료 존재. 등속 타이밍·측정 시간 예산 검사 미연결 남은 개발: 11월3주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 등속·Trigger 타이밍 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H358: 순환 Review의 Head/Cell/Point 순서, 회차별 대상 변경 및 누락·중복 측정 여부 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Plan/순차 Point 루프 존재. Auto 회차별 순환 정책·누락검사 일부 남은 개발: 11월3주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 회차 변경·중복·누락 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H359: 보정 적용/미적용에 따른 후속 가공좌표 변화, 적용 범위·시점 및 중복 보정 방지 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Offset 저장·가공 반영 존재. 중복방지/적용 시점 전체 정책 일부 남은 개발: 11월3주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 보정 ON/OFF·단일 적용 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/ReviewOffset/CReviewOffsetFile.cs#L24-L60 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H360: Tolerance 초과·영상 미취득·측정 실패·보정량 초과 시 알람 및 가공 계속/정지 조건 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Tolerance/측정 예외 존재. 보정량 제한·Auto 계속/정지 통합 일부 남은 개발: 11월3주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: NG·영상실패·보정한계 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H355: 0선 방어·순환 Review·보정 조건 검증 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H363: Auto Sequence와 독립된 단위 실행 진입 및 Recipe·Head·검사 조건 준비 기능 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 독립 Review 실행·Recipe Plan 준비 존재. 0선/순환 전용 진입 일부 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Auto 독립 진입 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H364: 0선 방어 단독 실행의 측정좌표 준비 → Stage/Vision Ready → 이동·Trigger → 결과 수신 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Review Plan/측정 도구는 존재. 0선 Ready→등속 Trigger 단위 연계 미완성 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 0선 단독 Sequence 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H365: 순환 Review 단독 실행의 검사 범위·반복 횟수 설정, 다음 대상 선택 및 종료 처리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 검사 대상/순차 실행 존재. 순환 회차·반복 횟수 전용 정책 일부 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 회차·반복·종료 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H366: 공통 실행 상태 표시 및 Stop/Cycle Stop/Reset·Timeout·재실행 시 진행 위치 처리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 실행 상태·Stop/Timeout·Resume 존재. Cycle Stop 정책 미확인 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 재실행 인덱스·정지 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H361: 단위 동작(0선 방어·순환 Review) 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H369: Request 수신, Recipe 선택·검증, Running Parameter 적용 및 시작 응답 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 로컬 시작·Recipe 준비 존재. Host Request/유효성 ACK/시작 응답 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Host Handshake 통합 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H370: Product/Device Ready 확인, Align·좌표보정 반영 및 Head별 Script 생성·Load 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Product/Scanner 검사·Script 생성/Load 구현. 실측 Align·전체 Ready 일부 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Align/Ready 통합 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H371: Stage–Scanner 준비·동기 시작, 다중 Head 가공 진행 감시 및 완료·오류 처리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 다중 Head Task 감시·정지·오류 처리 구현. Stage 시작 이동은 비활성 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 실제 동기 가공 통합 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H372: 0선 방어·순환 Review 실행, 검사 결과에 따른 보정·진행 분기 및 Complete·Tact/결과 로그 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Complete/Product 기록 존재. Auto Review 예약 단계·Tact 80초 고정 경로 존재 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Auto Review·실측 Tact 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H367: Full Auto Run Sequence 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H375: HW Interlock 신호 및 Laser/Stage/Scanner/Vision Ready 상태 수신·관리 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 안전 규칙·축 상태 존재. Station IO=[]로 실제 HW 신호 미수신 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실제 IO·Ready 연동 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/InterLock/CInterLockManager.cs#L30-L66 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H376: 이동·출사·검사별 허용 조건과 Recipe·좌표 범위·모드 간 SW Interlock 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 허용대상 규칙·수치 범위/일부 모드 제한 존재. 전 동작 적용 미완성 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 명령별 Interlock 통합 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/InterLock/CInterLockManager.cs#L30-L66 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H377: 동작 중 Interlock 감시 및 발생 시 출사 차단·축 정지·Sequence 중단 연동 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 오류/Stop 시 Task 정지·Laser 안전복귀 존재. HW 지속 감시 연계 미완성 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 동작 중 HW 차단 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H378: 원인 해제 확인, Reset 후 Ready 재확인 및 재시작 조건 관리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Alarm Reset Interlock 재확인 구현. 실제 IO/전체 Device Ready 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 원인 해제·재시작 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H373: HW/SW Interlock 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H381: Warning/Alarm 코드, 발생 조건·등급·메시지·조치 방법 정의 및 관리 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 알람 코드·등급·메시지·Recovery 정의 구현. 전 오류별 코드 커버리지 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월2주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~11월1주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: Alarm List·등급 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Alarm/CAlarmManager.cs#L34-L70 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H382: 장치 오류·통신 Timeout·가공 실패·검사 NG의 발생 감지 및 중복 알람 관리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 상태 알람·발생 시각 유지·통신 예외 존재. 전 Timeout/NG 코드 연계 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 오류 주입·중복 알람 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Alarm/CAlarmManager.cs#L34-L70 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H383: 알람 화면 표시, 확인·해제 상태 관리 및 발생 시각·Head·Sequence 단계 이력 저장 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 현재 알람·Reset 표시 존재. History/Trend는 샘플·Head/Step 실적 이력 미완성 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실적 이력 저장·조회 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuAlarm.cs#L62-L98 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H384: Warning의 운전 지속 조건, Alarm의 정지 범위 및 원인 해소 후 복구·재시작 연동 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 정지·Reset 재확인 경로 존재. 등급별 지속/정지·복구 정책 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 등급별 정지·복구 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on H379: Warning/Alarm 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 11월2주(안), 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G154: 고객사 기능요구 리스트 확정 (AM / MM / RD / IC / SS 요구사항 리뷰) コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 요구 항목·JHMI 정의 존재. 협의 완료율은 원본 실적 유지; 고객 승인 기록은 별도 확인 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 문서 승인 확인 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G156: 설비 Flow Chart / Auto / Manual / Review 운영 시나리오 확정 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Auto/Manual/Review 흐름 구조 존재. 원본 협의 실적 유지; 운영 시나리오 승인 별도 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 운영 시나리오 승인 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G158: Design→Stage→Scanner GX/GY→Review 좌표계 정의 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 설계·Head·Scanner 변환 및 축 교환/반전 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 좌표계 방향·실측 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CScannerAxisTransform.cs#L23-L59 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G160: SW 전체 계층구조 및 각 역할에 대한 구조 설계 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: UI→Manager→Device/File 계층과 생성·연결 구조 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 계층 설계 문서 확인 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/CRootView.cs#L16-L52 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G162: Process / Review 간 데이터 I/F (통신 프로토콜, Socket Rule 기준 정립) コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Vision 요청/응답 규칙 구현. MELSEC 이동 Handshake는 미연결 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: PLC/Vision 주소·응답 합의 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/Vision/CVisionProtocol.cs#L52-L88 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G164: CSV / JSON Parser 및 Config Repository 구현 (Interface / Motor / Setting Config 문서 확정) コード 구현 단계: 75% 확인 내용: JHMI CSV 구조·로드 구현. JSON 범용 Repository 요구 범위는 추가 확인 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 설정 누락·손상 파일 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/JHMI/CConfigStructureFile.cs#L1-L36 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G166: Recipe / Product / Correction / PowerMeter 구조 확정 (COMMON, PRODUCT, HEAD, SCAN, PROCESS, LASER 등) コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Recipe/Product/ReviewOffset/Power 상태 자료 구조 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 저장 호환·장치 값 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Product/CProductManager.cs#L1-L35 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G168: Product / Interface / Recipe / UI Click Log 구조 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 날짜별 로그·Product 이력·Recipe 변경 기록 존재. 통합 History 조회는 일부 샘플 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 조회 필터·실적 로그 연결 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Log/CLogManager.cs#L6-L42 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G170: Serial / Socket 통신, Timeout / Retry / Polling / Melsec コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Serial/Socket/MELSEC 통신·Timeout 경로 존재. 공통 Retry 정책은 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 단절·재연결 실장 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G172: Scanner Driver 및 제어 : Automation1 Class, Automation1 Script 생성 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Automation1 축/Task 제어 및 Head별 Script 생성·업로드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 실장 Script Load/Run/Stop 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Automation/CAutomationManager.cs#L2-L38 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G174: Sciprt 검증 : Script Coordinate / 예상 가공 Point Count 검증 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), SW단위 11월1주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G180: Laser Driver 및 제어 : Talon ON/OFF, Gate, Shutter, Frequency, Power Set 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장장치 11월4주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G189: Optic별 Driver 및 제어 : ATT / BET / PowerMeter / XPS Class 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장장치 11월4주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G200: 상단 Interface 상태, Sequence 진행률, Safety, Head Map, Auto Start/Stop 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G207: Scanner / Stage / Vision / Optics 단위동작 Manual 화면 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G214: Recipe·Setting·Product·PM 화면 및 Parameter Grid 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), SW단위 11월1주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G221: PowerMeter / BET / Chiller / Laser / PicoMotor / I/O Motion Monitor Tab 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장장치 11월4주(안), 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G229: Alarm, History/Trend, Log, Correction Monitor 화면 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G236: Recipe List / Load / Save / Copy / Delete / Create / Rename 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), SW단위 11월1주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G243: PPID ↔ EQ Recipe Matching 및 Job Change 연계 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 12월1주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G250: Head별 Power/Frequency/Shot/Speed/Offset/Use 및 Cell Shift 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G257: PreCheck : Interlock, Product, Recipe, Device Ready 시작 전 Step 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G263: Job Load : Recipe Load 및 Running Parameter 적용 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G268: Vision Align 결과 및 기판형상 기반 좌표보정, Outlier 판정 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G274: Review 측정 요청, 결과 수신, Offset 계산 및 적용 Step 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G280: Stop, Cycle Stop, Reset, Alarm Clear 후 Recovery 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G284: Request→Recipe 선택→Script 생성→가공→검사/보정→Complete 통합 Sequence 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G290: Design Local → Stage Global → Head Local → Scanner GX/GY → Review 좌표 변환 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G296: Default Offset 기능 : Head별 Virtual Center, Default Offset → Head별 동기화 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G302: Distortion Key 기반 Scanner Field Correction 반영 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G307: Manual Offset 기능 : Simple / Rough / Fine 보정 및 Cell/Head Offset Table 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G313: Manual/Auto Power 보정, ATT 사용량, 보호윈도우 교체 기준 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G319: CIM/Shared Folder APC File Load 및 기판 위치별 보정값 적용 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 11월4주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G325: 수동가공, 수동검사 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G331: Manual MOF 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장장치 11월4주(안), 실장축 12월2주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G337: TEG 위치·Offset·Step 가공 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G343: IOF/PtoP 검사 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안), 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G349: 16분기빔·Beam 정밀도 검사 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G355: 0선 방어·순환 Review·보정 조건 검증 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G361: 단위 동작(0선 방어·순환 Review) 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G367: Full Auto Run Sequence 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G373: HW/SW Interlock 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G379: Warning/Alarm 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 11월2주(안), 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.

## Stage
▣ [A3 LD-PJT] Stage SW 제작 Master Plan
작성자 : 님
Module | Item | 상세 항목 | 비고 | 진행률 | 26' 6월 |  |  |  | 26' 7월 |  |  |  | 26' 8월 |  |  |  | 26' 9월 |  |  |  | 26' 10월
[5 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
STAGE | 공통 - 사양협의 | 요구사항 분석 및 컨셉 확인 | 계획 | 100% | bar: 26' 6월 1주 to 26' 8월 2주
실적 | bar: 26' 6월 1주 to 26' 8월 2주
| Driver 개발 | LDS Driver 및 제어 (Optex, Keyence) | 계획 | 100% | bar: 26' 6월 3주 to 26' 7월 1주; 26' 8월 2주 to 26' 8월 4주
실적 | bar: 26' 6월 3주 to 26' 7월 1주; 26' 8월 2주 to 26' 8월 4주
|  | ACS Driver 및 제어 | 계획 | 100% | bar: 26' 6월 4주 to 26' 7월 2주
실적 | bar: 26' 6월 4주 to 26' 7월 2주
|  | Melsec Driver 및 제어 | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 3주
실적 | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 3주
|  | Accura Driver 및 제어 | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 2주 to 26' 7월 3주
실적 | bar: 26' 7월 2주 to 26' 7월 3주
|  | T50 Driver 및 제어 | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 2주 to 26' 7월 3주
실적 | bar: 26' 7월 2주 to 26' 7월 3주
| Commuinication | Process I/F | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 3주 to 26' 8월 1주
실적 | bar: 26' 7월 3주 to 26' 8월 1주
|  | PLC I/F | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 4주 to 26' 8월 2주
실적 | bar: 26' 7월 4주 to 26' 8월 2주
|  | Vision I/F | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 4주 to 26' 8월 1주
실적 | bar: 26' 7월 4주 to 26' 8월 1주
| GUI | UI Main | 계획 | 100% | bar: 26' 8월 2주 to 26' 8월 4주
실적 | bar: 26' 8월 2주 to 26' 8월 4주
|  | UI Manual | 계획 | 100% | bar: 26' 8월 3주 to 26' 8월 4주
실적 | bar: 26' 8월 3주 to 26' 8월 4주
|  | UI Function | 계획 | 100% | bar: 26' 8월 4주 to 26' 9월 2주
실적 | bar: 26' 8월 4주 to 26' 9월 2주
|  | UI Config | 계획 | 100% | bar: 26' 8월 4주 to 26' 9월 3주
실적 | bar: 26' 8월 4주 to 26' 9월 3주
| 알고리즘 개발 | PTW 평탄 | 계획 | 100% | bar: 26' 8월 3주 to 26' 8월 4주
실적 | bar: 26' 8월 3주 to 26' 8월 4주
|  | ACS Mapping 및 Interferrometer 자동화 | 계획 | 100% | bar: 26' 9월 1주 to 26' 9월 4주
실적 | bar: 26' 9월 1주 to 26' 9월 4주
| Simulation Test | Funtion 기능 및 Dryrun | 계획 | 75% | bar: 26' 9월 1주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 9월 1주 to 26' 10월 2주
| Manual Operation | Manual 동작(각 축별, IO 동작) | 계획 | 75% | bar: 26' 8월 1주 to 26' 8월 4주
실적 | bar: 26' 8월 1주 to 26' 8월 3주
| Semi-Auto | 단위 동작(Load, Chuck, Pin 등) | 계획 | 100% | bar: 26' 8월 1주 to 26' 9월 4주
실적 | bar: 26' 8월 1주 to 26' 9월 4주
| Auto | Auto Run Sequence | 계획 | 66.67% | bar: 26' 9월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 9월 3주 to 26' 10월 2주
| Interlock | HW/SW Interlock | 계획 | 60% | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 3주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 3주
| Alarm | Warning Alarm | 계획 | 60% | bar: 26' 7월 4주 to 26' 8월 2주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 7월 4주 to 26' 8월 2주
VISION | 공통 - 사양협의 | 설비 운용 컨셉 확인
| Driver 적용 및 개발 | 카메라 (PreAlign, FineAlign, Review) 제어
조명 (Align, Review) 제어
ATF 모듈 제어
Melsec 제어
Halcon 제어
ACS (Read 用) 제어
| 통신 | Melsec
Process PC - Vision PC
| GUI | UI Main
UI Review
UI I/O
UI LOG
UI Config
| 알고리즘 적용 및 개발 | Align 검사 알고리즘
Chuck / DeChuck 검사 알고리즘
2nd Align 검사 알고리즘
Distortion Mark 검사 알고리즘
Review 검사 알고리즘 (Target & Hole)
| Manual 제어 | Manual 시나리오 제어
| Auto 제어 | Auto 시나리오 동작 제어
| Interlock Safety 제어 | Interlock / Safety 동작 제어
| Alarm 제어 | Alarm 동작 제어
| Simulation Test | Simulation Test
Today

## Vision
▣ [A3 LD-PJT] Vision SW 제작 Master Plan
작성자 : 님
Module | Item | 상세 항목 | 비고 | 진행률 | 26' 6월 |  |  |  | 26' 7월 |  |  |  | 26' 8월 |  |  |  | 26' 9월 |  |  |  | 26' 10월
[5 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
VISION | 공통 - 사양협의 | 설비 운용 컨셉 확인 | 계획 | 100% | bar: 26' 6월 1주 to 26' 6월 2주
실적 | bar: 26' 6월 1주 to 26' 6월 2주
| Driver 적용 및 개발 | 카메라 (PreAlign, FineAlign, Review) 제어 | 계획 | 100% | bar: 26' 6월 2주 to 26' 7월 1주; 26' 8월 3주 to 26' 8월 4주
실적 | bar: 26' 6월 2주 to 26' 7월 1주; 26' 9월 1주 to 26' 9월 2주
|  | 조명 (Align, Review) 제어 | 계획 | 83.33% | bar: 26' 6월 4주 to 26' 7월 3주; 26' 9월 4주 to 26' 10월 1주
실적 | bar: 26' 6월 4주 to 26' 7월 3주; 26' 9월 4주
|  | ATF 모듈 제어 | 계획 | 25% | bar: 26' 9월 3주 to 26' 10월 2주
실적 | bar: 26' 9월 4주
|  | Melsec 제어 | 계획 | 66.67% | bar: 26' 6월 4주 to 26' 7월 1주; 26' 10월 1주
실적 | bar: 26' 6월 4주 to 26' 7월 1주
|  | Halcon 제어 | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 2주 to 26' 8월 1주
실적 | bar: 26' 7월 2주 to 26' 8월 1주
|  | ACS (Read 用) 제어 | 계획 | 50% | bar: 26' 9월 4주 to 26' 10월 1주
실적 | bar: 26' 9월 4주
| 통신 | Melsec | 계획 | 50% | bar: 26' 7월 1주; 26' 10월 1주
실적 | bar: 26' 7월 1주
|  | Process PC - Vision PC | 계획 | 75% | bar: 26' 7월 4주 to 26' 8월 3주
실적 | bar: 26' 7월 4주 to 26' 8월 2주
| GUI | UI Main | 계획 | 88.24% | bar: 26' 6월 2주 to 26' 10월 2주
실적 | bar: 26' 6월 2주 to 26' 9월 4주
|  | UI Review | 계획 | 60% | bar: 26' 8월 1주 to 26' 10월 2주
실적 | bar: 26' 8월 1주 to 26' 8월 2주; 26' 9월 1주 to 26' 9월 4주
|  | UI I/O | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 3주
실적 | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 3주
|  | UI LOG | 계획 | 0% | bar: 26' 10월 1주 to 26' 10월 3주
실적
|  | UI Config | 계획 | 0% | bar: 26' 10월 1주 to 26' 10월 3주
실적
| 알고리즘 적용 및 개발 | Align 검사 알고리즘 | 계획 | 75% | bar: 26' 7월 4주 to 26' 8월 3주
실적 | bar: 26' 8월 3주; 26' 9월 1주; 26' 9월 4주
|  | Chuck / DeChuck 검사 알고리즘 | 계획 | 0% | bar: 26' 9월 2주 to 26' 10월 1주
실적
|  | 2nd Align 검사 알고리즘 | 계획 | 0% | bar: 26' 9월 3주 to 26' 9월 4주
실적
|  | Distortion Mark 검사 알고리즘 | 계획 | 0% | bar: 26' 9월 3주 to 26' 10월 2주
실적
|  | Review 검사 알고리즘 (Target & Hole) | 계획 | 80% | bar: 26' 8월 1주 to 26' 10월 2주
실적 | bar: 26' 8월 1주 to 26' 9월 4주
| Manual 제어 | Manual 시나리오 제어 | 계획 | 75% | bar: 26' 9월 2주 to 26' 10월 1주
실적 | bar: 26' 9월 2주 to 26' 9월 4주
| Auto 제어 | Auto 시나리오 동작 제어 | 계획 | 14.29% | bar: 26' 9월 2주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 9월 4주
| Interlock Safety 제어 | Interlock / Safety 동작 제어 | 계획 | 0% | bar: 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적
| Alarm 제어 | Alarm 동작 제어 | 계획 | 0% | bar: 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적
| Simulation Test | Simulation Test | 계획 | 42.86% | bar: 26' 9월 2주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 9월 2주 to 26' 9월 4주
Today

## Process
▣ [A3 LD-PJT] Process SW 제작 Master Plan
10/13 · 0c501c1 ¦ 코드구현율 · 1D 개발안 · 1V 검증안 · 1V+ 27.1월
Module | Item | 상세 항목 | 비고 | 진행률 | 26' 6월 |  |  |  | 26' 7월 |  |  |  | 26' 8월 |  |  |  | 26' 9월 |  |  |  | 26' 10월 |  |  |  | 26' 11월 |  |  |  | 26' 12월
[5 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
PROCESS | 공통 - 사양협의 | 고객사 기능요구 리스트 확정 (AM / MM / RD / IC / SS 요구사항 리뷰) | 계획 | 100% | bar: 26' 6월 1주 to 26' 7월 1주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 6월 1주 to 26' 7월 1주
|  | 설비 Flow Chart / Auto / Manual / Review 운영 시나리오 확정 | 계획 | 100% | bar: 26' 6월 4주 to 26' 7월 1주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 6월 4주 to 26' 7월 1주
| 좌표계 / 보정 컨셉 | Design→Stage→Scanner GX/GY→Review 좌표계 정의 | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 2주 to 26' 7월 3주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 2주
|  | SW 전체 계층구조 및 각 역할에 대한 구조 설계 | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 3주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 6월 4주 to 26' 7월 2주
| 데이터 통신 | Process / Review 간 데이터 I/F (통신 프로토콜, Socket Rule 기준 정립) | 계획 | 75% | 26' 7월 2주: 1; 26' 7월 3주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적 | bar: 26' 7월 2주 to 26' 7월 4주
| Config 문서 구조 | CSV / JSON Parser 및 Config Repository 구현 (Interface / Motor / Setting Config 문서 확정) | 계획 | 75% | 26' 7월 2주: 1; 26' 7월 3주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V
실적 | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 3주
| Recipe/Data 구조 | Recipe / Product / Correction / PowerMeter 구조 확정 (COMMON, PRODUCT, HEAD, SCAN, PROCESS, LASER 등) | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 2주 to 26' 8월 3주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 7월 2주 to 26' 8월 2주
| Log/History 구조 | Product / Interface / Recipe / UI Click Log 구조 구현 | 계획 | 75% | 26' 7월 3주: 1; 26' 7월 4주: 1; 26' 8월 1주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V
실적 | bar: 26' 8월 1주
| 통신 | Serial / Socket 통신, Timeout / Retry / Polling / Melsec | 계획 | 75% | 26' 7월 3주: 1; 26' 7월 4주: 1; 26' 8월 1주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적 | bar: 26' 8월 1주 to 26' 8월 2주
| Driver 개발 | Scanner Driver 및 제어 : Automation1 Class, Automation1 Script 생성 | 계획 | 100% | 26' 7월 4주: 1; 26' 8월 1주: 1; 26' 8월 2주: 1; 26' 8월 3주: 1; 26' 12월 4주: 1V+
실적 | bar: 26' 7월 3주 to 26' 8월 2주
|  | Sciprt 검증 : Script Coordinate / 예상 가공 Point Count 검증 | 계획 | 87.5% | 26' 8월 2주: 1; 26' 8월 3주: 1; 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V
실적 | bar: 26' 8월 2주 to 26' 9월 3주
|  | * PPID 파라미터 기반 가공좌표생성 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ PPID 값에서 Cell/Shot/Beam 및 Head 가공좌표를 계산
|  | * 고객사 Script 생성 좌표와 비교 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ SW단위검증 11월1주(안) ¦ 생성 Script·좌표 로그 존재. 고객사 원본과의 합격 비교 기록은 별도
|  | * Masking조건 반영된 생성좌표 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Beam 마스킹과 Cell 모서리/홀 제외 판정 코드 구현
|  | * Chess 조건 반영된 생성좌표 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Chess 및 Pitch/Pixel 기반 Shot 중심 계산 구현
|  | Laser Driver 및 제어 : Talon ON/OFF, Gate, Shutter, Frequency, Power Set 구현 | 계획 | 91.07% | 26' 8월 2주: 1; 26' 8월 3주: 1; 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 4주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적 | bar: 26' 7월 3주; 26' 8월 3주 to 26' 9월 2주
|  | * Driver 코드개발 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Laser 명령 및 상태 관리 Driver 경로 구현
|  | * Talon Laser Driver 통신 연결 및 초기화 상태 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Talon 연결·초기 상태 조회 구현. 현장 합격 여부는 별도
|  | * Laser ON/OFF 명령 전송 및 실제 상태 피드백 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Laser ON/OFF 명령과 피드백 표시 구현
|  | * Gate ON/OFF 및 Shutter Open/Close 동작·상태 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Gate/Shutter 개별 명령·상태 표시 구현
|  | * Frequency, Power 설정값 범위 및 장비 Readback 값 비교 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Frequency/Power 입력·명령·상태 표시 존재. 전 항목 자동 Readback 판정 일부
|  | * PPID/Recipe의 Laser 설정값이 가공 전 정상 반영되는지 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ ATT/BET 준비와 Head Script 파라미터 존재. Laser 조건 일괄 설정·확인 추가 필요
|  | * 통신 Timeout, Interlock 미충족, 비정상 응답 시 Alarm 및 복구 동작 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 통신 예외·정지 복귀 존재. 전체 Laser Interlock/복구 흐름은 미완성
|  | Optic별 Driver 및 제어 : ATT / BET / PowerMeter / XPS Class 구현 | 계획 | 91.67% | 26' 8월 3주: 1; 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 4주: 1V
실적 | bar: 26' 7월 3주; 26' 8월 3주 to 26' 9월 2주
|  | * Driver 코드개발 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ ATT/BET/PowerMeter/XPS Driver 관리 경로 구현
|  | * Optic별 Driver 통신 연결, 초기화 및 장비 ID 매칭 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ 장치별 연결 설정·번호·상태 관리 구현
|  | * ATT 원점복귀, 목표 각도 이동, 현재 위치 및 상·하한 Limit 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ ATT 유한값·Min/Max 검사와 목표 도착 판정 구현
|  | * BET 원점복귀, 목표 위치 이동 및 실제 위치 피드백 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ BET 목표 이동·폴링·도착 공차/Timeout 구현
|  | * PowerMeter 측정값 수신, 단위, 유효범위, 반복 측정 및 평균값 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ 측정 파워·단위·평균 처리 존재. 센서 무효값/반복성 전 조건 확인 필요
|  | * XPS Class의 Servo ON/OFF, Home, 절대이동, 정지 및 상태 확인 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ XPS 상태·이동 명령 경로 존재. 요구 축 전체 Servo/Home/Stop 확인 필요
|  | * Head별 Optic 선택과 개별 명령이 다른 Head에 영향을 주지 않는지 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Head별 장치 선택·번호 매핑 구현. 타 Head 영향은 실장 검증 필요
|  | * 설정값 저장·재로딩 및 명령값과 실제 장비 Readback 값 비교 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ 설정 저장·재로드 및 상태 표시 존재. 전 장치 자동 Readback 판정 일부
|  | * 통신 단절, 이동 실패, Limit 초과 및 장비 Alarm 발생 시 복구 동작 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Timeout·오류·Stop 처리 존재. 장치별 자동 복구 정책은 일부
| UI 개발 | 상단 Interface 상태, Sequence 진행률, Safety, Head Map, Auto Start/Stop | 계획 | 65% | 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 9월 3주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 12월 2주: 1V
실적 | bar: 26' 9월 1주
|  | * PLC/CIM/Stage/Vision/Scanner/Optics Interface 연결상태 실시간 표시 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Interface 상태 화면 구현. CIM 실제 Host Handshake는 일부 미연결
|  | * 현재 Sequence Step, 진행률, Glass ID, PPID 및 작업상태 표시 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Step·진행 상태·Glass/Recipe 정보를 Snapshot으로 표시
|  | * Door/E-Stop/Laser/Servo 등 Safety 및 Interlock 상태 표시 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Safety 규칙은 존재하나 Station/Alarm에 IO=[] 전달로 실제 신호 평가 누락
|  | * Head별 Use/Ready/Run/Alarm 상태를 Head Map에 구분 표시 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Head Use/Run·Script 상태 표시. 전체 Head Ready/Alarm 실장 연계 확인 필요
|  | * Auto Start/Stop/Cycle Stop/Reset 버튼의 활성조건 및 명령동작 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Auto Start/Stop/Reset 구현. Cycle Stop 안전 정지 정책은 미확인
|  | Scanner / Stage / Vision / Optics 단위동작 Manual 화면 | 계획 | 65% | 26' 8월 2주: 1; 26' 8월 3주: 1; 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 9월 3주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 12월 2주: 1V
실적 | bar: 26' 8월 2주 to 26' 8월 4주
|  | * Scanner Head 선택, GX/GY 이동 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 선택 Head GX/GY 상대·절대 이동 구현
|  | * Stage Servo ON/OFF, Home, Jog, 절대이동 및 현재위치 표시 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Stage 현재 위치/목표 쓰기 존재. 이동 Req/도착 Handshake는 미완성
|  | * Align/Review 측정 및 결과표시 기능 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Review 측정·결과 표시 존재. Stage/Review X 이동은 TODO
|  | * Laser/ATT/BET/PowerMeter/XPS/DOE Z 등 Optics 개별제어 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Optics 개별 제어 및 DOE Z Script 이동 구현. 전 장치 조건 연동 일부
|  | * Auto 운전 중 Manual 조작금지 및 Safety 조건 연동 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 일부 Auto 중 조작 제한 존재. 모든 Manual 명령의 안전 조건 통합 추가 필요
|  | Recipe·Setting·Product·PM 화면 및 Parameter Grid | 계획 | 90% | 26' 8월 3주: 1; 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V
실적 | bar: 26' 8월 3주; 26' 9월 1주
|  | * Recipe/Setting/Product/PM 데이터 조회·편집·저장 기능 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Recipe/Setting/Product/PM 화면과 저장·편집 경로 구현
|  | * Parameter Grid의 항목명, 설정값, 단위 및 설명 표시 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ JHMI 항목명·단위·설명·값 표시 구조 구현
|  | * Parameter별 Min/Max 범위, 필수값 입력 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ SW단위검증 11월1주(안) ¦ 숫자·Min/Max 입력 검사 구현. 전 필수값·조건 조합 검사 일부
|  | * 변경값 Apply/Cancel 및 저장 후 재로딩 결과 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Apply/Cancel·Save 및 재로드 경로 구현
|  | * 변경이력 저장 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ SW단위검증 11월1주(안) ¦ Recipe 변경 로그 구현. 전 화면/전 파라미터 이력 범위 추가 확인
|  | PowerMeter / BET / Chiller / Laser / PicoMotor / I/O Motion Monitor Tab | 계획 | 77.08% | 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 4주: 1V; 26' 12월 2주: 1V
실적 | bar: 26' 8월 4주
|  | * 각 항목에 대한 UI 구성 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ 장치별 Monitor Tab UI 구성 구현
|  | * Device별 통신 연결, Ready, Run, Alarm 상태 실시간 표시 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ 장치 연결·실시간 폴링 상태 표시. 전 장치 Ready/Run/Alarm 조건 일부
|  | * 설정값·현재값·상태정보 매칭 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ 설정/측정 Snapshot을 화면에 연결. 전 항목 매칭 실측 필요
|  | * PowerMeter 측정값, Chiller 온도, Laser 상태 등 주요 데이터 표시 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ PowerMeter/Chiller/Laser 수신 상태 표시 구현
|  | * PicoMotor 위치, Motion Servo/Home/Limit 및 I/O ON/OFF 상태 표시 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 축/PicoMotor 캐시 표시 존재. HW I/O 전항목 실장 연계 미완성
|  | * 통신 단절, 비정상 응답 및 재연결 시 화면과 Alarm 연동 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 단절 상태·오류 메시지 존재. 공통 Alarm/재접속 복구 일부
|  | Alarm, History/Trend, Log, Correction Monitor 화면 | 계획 | 50% | 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 9월 3주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 12월 2주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적 | bar: 26' 8월 4주
|  | * 현재 Alarm 발생내용, 발생시각, 설비상태 및 해제조건 표시 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 현재 알람·시각·등급·Recovery 문구 구현. 확인/해제 정책 일부
|  | * Alarm/Sequence/Interface/Recipe 변경이력 조회 및 검색 검증 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Alarm History/Trend는 샘플 자료. 실제 통합 이력 조회 미연결
|  | * Power, Offset, Align 결과 등 주요 데이터 Trend 표시 검증 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Trend UI는 샘플. Power/Offset/Align 실적 시계열은 미연결
|  | * Log 기간·종류·Head·Glass ID별 검색 및 파일 저장 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 날짜별 파일 저장 존재. 기간/종류/Head/Glass 통합 검색 일부
|  | * Head/Cell별 보정 전후값, 누적 Offset 및 Tolerance 상태 표시 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Head/Cell Offset 표·적용 정보 존재. 전후·누적·Tolerance 완전 연계 일부
| Recipe 개발 | Recipe List / Load / Save / Copy / Delete / Create / Rename | 계획 | 90% | 26' 8월 3주: 1; 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V
실적 | bar: 26' 8월 4주
|  | * Recipe 목록 조회, 검색, 선택 및 활성 Recipe 표시 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ 목록·선택·활성 Recipe 표시 구현
|  | * Recipe Load/Save와 저장 후 Parameter 재로딩 결과 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Load/Save·파라미터 재로드 구현
|  | * 신규 생성, 복사, 이름변경 및 삭제 기능 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ 신규/복사/이름변경/삭제 경로 구현
|  | * 중복 이름, 사용 중 Recipe, 기본 Recipe 삭제 방지 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ SW단위검증 11월1주(안) ¦ 이름 중복·운전 중 편집 제한 존재. 기본 Recipe 삭제 예외 범위 확인 필요
|  | * Recipe 변경이력, 작업자 및 변경시간 저장 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ SW단위검증 11월1주(안) ¦ 변경 로그 기록 존재. 작업자 식별·전체 변경 전후 범위 확인 필요
|  | PPID ↔ EQ Recipe Matching 및 Job Change 연계 | 계획 | 40% | 26' 8월 4주: 1; 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 11월 4주: 1D; 26' 12월 1주: 1V
실적
|  | * CIM에서 수신한 PPID와 EQ Recipe Mapping Table 비교 검증 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ SW단위검증 12월1주(안) ¦ ONLINE_PPID 자료 존재. CIM Mapping Table Handshake 실행 경로 미확인
|  | * Mapping Recipe 존재 여부, 사용 가능상태 및 버전 일치 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ SW단위검증 12월1주(안) ¦ 로컬 Recipe 존재·입력 검사 존재. RMS/버전 일치 검증 미연결
|  | * Job Change 시 Product/Recipe/Parameter 일괄 전환 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ SW단위검증 12월1주(안) ¦ 로컬 Recipe→Preview/자료 갱신 구현. Host JobChange 일괄 확정은 미연결
|  | * 운전 중 Job Change 제한 및 안전 정지조건 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ SW단위검증 12월1주(안) ¦ 운전 중 로컬 Recipe 편집 제한 존재. Host 전환 안전 정지 정책 추가 필요
|  | * Matching 실패, Recipe 미존재 및 불일치 시 Alarm·응답 검증 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ SW단위검증 12월1주(안) ¦ 로컬 실패 메시지/예외 존재. CIM NAK/ACK/Timeout 전용 응답 미연결
|  | Head별 Power/Frequency/Shot/Speed/Offset/Use 및 Cell Shift 구현 | 계획 | 100% | bar: 26' 9월 1주 to 26' 9월 3주; 26' 10월 3주 to 26' 10월 4주
실적 | bar: 26' 9월 2주
|  | * Head별 Power, Frequency, Shot Count 설정 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Head별 Power/Frequency/Shot 파라미터를 Script로 전달
|  | * Jump/Mark Speed, X/Y Offset 및 Head Use/Not Use 설정 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Head Use·Speed·Default Offset·축 방향 계산 구현
|  | * 전체 Cell 및 Cell별 X/Y Shift 설정과 적용 우선순위 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ 선택/전체 Cell Shift와 좌표 재계산 구현
|  | * 미사용 Head의 좌표와 가공 Point가 Script에서 제외되는지 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ 미사용 Head의 가공 대상 제외 구현
|  | * 설정값 저장·재로딩 및 최종 가공좌표 반영결과 검증 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ 조건 저장·재로드와 가공 Plan 반영 코드 구현
| Sequence & 자동화 개발 | PreCheck : Interlock, Product, Recipe, Device Ready 시작 전 Step 구현 | 계획 | 50% | 26' 9월 2주: 1; 26' 9월 3주: 1; 26' 9월 4주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 12월 2주: 1V
실적
|  | * Door, E-Stop, Laser, Stage, Scanner, Vision, Optics Interlock 통합 판정 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ HW 안전 규칙 존재. Station IO=[]로 Door/EMS 실제 평가 누락
|  | * Glass ID, Lot ID, Product, PPID 등 작업정보 존재 여부 및 유효성 확인 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Recipe/Glass/Product 자료 존재. 필수 식별자·PPID 매칭 전 조건 검사 일부
|  | * Stage Status, Scanner Status, Vision, Laser, Optics Ready 확인 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Automation 축/온도/DOE Z 검사 구현. PLC Stage/Vision 실신호 일부 미연결
|  | * 실패 원인을 UI에 표시하고 재확인·Reset 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 실패 메시지·Alarm Reset 시 Interlock 재확인 구현. HW IO 연결 필요
|  | Job Load : Recipe Load 및 Running Parameter 적용 구현 | 계획 | 58.33% | 26' 9월 3주: 1; 26' 9월 4주: 1; 26' 10월 1주: 1; 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 11월 4주: 1D; 26' 12월 2주: 1V
실적
|  | * Product 및 PPID 기반 EQ Recipe 선택·Load | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 로컬 선택 Recipe Load 구현. Product/Host PPID 자동 선택 미연결
|  | * Cell, 가공좌표, Laser 및 Head별 Parameter 적용 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Cell/Head 가공 Plan 생성 구현. Laser 전체 장치 설정 확인 추가 필요
|  | * 필수값 누락, 범위초과 및 Version 불일치 처리 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 입력 수치·범위 검사 존재. RMS 버전/실행 필수값 일괄 검증 미연결
|  | Vision Align 결과 및 기판형상 기반 좌표보정, Outlier 판정 | 계획 | 18.75% | 26' 9월 4주: 1; 26' 10월 1주: 1; 26' 10월 2주: 1; 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * Align Key 측정결과 수신 및 Pixel-to-mm 좌표변환 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Align 이동 요청과 Product 상태 기록만 존재. 실제 Align 측정 결과 계산은 미연결
|  | * 다점 측정결과 기반 X/Y/Theta 및 기판형상 보정값 계산 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Align Offset/Theta 필드는 존재. 다점 실측 기반 계산 경로 미확인
|  | * 측정 잔차와 Tolerance 기반 Outlier 판정 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 실측 잔차 기반 Outlier 판정 실행 경로 미확인
|  | * 보정값의 Cell·Global·Scanner 가공좌표 반영 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 일반 Shift/Offset 변환은 존재. 실측 Align 보정 전달은 미완성
|  | Review 측정 요청, 결과 수신, Offset 계산 및 적용 Step 구현 | 계획 | 81.25% | 26' 10월 1주: 1; 26' 10월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * IOF/P-to-P 방식별 Review 좌표와 측정 요청 생성 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ IOF/PTP Plan·측정 요청·Beam별 좌표 생성 코드 구현
|  | * Stage·Vision Ready, Trigger 및 검사결과 수신 연계 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Vision 요청·결과 수신 존재. MELSEC 축 이동/도착 Ready는 TODO
|  | * 측정오차의 px→mm 변환과 Head/Cell별 Offset 계산 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 오차 단위·Head/Cell Offset 계산 존재. Camera 보정값 실측 대조 필요
|  | * Tolerance 판정, 누적 Offset 적용 및 재검사 처리 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Tolerance·보정 파일 저장/적용 존재. NG 보정 제외·재검사 정책 추가 필요
|  | Stop, Cycle Stop, Reset, Alarm Clear 후 Recovery 구현 | 계획 | 50% | 26' 10월 1주: 1; 26' 10월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1D; 26' 12월 2주: 1V
실적
|  | * Cycle Stop 및 비상정지 동작구분과 안전정지 처리 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Stop 취소/Task 정지/Laser 안전복귀 구현. Cycle Stop/EStop 전체 정책 미완성
|  | * Alarm Clear 후 Interlock과 Device Ready 재확인 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Alarm Reset 시 Interlock 재확인 존재. 전체 Device Ready/실 IO 연결 미완성
|  | Request→Recipe 선택→Script 생성→가공→검사/보정→Complete 통합 Sequence | 계획 | 37.5% | 26' 10월 1주: 1; 26' 10월 2주: 1; 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 11월 4주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * Request 수신부터 Job Load·PreCheck·Align까지 순차 연계 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 로컬 Auto 단계 연계 존재. Host Request/ACK와 실측 Align 미연결
|  | * 좌표생성·Script 실행·MOF 가공 Sequence 연계 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Script 생성·Load·Task 감시 구현. Stage 시작 이동 호출 주석 처리
|  | * Review 검사·Offset 보정·재검사 및 NG 분기 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 별도 Review Manager 존재. Auto RunReviewStep은 로그만 있는 예약 단계
|  | * Complete 보고, Timeout, Alarm 처리 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Complete/Product 기록과 Task Timeout 존재. Host 완료·실제 Tact 추가 필요
| Calibration & Correction 개발 | Design Local → Stage Global → Head Local → Scanner GX/GY → Review 좌표 변환 구현 | 계획 | 81.25% | 26' 9월 1주: 1; 26' 9월 2주: 1; 26' 9월 3주: 1; 26' 9월 4주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적 | bar: 26' 9월 1주 to 26' 9월 2주
|  | * 각 좌표계의 Origin, 축 방향, 회전방향 및 단위 정의 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Origin·축 교환/반전·회전·단위 변환 코드 구현
|  | * Design/Cell 좌표를 Align 결과가 반영된 Stage Global 좌표로 변환 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Cell 배치/회전/Shift 구현. 실제 Align 측정값 연결 일부 미완성
|  | * Stage Global 좌표를 Head Local 및 Scanner GX/GY 좌표로 변환 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Head Local/Scanner GX/GY 변환 구현
|  | * DOE 기준 Branch와 Camera Calibration을 반영한 Review 좌표 생성 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 선택 Beam Offset·Review 좌표 변환 구현. 실측 Camera Calibration 별도
|  | Default Offset 기능 : Head별 Virtual Center, Default Offset → Head별 동기화 | 계획 | 93.75% | 26' 9월 3주: 1; 26' 9월 4주: 1; 26' 10월 1주: 1; 26' 10월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * Head별 실제 가공영역 중심과 Virtual Center 정의 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Head 중심·HeadGap/가공 영역 배정 구현
|  | * Head별 Default Offset X/Y 저장·적용 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Default Offset X/Y 저장·최종 합산 구현
|  | * 홀수·짝수 Scanner 설치방향에 따른 Offset 방향변환 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Head 설정별 XY 교환·X/Y 반전 코드 구현
|  | * 8개 Head의 공통 Shift 및 가공간격 동기화 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 8 Head 배치·Shift 좌표 계산 존재. 실제 동기 시작/간격 실측 미완성
|  | Distortion Key 기반 Scanner Field Correction 반영 | 계획 | 8.333% | 26' 9월 4주: 1; 26' 10월 1주: 1; 26' 10월 2주: 1; 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * 이상좌표와 실측좌표 기반 Mapping 계수/LUT 생성 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Distortion Key 파라미터는 존재. 실측 Mapping/LUT 생성 미확인
|  | * Scanner 명령좌표에 Field Correction 적용 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 실측 Field LUT를 Scanner 명령에 적용하는 경로 미확인
|  | * 보정 전후 잔차와 Field 전체 위치정확도 검증 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Field 전 영역 잔차 검증/합격 기록 미확인
|  | Manual Offset 기능 : Simple / Rough / Fine 보정 및 Cell/Head Offset Table 구현 | 계획 | 93.75% | 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * Simple 지정점 측정 및 선택 Head/Cell 일괄 Offset 적용 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Simple 대표점 측정값의 대상 Head/Cell 투영 구현
|  | * Rough 대표점 측정 및 영역별 상수 Offset 적용 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Rough 기준선별 상수 Offset 투영 구현
|  | * Fine X 전수·Y 1/3/5/7 Line 측정과 미측정 영역 보간 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ SW단위검증 10월3~4주(안) ¦ Fine 1/3/5/7 Line 및 미측정 위치 보간 구현
|  | * Cell/Head Offset Table, 누적적용, Reset, 부분 초기화 및 이력관리 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Offset Table 저장·로드·선택 적용 구현. 누적/부분 Reset/중복 방지 전 조건 일부
|  | Manual/Auto Power 보정, ATT 사용량, 보호윈도우 교체 기준 구현 | 계획 | 43.75% | 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * Head별 Manual/Auto Power 측정 및 목표값 비교 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 수동 Target Tune/측정 구현. Auto PowerCheck는 현재값 로그만 기록
|  | * 측정 Power 기반 ATT 이동량 계산과 반복 보정 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 파워 오차로 ATT 후보 계산·반복 측정 보정 구현
|  | * ATT 이동횟수, 누적 사용량, Limit 및 보정이력 관리 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ ATT Limit는 구현. 누적 이동횟수·사용량 이력 관리 미확인
|  | * Power 저하 기반 보호윈도우 Shift·교체·재보정 처리 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Power 저하 기반 Window Shift/교체/재보정 통합 Sequence 미확인
|  | CIM/Shared Folder APC File Load 및 기판 위치별 보정값 적용 | 계획 | 0% | bar: 26' 11월 1주 to 26' 11월 4주
실적
|  | * CIM/Shared Folder의 APC 파일 탐색·Load | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ SW단위검증 11월4주(안) ¦ CIM/Shared APC 파일 탐색·로드 경로 미확인
|  | * Glass ID, PPID, Recipe, 유효기간 및 데이터 범위 검증 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ SW단위검증 11월4주(안) ¦ APC 식별자·유효기간·범위 검증 경로 미확인
|  | * APC 좌표계와 설비 좌표계 간 방향·단위 변환 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ SW단위검증 11월4주(안) ¦ 일반 좌표 변환 존재하지만 APC 전용 변환 미확인
|  | * Cell/Head/기판 위치별 보정값 Mapping 및 적용 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ SW단위검증 11월4주(안) ¦ APC 위치별 보정 Mapping/적용 실행 경로 미확인
|  | 수동가공, 수동검사 | 계획 | 50% | 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 1주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * Head, Cell 및 Point 선택 기반 수동가공 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Head·형상 수동 출사 구현. Cell/Point 지정 Recipe 가공 범위 일부
|  | * Laser OFF Dry Run과 실제 가공 Mode 분리 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Simulation/출사 제외 조건 존재. 명시적 Laser OFF DryRun 운전모드 일부
|  | * IOF/P-to-P 방식별 수동검사 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ IOF/PTP 수동 측정 루프 존재. 실제 축 이동은 TODO
|  | * 결과 Table 표시, Offset 적용 및 Error 처리 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 결과 Table·Offset 저장/적용·예외 처리 존재. NG 보정 제한 정책 일부
| Manual & Inspection 개발 | Manual MOF 대상 Head 선택, Stage/Review 위치 모니터링, 상대/절대 이동, 수동가공 | 계획 | 62.5% | 26' 10월 2주: 1; 26' 10월 3주: 1D; 26' 10월 4주: 1D; 26' 11월 4주: 1V; 26' 12월 2주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * 대상 Head 선택 및 Head별 가공 조건·사용 가능 상태 확인 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장장치검증 11월4주(안) ¦ Head/축 선택·Recipe 조건 존재. 전체 Ready/출사 허용 조건은 일부
|  | * Stage/Review 현재 위치·목표 위치·이동 상태 모니터링 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 현재 위치 캐시·목표 쓰기 표시 존재. 실제 도착 상태 연계 일부
|  | * 상대/절대 이동 명령, 이동 범위 확인 및 이동 완료·실패 처리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Scanner 상대/절대 명령 존재. Stage/Review 이동 Req·도착 Handshake 미완성
|  | * 선택 Head의 MOF 수동가공 실행, Stage–Scanner 동기화 및 완료·중단 처리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 선택 Head Script/정지 경로 존재. Stage 시작 이동 호출은 주석 처리
|  | TEG 위치 저장, Offset 적용, Step 방식 Manual/Option 가공 구현 | 계획 | 18.75% | 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * TEG 위치 등록·현재 위치 저장·호출 및 Recipe/Head별 위치 관리 구현 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 일반 Manual CSV 저장은 있으나 TEG 위치 목록/Recipe별 관리 경로 미확인
|  | * TEG 기준 가공좌표 생성 및 Offset 적용 범위·방향·중복 적용 방지 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 일반 Offset 변환은 존재. TEG 기준좌표/중복방지 전용 경로 미확인
|  | * Step 방식의 위치 이동 → 도착 확인 → 수동가공 → 다음 위치 진행 구현 | 현황 | 0% | 26' 6월 1주: 개발 미확인 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ TEG Step 가공·도착 Handshake 연계 실행 경로 미확인
|  | * Manual/Option 가공의 대상·반복 횟수·가공 조건 설정 및 실행 결과 저장 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 일반 형상·반복 출사·CSV 저장 존재. TEG Option 결과 연결 미완성
|  | IOF/PtoP 검사, 검사 옵션, Data Table, Tolerance, Remote Update 구현 | 계획 | 68.75% | 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 12월 2주: 1V; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * IOF의 이동 중 Trigger 검사 및 PtoP의 정지·도착 확인 후 검사 Sequence 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ IOF/PTP 측정 루프 존재. 실제 축 이동·도착은 TODO/임시대기
|  | * 검사 대상 Head/Cell·측정 범위·카메라 조건 등 검사 옵션 설정 및 전달 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Head/Cell/Point/Beam 옵션·Vision 요청 존재. 전 Camera 조건 전달 일부
|  | * 검사 결과를 Head/Cell/Point와 연결하여 Data Table 표시, X/Y 편차 및 Tolerance 판정 구현 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Point 식별자·오차·Tolerance 판정·결과표 연결 구현
|  | * Remote Update의 검사 조건·요청·결과 연동 및 응답 확인·Timeout·통신 오류 처리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Vision 요청/결과·Timeout 존재. Remote Update 전용 조건 계약 미확인
|  | 16분기빔 선택, Beam 정밀도 검사, 1줄/3줄/순환 검사 옵션 구현 | 계획 | 68.75% | 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * B01~B16 검사 대상 및 기준 Beam 선택, Head별 Beam 번호·방향 매핑 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 4×4 Beam 선택·Offset 방향 계산 구현. 기준 Beam 비교 정밀도 모드 일부
|  | * DOE 중심 가공좌표에서 선택 Beam의 Review 측정좌표 변환 구현 | 현황 | 100% | 26' 6월 1주: 구현완료(코드) ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Shot 중심→선택 Beam Offset→Review 목표좌표 계산 구현
|  | * 1줄/3줄 검사 경로 생성 및 순환 검사 대상·순서·진행 인덱스 관리 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Fine 1/3 Line·진행 Point 관리 존재. Auto 순환 대상 정책 일부
|  | * Beam별 X/Y 위치 오차·빔 간 Pitch·반복 측정 편차 산출 및 정밀도 판정 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ X/Y 오차·Tolerance는 구현. Beam 간 Pitch/반복성 정밀도 통계 미확인
| 통합 검증 개발 | 0선 방어, 순환 Review, 보정 적용/미적용, 알람 조건 검증 | 계획 | 50% | 26' 11월 3주: 1D; 26' 11월 4주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * 0선 방어의 Head별 측정 시점, Stage Y 등속 조건 및 Review X 이동 시간 내 측정 가능 여부 검증 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 0선 파라미터/검사 자료 존재. 등속 타이밍·측정 시간 예산 검사 미연결
|  | * 순환 Review의 Head/Cell/Point 순서, 회차별 대상 변경 및 누락·중복 측정 여부 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Plan/순차 Point 루프 존재. Auto 회차별 순환 정책·누락검사 일부
|  | * 보정 적용/미적용에 따른 후속 가공좌표 변화, 적용 범위·시점 및 중복 보정 방지 검증 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Offset 저장·가공 반영 존재. 중복방지/적용 시점 전체 정책 일부
|  | * Tolerance 초과·영상 미취득·측정 실패·보정량 초과 시 알람 및 가공 계속/정지 조건 검증 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Tolerance/측정 예외 존재. 보정량 제한·Auto 계속/정지 통합 일부
|  | 단위 동작 (0선 방어, 순환 Review) | 계획 | 50% | 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * Auto Sequence와 독립된 단위 실행 진입 및 Recipe·Head·검사 조건 준비 기능 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 독립 Review 실행·Recipe Plan 준비 존재. 0선/순환 전용 진입 일부
|  | * 0선 방어 단독 실행의 측정좌표 준비 → Stage/Vision Ready → 이동·Trigger → 결과 수신 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Review Plan/측정 도구는 존재. 0선 Ready→등속 Trigger 단위 연계 미완성
|  | * 순환 Review 단독 실행의 검사 범위·반복 횟수 설정, 다음 대상 선택 및 종료 처리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 검사 대상/순차 실행 존재. 순환 회차·반복 횟수 전용 정책 일부
|  | * 공통 실행 상태 표시 및 Stop/Cycle Stop/Reset·Timeout·재실행 시 진행 위치 처리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 실행 상태·Stop/Timeout·Resume 존재. Cycle Stop 정책 미확인
|  | Full Auto Run Sequence (Request → Recipe선택 → Script생성 및 가공 → 검사 및 보정) | 계획 | 37.5% | 26' 11월 1주: 1D; 26' 11월 2주: 1D; 26' 11월 3주: 1D; 26' 11월 4주: 1D; 26' 12월 4주: 1V+
실적
|  | * Request 수신, Recipe 선택·검증, Running Parameter 적용 및 시작 응답 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 로컬 시작·Recipe 준비 존재. Host Request/유효성 ACK/시작 응답 미연결
|  | * Product/Device Ready 확인, Align·좌표보정 반영 및 Head별 Script 생성·Load 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Product/Scanner 검사·Script 생성/Load 구현. 실측 Align·전체 Ready 일부
|  | * Stage–Scanner 준비·동기 시작, 다중 Head 가공 진행 감시 및 완료·오류 처리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ 다중 Head Task 감시·정지·오류 처리 구현. Stage 시작 이동은 비활성
|  | * 0선 방어·순환 Review 실행, 검사 결과에 따른 보정·진행 분기 및 Complete·Tact/결과 로그 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실가공검증 2027년1월3주 이후(안) ¦ Complete/Product 기록 존재. Auto Review 예약 단계·Tact 80초 고정 경로 존재
|  | HW/SW Interlock | 계획 | 37.5% | bar: 26' 10월 3주 to 26' 11월 1주; 26' 12월 2주
실적
|  | * HW Interlock 신호 및 Laser/Stage/Scanner/Vision Ready 상태 수신·관리 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 안전 규칙·축 상태 존재. Station IO=[]로 실제 HW 신호 미수신
|  | * 이동·출사·검사별 허용 조건과 Recipe·좌표 범위·모드 간 SW Interlock 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 허용대상 규칙·수치 범위/일부 모드 제한 존재. 전 동작 적용 미완성
|  | * 동작 중 Interlock 감시 및 발생 시 출사 차단·축 정지·Sequence 중단 연동 구현 | 현황 | 25% | 26' 6월 1주: 기반만 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 오류/Stop 시 Task 정지·Laser 안전복귀 존재. HW 지속 감시 연계 미완성
|  | * 원인 해제 확인, Reset 후 Ready 재확인 및 재시작 조건 관리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ Alarm Reset Interlock 재확인 구현. 실제 IO/전체 Device Ready 일부
|  | Warning Alarm | 계획 | 56.25% | bar: 26' 10월 3주 to 26' 11월 2주; 26' 12월 2주
실적
|  | * Warning/Alarm 코드, 발생 조건·등급·메시지·조치 방법 정의 및 관리 구현 | 현황 | 75% | 26' 6월 1주: 대부분 구현 ¦ SW단위검증 11월2주(안) ¦ 알람 코드·등급·메시지·Recovery 정의 구현. 전 오류별 코드 커버리지 일부
|  | * 장치 오류·통신 Timeout·가공 실패·검사 NG의 발생 감지 및 중복 알람 관리 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 상태 알람·발생 시각 유지·통신 예외 존재. 전 Timeout/NG 코드 연계 일부
|  | * 알람 화면 표시, 확인·해제 상태 관리 및 발생 시각·Head·Sequence 단계 이력 저장 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 현재 알람·Reset 표시 존재. History/Trend는 샘플·Head/Step 실적 이력 미완성
|  | * Warning의 운전 지속 조건, Alarm의 정지 범위 및 원인 해소 후 복구·재시작 연동 구현 | 현황 | 50% | 26' 6월 1주: 부분 구현 ¦ 실장축검증 12월2주(안) ¦ 정지·Reset 재확인 경로 존재. 등급별 지속/정지·복구 정책 일부
Today
Note on G3: 기준: 2026-10-13 Asia/Seoul / 원본 Commit 0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4 진행률은 코드 구현 범위의 보수적 단계평가이며 실장 검증 합격률이 아닙니다. 0%=요구 경로 미확인, 25%=필드/UI/기반만 존재, 50%=일부 경로 구현, 75%=대부분 구현하나 일부 조건 미완성, 100%=요구 처리 경로 코드 구현. 100%도 고객 검수/실제 장비 합격을 뜻하지 않습니다. 계획행: 과거 1=원본 개발계획 유지, 1D=남은 개발 일정안, 1V=검증 일정안. 모든 1D/1V는 자원/장비 가용일 미확정의 제안입니다. 실적행: 원본의 현재 시점 이전 실적을 유지하며 새 완료 실적을 임의 생성하지 않았습니다. 상세행의 오른쪽 기존 병합칸: 코드 구현 상태/남은 작업/현장 검증 시점 분리. Process와 Total의 PROCESS 구간만 갱신. 별도 Stage/Vision/PLC SW 및 현장 제조 실적은 이 Git으로 검증할 수 없어 원본 유지. 별도 검증 Clone: Drilling.UI Release 빌드 성공(오류/경고 0). Drilling.sln 전체 빌드는 Git에 없는 Drilling.Regression 및 Drilling.UI.Regression 프로젝트 참조로 실패. 실제 장비는 구동하지 않았습니다. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on B2: 기준: 2026-10-13 Asia/Seoul / 원본 Commit 0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4 진행률은 코드 구현 범위의 보수적 단계평가이며 실장 검증 합격률이 아닙니다. 0%=요구 경로 미확인, 25%=필드/UI/기반만 존재, 50%=일부 경로 구현, 75%=대부분 구현하나 일부 조건 미완성, 100%=요구 처리 경로 코드 구현. 100%도 고객 검수/실제 장비 합격을 뜻하지 않습니다. 계획행: 과거 1=원본 개발계획 유지, 1D=남은 개발 일정안, 1V=검증 일정안. 모든 1D/1V는 자원/장비 가용일 미확정의 제안입니다. 실적행: 원본의 현재 시점 이전 실적을 유지하며 새 완료 실적을 임의 생성하지 않았습니다. 상세행의 오른쪽 기존 병합칸: 코드 구현 상태/남은 작업/현장 검증 시점 분리. Process와 Total의 PROCESS 구간만 갱신. 별도 Stage/Vision/PLC SW 및 현장 제조 실적은 이 Git으로 검증할 수 없어 원본 유지. 별도 검증 Clone: Drilling.UI Release 빌드 성공(오류/경고 0). Drilling.sln 전체 빌드는 Git에 없는 Drilling.Regression 및 Drilling.UI.Regression 프로젝트 참조로 실패. 실제 장비는 구동하지 않았습니다. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G5: 고객사 기능요구 리스트 확정 (AM / MM / RD / IC / SS 요구사항 리뷰) コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 요구 항목·JHMI 정의 존재. 협의 완료율은 원본 실적 유지; 고객 승인 기록은 별도 확인 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 문서 승인 확인 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G7: 설비 Flow Chart / Auto / Manual / Review 운영 시나리오 확정 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Auto/Manual/Review 흐름 구조 존재. 원본 협의 실적 유지; 운영 시나리오 승인 별도 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 운영 시나리오 승인 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G9: Design→Stage→Scanner GX/GY→Review 좌표계 정의 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 설계·Head·Scanner 변환 및 축 교환/반전 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 좌표계 방향·실측 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CScannerAxisTransform.cs#L23-L59 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G11: SW 전체 계층구조 및 각 역할에 대한 구조 설계 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: UI→Manager→Device/File 계층과 생성·연결 구조 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 계층 설계 문서 확인 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/CRootView.cs#L16-L52 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G13: Process / Review 간 데이터 I/F (통신 프로토콜, Socket Rule 기준 정립) コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Vision 요청/응답 규칙 구현. MELSEC 이동 Handshake는 미연결 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: PLC/Vision 주소·응답 합의 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/Vision/CVisionProtocol.cs#L52-L88 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G15: CSV / JSON Parser 및 Config Repository 구현 (Interface / Motor / Setting Config 문서 확정) コード 구현 단계: 75% 확인 내용: JHMI CSV 구조·로드 구현. JSON 범용 Repository 요구 범위는 추가 확인 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 설정 누락·손상 파일 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/JHMI/CConfigStructureFile.cs#L1-L36 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G17: Recipe / Product / Correction / PowerMeter 구조 확정 (COMMON, PRODUCT, HEAD, SCAN, PROCESS, LASER 등) コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Recipe/Product/ReviewOffset/Power 상태 자료 구조 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 저장 호환·장치 값 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Product/CProductManager.cs#L1-L35 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G19: Product / Interface / Recipe / UI Click Log 구조 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 날짜별 로그·Product 이력·Recipe 변경 기록 존재. 통합 History 조회는 일부 샘플 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 조회 필터·실적 로그 연결 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Log/CLogManager.cs#L6-L42 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G21: Serial / Socket 통신, Timeout / Retry / Polling / Melsec コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Serial/Socket/MELSEC 통신·Timeout 경로 존재. 공통 Retry 정책은 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 단절·재연결 실장 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G23: Scanner Driver 및 제어 : Automation1 Class, Automation1 Script 생성 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Automation1 축/Task 제어 및 Head별 Script 생성·업로드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 실장 Script Load/Run/Stop 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Automation/CAutomationManager.cs#L2-L38 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G27: * PPID 파라미터 기반 가공좌표생성 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: PPID 값에서 Cell/Shot/Beam 및 Head 가공좌표를 계산 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 좌표·포인트 수 회귀시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G28: * 고객사 Script 생성 좌표와 비교 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 생성 Script·좌표 로그 존재. 고객사 원본과의 합격 비교 기록은 별도 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 고객 기준 Script 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/Script/CAutomation1ScriptFile.cs#L33-L69 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G29: * Masking조건 반영된 생성좌표 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Beam 마스킹과 Cell 모서리/홀 제외 판정 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 경계·마스킹 기준 비교 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CRecipeShotMaskingPlan.cs#L46-L82 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G30: * Chess 조건 반영된 생성좌표 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Chess 및 Pitch/Pixel 기반 Shot 중심 계산 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: Chess ON/OFF 좌표 비교 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CCellPatternCalculator.cs#L47-L83 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G33: * Driver 코드개발 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Laser 명령 및 상태 관리 Driver 경로 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: Driver 실장 전체 명령 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G34: * Talon Laser Driver 통신 연결 및 초기화 상태 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Talon 연결·초기 상태 조회 구현. 현장 합격 여부는 별도 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 접속·초기화 반복 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G35: * Laser ON/OFF 명령 전송 및 실제 상태 피드백 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Laser ON/OFF 명령과 피드백 표시 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 실제 출사·상태 일치 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G36: * Gate ON/OFF 및 Shutter Open/Close 동작·상태 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Gate/Shutter 개별 명령·상태 표시 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 광학 안전·출사 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G37: * Frequency, Power 설정값 범위 및 장비 Readback 값 비교 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Frequency/Power 입력·명령·상태 표시 존재. 전 항목 자동 Readback 판정 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 범위·Readback 불일치 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G38: * PPID/Recipe의 Laser 설정값이 가공 전 정상 반영되는지 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: ATT/BET 준비와 Head Script 파라미터 존재. Laser 조건 일괄 설정·확인 추가 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Recipe별 가공 전 조건 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G39: * 통신 Timeout, Interlock 미충족, 비정상 응답 시 Alarm 및 복구 동작 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 통신 예외·정지 복귀 존재. 전체 Laser Interlock/복구 흐름은 미완성 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Timeout·안전 복귀 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G42: * Driver 코드개발 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: ATT/BET/PowerMeter/XPS Driver 관리 경로 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: Optics 실장 명령 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G43: * Optic별 Driver 통신 연결, 초기화 및 장비 ID 매칭 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 장치별 연결 설정·번호·상태 관리 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 물리 연결과 ID 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G44: * ATT 원점복귀, 목표 각도 이동, 현재 위치 및 상·하한 Limit 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: ATT 유한값·Min/Max 검사와 목표 도착 판정 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: Home/Limit·정확도 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CAttenuatorSoftwareLimit.cs#L2-L38 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G45: * BET 원점복귀, 목표 위치 이동 및 실제 위치 피드백 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: BET 목표 이동·폴링·도착 공차/Timeout 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 실제 위치 피드백 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G46: * PowerMeter 측정값 수신, 단위, 유효범위, 반복 측정 및 평균값 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 측정 파워·단위·평균 처리 존재. 센서 무효값/반복성 전 조건 확인 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 정밀도·유효범위 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G47: * XPS Class의 Servo ON/OFF, Home, 절대이동, 정지 및 상태 확인 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: XPS 상태·이동 명령 경로 존재. 요구 축 전체 Servo/Home/Stop 확인 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: XPS 축별 단동 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G48: * Head별 Optic 선택과 개별 명령이 다른 Head에 영향을 주지 않는지 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Head별 장치 선택·번호 매핑 구현. 타 Head 영향은 실장 검증 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 8 Head 명령 분리 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G49: * 설정값 저장·재로딩 및 명령값과 실제 장비 Readback 값 비교 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 설정 저장·재로드 및 상태 표시 존재. 전 장치 자동 Readback 판정 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 재기동·설정 대조 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuSetting.cs#L9-L45 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G50: * 통신 단절, 이동 실패, Limit 초과 및 장비 Alarm 발생 시 복구 동작 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Timeout·오류·Stop 처리 존재. 장치별 자동 복구 정책은 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 단절·Limit·알람 복구 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G53: * PLC/CIM/Stage/Vision/Scanner/Optics Interface 연결상태 실시간 표시 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Interface 상태 화면 구현. CIM 실제 Host Handshake는 일부 미연결 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 통신 상태 실시간 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMain.cs#L12-L48 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G54: * 현재 Sequence Step, 진행률, Glass ID, PPID 및 작업상태 표시 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Step·진행 상태·Glass/Recipe 정보를 Snapshot으로 표시 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 표시값과 실제 Sequence 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G55: * Door/E-Stop/Laser/Servo 등 Safety 및 Interlock 상태 표시 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Safety 규칙은 존재하나 Station/Alarm에 IO=[] 전달로 실제 신호 평가 누락 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실제 HW IO 수신부터 개발 필요 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/InterLock/CInterLockManager.cs#L30-L66 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G56: * Head별 Use/Ready/Run/Alarm 상태를 Head Map에 구분 표시 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Head Use/Run·Script 상태 표시. 전체 Head Ready/Alarm 실장 연계 확인 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Head별 상태 전환 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMain.cs#L12-L48 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G57: * Auto Start/Stop/Cycle Stop/Reset 버튼의 활성조건 및 명령동작 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Auto Start/Stop/Reset 구현. Cycle Stop 안전 정지 정책은 미확인 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Cycle Stop 별도 구현·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G60: * Scanner Head 선택, GX/GY 이동 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 선택 Head GX/GY 상대·절대 이동 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 축 방향·범위·도착 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G61: * Stage Servo ON/OFF, Home, Jog, 절대이동 및 현재위치 표시 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Stage 현재 위치/목표 쓰기 존재. 이동 Req/도착 Handshake는 미완성 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: PLC 이동 연동 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G62: * Align/Review 측정 및 결과표시 기능 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Review 측정·결과 표시 존재. Stage/Review X 이동은 TODO 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실제 이동 연동 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G63: * Laser/ATT/BET/PowerMeter/XPS/DOE Z 등 Optics 개별제어 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Optics 개별 제어 및 DOE Z Script 이동 구현. 전 장치 조건 연동 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 장치별 단동·정지 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G64: * Auto 운전 중 Manual 조작금지 및 Safety 조건 연동 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 일부 Auto 중 조작 제한 존재. 모든 Manual 명령의 안전 조건 통합 추가 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 전 버튼 Auto/Safety 차단 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G67: * Recipe/Setting/Product/PM 데이터 조회·편집·저장 기능 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Recipe/Setting/Product/PM 화면과 저장·편집 경로 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 저장·재시작 데이터 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G68: * Parameter Grid의 항목명, 설정값, 단위 및 설명 표시 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: JHMI 항목명·단위·설명·값 표시 구조 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 정의표와 UI 항목 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/JHMI/CJhmiRecipeFile.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G69: * Parameter별 Min/Max 범위, 필수값 입력 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 숫자·Min/Max 입력 검사 구현. 전 필수값·조건 조합 검사 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 필수값·범위 경계 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G70: * 변경값 Apply/Cancel 및 저장 후 재로딩 결과 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Apply/Cancel·Save 및 재로드 경로 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 취소·저장 후 재로드 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G71: * 변경이력 저장 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Recipe 변경 로그 구현. 전 화면/전 파라미터 이력 범위 추가 확인 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 작업자·변경값 이력 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G74: * 각 항목에 대한 UI 구성 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 장치별 Monitor Tab UI 구성 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 표시 항목 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G75: * Device별 통신 연결, Ready, Run, Alarm 상태 실시간 표시 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 장치 연결·실시간 폴링 상태 표시. 전 장치 Ready/Run/Alarm 조건 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 실제 상태·화면 일치 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G76: * 설정값·현재값·상태정보 매칭 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 설정/측정 Snapshot을 화면에 연결. 전 항목 매칭 실측 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 설정값·Readback 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G77: * PowerMeter 측정값, Chiller 온도, Laser 상태 등 주요 데이터 표시 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: PowerMeter/Chiller/Laser 수신 상태 표시 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: 단위·갱신 주기 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G78: * PicoMotor 위치, Motion Servo/Home/Limit 및 I/O ON/OFF 상태 표시 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 축/PicoMotor 캐시 표시 존재. HW I/O 전항목 실장 연계 미완성 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Servo/Home/Limit/IO 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G79: * 통신 단절, 비정상 응답 및 재연결 시 화면과 Alarm 연동 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 단절 상태·오류 메시지 존재. 공통 Alarm/재접속 복구 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 단절·재연결 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G82: * 현재 Alarm 발생내용, 발생시각, 설비상태 및 해제조건 표시 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 현재 알람·시각·등급·Recovery 문구 구현. 확인/해제 정책 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 알람 발생·해제 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Alarm/CAlarmManager.cs#L34-L70 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G83: * Alarm/Sequence/Interface/Recipe 변경이력 조회 및 검색 검증 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Alarm History/Trend는 샘플 자료. 실제 통합 이력 조회 미연결 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실적 로그 조회 개발 필요 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuAlarm.cs#L62-L98 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G84: * Power, Offset, Align 결과 등 주요 데이터 Trend 표시 검증 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Trend UI는 샘플. Power/Offset/Align 실적 시계열은 미연결 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실측 Trend 저장·조회 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuAlarm.cs#L62-L98 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G85: * Log 기간·종류·Head·Glass ID별 검색 및 파일 저장 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 날짜별 파일 저장 존재. 기간/종류/Head/Glass 통합 검색 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 조회 필터 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Log/CLogManager.cs#L6-L42 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G86: * Head/Cell별 보정 전후값, 누적 Offset 및 Tolerance 상태 표시 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Head/Cell Offset 표·적용 정보 존재. 전후·누적·Tolerance 완전 연계 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 보정 전후 표시 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuCorrection.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G89: * Recipe 목록 조회, 검색, 선택 및 활성 Recipe 표시 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 목록·선택·활성 Recipe 표시 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 검색·선택 상태 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G90: * Recipe Load/Save와 저장 후 Parameter 재로딩 결과 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Load/Save·파라미터 재로드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 저장파일과 재로드 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/JHMI/CJhmiRecipeFile.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G91: * 신규 생성, 복사, 이름변경 및 삭제 기능 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 신규/복사/이름변경/삭제 경로 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: CRUD 파일 연계 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G92: * 중복 이름, 사용 중 Recipe, 기본 Recipe 삭제 방지 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 이름 중복·운전 중 편집 제한 존재. 기본 Recipe 삭제 예외 범위 확인 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 삭제 보호 경계 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G93: * Recipe 변경이력, 작업자 및 변경시간 저장 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 변경 로그 기록 존재. 작업자 식별·전체 변경 전후 범위 확인 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 변경자·시각 이력 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G96: * CIM에서 수신한 PPID와 EQ Recipe Mapping Table 비교 검증 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: ONLINE_PPID 자료 존재. CIM Mapping Table Handshake 실행 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 12월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: Host/CIM 매칭 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G97: * Mapping Recipe 존재 여부, 사용 가능상태 및 버전 일치 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 로컬 Recipe 존재·입력 검사 존재. RMS/버전 일치 검증 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 12월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: RMS 버전 검사 개발 필요 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/JHMI/CJhmiRecipeFile.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G98: * Job Change 시 Product/Recipe/Parameter 일괄 전환 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 로컬 Recipe→Preview/자료 갱신 구현. Host JobChange 일괄 확정은 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 12월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: Host 유효성 ACK→전환 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/CRootView.cs#L16-L52 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G99: * 운전 중 Job Change 제한 및 안전 정지조건 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 운전 중 로컬 Recipe 편집 제한 존재. Host 전환 안전 정지 정책 추가 필요 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 12월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: Host JobChange 제한 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G100: * Matching 실패, Recipe 미존재 및 불일치 시 Alarm·응답 검증 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 로컬 실패 메시지/예외 존재. CIM NAK/ACK/Timeout 전용 응답 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 12월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: Host NAK·Timeout 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G103: * Head별 Power, Frequency, Shot Count 설정 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Head별 Power/Frequency/Shot 파라미터를 Script로 전달 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 출사 조건 실측 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/Script/CAutomation1ScriptFile.cs#L33-L69 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G104: * Jump/Mark Speed, X/Y Offset 및 Head Use/Not Use 설정 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Head Use·Speed·Default Offset·축 방향 계산 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: Head별 최종 좌표 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G105: * 전체 Cell 및 Cell별 X/Y Shift 설정과 적용 우선순위 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 선택/전체 Cell Shift와 좌표 재계산 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: Shift 적용 범위·우선순위 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/CRootView.cs#L16-L52 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G106: * 미사용 Head의 좌표와 가공 Point가 Script에서 제외되는지 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 미사용 Head의 가공 대상 제외 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: Head OFF 시 Script 비교 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/Script/CAutomation1ScriptFile.cs#L33-L69 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G107: * 설정값 저장·재로딩 및 최종 가공좌표 반영결과 검증 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 조건 저장·재로드와 가공 Plan 반영 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 파일→최종 좌표 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/JHMI/CJhmiRecipeFile.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G110: * Door, E-Stop, Laser, Stage, Scanner, Vision, Optics Interlock 통합 판정 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: HW 안전 규칙 존재. Station IO=[]로 Door/EMS 실제 평가 누락 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실제 IO 기반 PreCheck 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/InterLock/CInterLockManager.cs#L30-L66 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G111: * Glass ID, Lot ID, Product, PPID 등 작업정보 존재 여부 및 유효성 확인 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Recipe/Glass/Product 자료 존재. 필수 식별자·PPID 매칭 전 조건 검사 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 누락·불일치 시작 차단 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G112: * Stage Status, Scanner Status, Vision, Laser, Optics Ready 확인 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Automation 축/온도/DOE Z 검사 구현. PLC Stage/Vision 실신호 일부 미연결 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Ready Handshake 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G113: * 실패 원인을 UI에 표시하고 재확인·Reset 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 실패 메시지·Alarm Reset 시 Interlock 재확인 구현. HW IO 연결 필요 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 원인 해제·Reset 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G116: * Product 및 PPID 기반 EQ Recipe 선택·Load コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 로컬 선택 Recipe Load 구현. Product/Host PPID 자동 선택 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Host Job Load 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/CRootView.cs#L16-L52 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G117: * Cell, 가공좌표, Laser 및 Head별 Parameter 적용 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Cell/Head 가공 Plan 생성 구현. Laser 전체 장치 설정 확인 추가 필요 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Running 조건 실장 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G118: * 필수값 누락, 범위초과 및 Version 불일치 처리 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 입력 수치·범위 검사 존재. RMS 버전/실행 필수값 일괄 검증 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 사전 유효성 Handshake 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G121: * Align Key 측정결과 수신 및 Pixel-to-mm 좌표변환 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Align 이동 요청과 Product 상태 기록만 존재. 실제 Align 측정 결과 계산은 미연결 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Align 수신·좌표 변환 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L677-L713 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G122: * 다점 측정결과 기반 X/Y/Theta 및 기판형상 보정값 계산 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Align Offset/Theta 필드는 존재. 다점 실측 기반 계산 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 다점 형상 보정 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L704-L740 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G123: * 측정 잔차와 Tolerance 기반 Outlier 판정 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: 실측 잔차 기반 Outlier 판정 실행 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Outlier 판단 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L677-L713 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G124: * 보정값의 Cell·Global·Scanner 가공좌표 반영 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 일반 Shift/Offset 변환은 존재. 실측 Align 보정 전달은 미완성 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Align→가공좌표 연결 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G127: * IOF/P-to-P 방식별 Review 좌표와 측정 요청 생성 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: IOF/PTP Plan·측정 요청·Beam별 좌표 생성 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 생성 경로/포인트 수 비교 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G128: * Stage·Vision Ready, Trigger 및 검사결과 수신 연계 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Vision 요청·결과 수신 존재. MELSEC 축 이동/도착 Ready는 TODO 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 축 이동·Trigger 연동 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L1935-L1971 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G129: * 측정오차의 px→mm 변환과 Head/Cell별 Offset 계산 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 오차 단위·Head/Cell Offset 계산 존재. Camera 보정값 실측 대조 필요 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 단위·부호·Offset 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G130: * Tolerance 판정, 누적 Offset 적용 및 재검사 처리 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Tolerance·보정 파일 저장/적용 존재. NG 보정 제외·재검사 정책 추가 필요 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: NG·보정 제한·재검사 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G133: * Cycle Stop 및 비상정지 동작구분과 안전정지 처리 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Stop 취소/Task 정지/Laser 안전복귀 구현. Cycle Stop/EStop 전체 정책 미완성 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 안전정지·Cycle Stop 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L1677-L1713 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G134: * Alarm Clear 후 Interlock과 Device Ready 재확인 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Alarm Reset 시 Interlock 재확인 존재. 전체 Device Ready/실 IO 연결 미완성 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: HW IO·재시작 조건 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L1726-L1762 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G137: * Request 수신부터 Job Load·PreCheck·Align까지 순차 연계 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 로컬 Auto 단계 연계 존재. Host Request/ACK와 실측 Align 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Host→Align 통합 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G138: * 좌표생성·Script 실행·MOF 가공 Sequence 연계 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Script 생성·Load·Task 감시 구현. Stage 시작 이동 호출 주석 처리 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Stage–Scanner 동기 시작 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L1054-L1090 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G139: * Review 검사·Offset 보정·재검사 및 NG 분기 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 별도 Review Manager 존재. Auto RunReviewStep은 로그만 있는 예약 단계 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Auto Review·NG 분기 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L1617-L1653 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G140: * Complete 보고, Timeout, Alarm 처리 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Complete/Product 기록과 Task Timeout 존재. Host 완료·실제 Tact 추가 필요 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Host Complete·실측 Tact 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L1629-L1665 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G143: * 각 좌표계의 Origin, 축 방향, 회전방향 및 단위 정의 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Origin·축 교환/반전·회전·단위 변환 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 좌표계 실측 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CScannerAxisTransform.cs#L23-L59 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G144: * Design/Cell 좌표를 Align 결과가 반영된 Stage Global 좌표로 변환 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Cell 배치/회전/Shift 구현. 실제 Align 측정값 연결 일부 미완성 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 실측 Align 적용 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G145: * Stage Global 좌표를 Head Local 및 Scanner GX/GY 좌표로 변환 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Head Local/Scanner GX/GY 변환 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: Head별 방향·Offset 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G146: * DOE 기준 Branch와 Camera Calibration을 반영한 Review 좌표 생성 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 선택 Beam Offset·Review 좌표 변환 구현. 실측 Camera Calibration 별도 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Beam↔Camera 보정 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G149: * Head별 실제 가공영역 중심과 Virtual Center 정의 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Head 중심·HeadGap/가공 영역 배정 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 실제 가공영역 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G150: * Head별 Default Offset X/Y 저장·적용 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Default Offset X/Y 저장·최종 합산 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: Offset 단일 적용 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G151: * 홀수·짝수 Scanner 설치방향에 따른 Offset 방향변환 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Head 설정별 XY 교환·X/Y 반전 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 설치 방향별 부호 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CScannerAxisTransform.cs#L23-L59 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G152: * 8개 Head의 공통 Shift 및 가공간격 동기화 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 8 Head 배치·Shift 좌표 계산 존재. 실제 동기 시작/간격 실측 미완성 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 다중 Head 동기·간격 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G155: * 이상좌표와 실측좌표 기반 Mapping 계수/LUT 생성 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Distortion Key 파라미터는 존재. 실측 Mapping/LUT 생성 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Field LUT 생성 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L677-L713 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G156: * Scanner 명령좌표에 Field Correction 적용 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: 실측 Field LUT를 Scanner 명령에 적용하는 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Field 보정 적용 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/Script/CAutomation1ScriptFile.cs#L365-L401 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G157: * 보정 전후 잔차와 Field 전체 위치정확도 검증 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: Field 전 영역 잔차 검증/합격 기록 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: LUT 적용 후 전영역 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L677-L713 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G160: * Simple 지정점 측정 및 선택 Head/Cell 일괄 Offset 적용 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Simple 대표점 측정값의 대상 Head/Cell 투영 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 대표점→전체 Offset 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G161: * Rough 대표점 측정 및 영역별 상수 Offset 적용 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Rough 기준선별 상수 Offset 투영 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 영역별 Offset 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G162: * Fine X 전수·Y 1/3/5/7 Line 측정과 미측정 영역 보간 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Fine 1/3/5/7 Line 및 미측정 위치 보간 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 미측정 위치 보간 회귀시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L1685-L1721 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G163: * Cell/Head Offset Table, 누적적용, Reset, 부분 초기화 및 이력관리 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Offset Table 저장·로드·선택 적용 구현. 누적/부분 Reset/중복 방지 전 조건 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 중복 적용·Reset·이력 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/ReviewOffset/CReviewOffsetFile.cs#L24-L60 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G166: * Head별 Manual/Auto Power 측정 및 목표값 비교 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 수동 Target Tune/측정 구현. Auto PowerCheck는 현재값 로그만 기록 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 자동 측정 Sequence 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G167: * 측정 Power 기반 ATT 이동량 계산과 반복 보정 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 파워 오차로 ATT 후보 계산·반복 측정 보정 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 센서/ATT 반복 수렴 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuMonitor.cs#L67-L103 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G168: * ATT 이동횟수, 누적 사용량, Limit 및 보정이력 관리 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: ATT Limit는 구현. 누적 이동횟수·사용량 이력 관리 미확인 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 사용량·보정 이력 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CAttenuatorSoftwareLimit.cs#L2-L38 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G169: * Power 저하 기반 보호윈도우 Shift·교체·재보정 처리 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: Power 저하 기반 Window Shift/교체/재보정 통합 Sequence 미확인 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Window 관리 Sequence 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L1623-L1659 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G172: * CIM/Shared Folder의 APC 파일 탐색·Load コード 구현 단계: 0% 확인 내용: CIM/Shared APC 파일 탐색·로드 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월3주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: APC 파일 계약·로더 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuCorrection.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G173: * Glass ID, PPID, Recipe, 유효기간 및 데이터 범위 검증 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: APC 식별자·유효기간·범위 검증 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월3주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: APC 유효성 검사 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuCorrection.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G174: * APC 좌표계와 설비 좌표계 간 방향·단위 변환 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: 일반 좌표 변환 존재하지만 APC 전용 변환 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월3주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: APC 단위·방향 규칙 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuCorrection.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G175: * Cell/Head/기판 위치별 보정값 Mapping 및 적용 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: APC 위치별 보정 Mapping/적용 실행 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: 남은 개발 11월1주~11월3주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: APC Mapping 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuCorrection.cs#L8-L44 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G178: * Head, Cell 및 Point 선택 기반 수동가공 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Head·형상 수동 출사 구현. Cell/Point 지정 Recipe 가공 범위 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Cell/Point 수동가공 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G179: * Laser OFF Dry Run과 실제 가공 Mode 분리 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Simulation/출사 제외 조건 존재. 명시적 Laser OFF DryRun 운전모드 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 안전 DryRun 모드 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/Script/CAutomation1ScriptFile.cs#L33-L69 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G180: * IOF/P-to-P 방식별 수동검사 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: IOF/PTP 수동 측정 루프 존재. 실제 축 이동은 TODO 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 축 도착 확인 연동 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G181: * 결과 Table 표시, Offset 적용 및 Error 처리 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 결과 Table·Offset 저장/적용·예외 처리 존재. NG 보정 제한 정책 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: NG·보정 범위 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G184: 대상 Head 선택 및 Head별 가공 조건·사용 가능 상태 확인 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Head/축 선택·Recipe 조건 존재. 전체 Ready/출사 허용 조건은 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장장치 후속 검증 일정안: 11월4주(안) 착수 전제: Turn-On 11/13·I/O 확인 11/18 및 해당 광학 장치/안전 준비 후 확인할 내용: Head별 조건·Ready 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G185: Stage/Review 현재 위치·목표 위치·이동 상태 모니터링 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 현재 위치 캐시·목표 쓰기 표시 존재. 실제 도착 상태 연계 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: PLC 상태·위치 실측 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G186: 상대/절대 이동 명령, 이동 범위 확인 및 이동 완료·실패 처리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Scanner 상대/절대 명령 존재. Stage/Review 이동 Req·도착 Handshake 미완성 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 각 축 범위·도착·실패 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G187: 선택 Head의 MOF 수동가공 실행, Stage–Scanner 동기화 및 완료·중단 처리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 선택 Head Script/정지 경로 존재. Stage 시작 이동 호출은 주석 처리 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Stage–Scanner 동기 시작 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G182: Manual MOF 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장장치 11월4주(안), 실장축 12월2주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G190: TEG 위치 등록·현재 위치 저장·호출 및 Recipe/Head별 위치 관리 구현 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: 일반 Manual CSV 저장은 있으나 TEG 위치 목록/Recipe별 관리 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: TEG 자료·저장/호출 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G191: TEG 기준 가공좌표 생성 및 Offset 적용 범위·방향·중복 적용 방지 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 일반 Offset 변환은 존재. TEG 기준좌표/중복방지 전용 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: TEG Offset 규칙 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CShotCoordinatePlanBuilder.cs#L7-L43 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G192: Step 방식의 위치 이동 → 도착 확인 → 수동가공 → 다음 위치 진행 구현 コード 구현 단계: 0% 확인 내용: TEG Step 가공·도착 Handshake 연계 실행 경로 미확인 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Step 가공 Sequence 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G193: Manual/Option 가공의 대상·반복 횟수·가공 조건 설정 및 실행 결과 저장 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 일반 형상·반복 출사·CSV 저장 존재. TEG Option 결과 연결 미완성 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: TEG 대상/결과 저장 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuManual.cs#L1096-L1132 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G188: TEG 위치·Offset·Step 가공 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G196: IOF의 이동 중 Trigger 검사 및 PtoP의 정지·도착 확인 후 검사 Sequence 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: IOF/PTP 측정 루프 존재. 실제 축 이동·도착은 TODO/임시대기 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: PLC 이동·Trigger 동기 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G197: 검사 대상 Head/Cell·측정 범위·카메라 조건 등 검사 옵션 설정 및 전달 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Head/Cell/Point/Beam 옵션·Vision 요청 존재. 전 Camera 조건 전달 일부 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 옵션→Vision 전달 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G198: 검사 결과를 Head/Cell/Point와 연결하여 Data Table 표시, X/Y 편차 및 Tolerance 판정 구현 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Point 식별자·오차·Tolerance 판정·결과표 연결 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 실측 NG/OK·단위 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G199: Remote Update의 검사 조건·요청·결과 연동 및 응답 확인·Timeout·통신 오류 처리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Vision 요청/결과·Timeout 존재. Remote Update 전용 조건 계약 미확인 남은 개발: 11월1주~11월2주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: Remote Update 계약·연동 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/Vision/CVisionComm.cs#L23-L59 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G194: IOF/PtoP 검사 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안), 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G202: B01~B16 검사 대상 및 기준 Beam 선택, Head별 Beam 번호·방향 매핑 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 4×4 Beam 선택·Offset 방향 계산 구현. 기준 Beam 비교 정밀도 모드 일부 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Head별 B01~B16 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G203: DOE 중심 가공좌표에서 선택 Beam의 Review 측정좌표 변환 구현 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Shot 중심→선택 Beam Offset→Review 목표좌표 계산 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Beam↔실측 Camera 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G204: 1줄/3줄 검사 경로 생성 및 순환 검사 대상·순서·진행 인덱스 관리 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Fine 1/3 Line·진행 Point 관리 존재. Auto 순환 대상 정책 일부 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 누락·중복·회차 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G205: Beam별 X/Y 위치 오차·빔 간 Pitch·반복 측정 편차 산출 및 정밀도 판정 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: X/Y 오차·Tolerance는 구현. Beam 간 Pitch/반복성 정밀도 통계 미확인 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Beam 정밀도 통계 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G200: 16분기빔·Beam 정밀도 검사 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G208: 0선 방어의 Head별 측정 시점, Stage Y 등속 조건 및 Review X 이동 시간 내 측정 가능 여부 검증 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 0선 파라미터/검사 자료 존재. 등속 타이밍·측정 시간 예산 검사 미연결 남은 개발: 11월3주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 등속·Trigger 타이밍 실측 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G209: 순환 Review의 Head/Cell/Point 순서, 회차별 대상 변경 및 누락·중복 측정 여부 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Plan/순차 Point 루프 존재. Auto 회차별 순환 정책·누락검사 일부 남은 개발: 11월3주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 회차 변경·중복·누락 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G210: 보정 적용/미적용에 따른 후속 가공좌표 변화, 적용 범위·시점 및 중복 보정 방지 검증 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Offset 저장·가공 반영 존재. 중복방지/적용 시점 전체 정책 일부 남은 개발: 11월3주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 보정 ON/OFF·단일 적용 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/ReviewOffset/CReviewOffsetFile.cs#L24-L60 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G211: Tolerance 초과·영상 미취득·측정 실패·보정량 초과 시 알람 및 가공 계속/정지 조건 검증 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Tolerance/측정 예외 존재. 보정량 제한·Auto 계속/정지 통합 일부 남은 개발: 11월3주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: NG·영상실패·보정한계 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G206: 0선 방어·순환 Review·보정 조건 검증 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G214: Auto Sequence와 독립된 단위 실행 진입 및 Recipe·Head·검사 조건 준비 기능 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 독립 Review 실행·Recipe Plan 준비 존재. 0선/순환 전용 진입 일부 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Auto 독립 진입 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G215: 0선 방어 단독 실행의 측정좌표 준비 → Stage/Vision Ready → 이동·Trigger → 결과 수신 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Review Plan/측정 도구는 존재. 0선 Ready→등속 Trigger 단위 연계 미완성 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 0선 단독 Sequence 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G216: 순환 Review 단독 실행의 검사 범위·반복 횟수 설정, 다음 대상 선택 및 종료 처리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 검사 대상/순차 실행 존재. 순환 회차·반복 횟수 전용 정책 일부 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 회차·반복·종료 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G217: 공통 실행 상태 표시 및 Stop/Cycle Stop/Reset·Timeout·재실행 시 진행 위치 처리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 실행 상태·Stop/Timeout·Resume 존재. Cycle Stop 정책 미확인 남은 개발: 11월2주~11월3주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 재실행 인덱스·정지 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs#L371-L407 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G212: 단위 동작(0선 방어·순환 Review) 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G220: Request 수신, Recipe 선택·검증, Running Parameter 적용 및 시작 응답 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 로컬 시작·Recipe 준비 존재. Host Request/유효성 ACK/시작 응답 미연결 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Host Handshake 통합 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G221: Product/Device Ready 확인, Align·좌표보정 반영 및 Head별 Script 생성·Load 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Product/Scanner 검사·Script 생성/Load 구현. 실측 Align·전체 Ready 일부 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Align/Ready 통합 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G222: Stage–Scanner 준비·동기 시작, 다중 Head 가공 진행 감시 및 완료·오류 처리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 다중 Head Task 감시·정지·오류 처리 구현. Stage 시작 이동은 비활성 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 실제 동기 가공 통합 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G223: 0선 방어·순환 Review 실행, 검사 결과에 따른 보정·진행 분기 및 Complete·Tact/결과 로그 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: Complete/Product 기록 존재. Auto Review 예약 단계·Tact 80초 고정 경로 존재 남은 개발: 11월1주~11월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: Auto Review·실측 Tact 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G218: Full Auto Run Sequence 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G226: HW Interlock 신호 및 Laser/Stage/Scanner/Vision Ready 상태 수신·관리 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 안전 규칙·축 상태 존재. Station IO=[]로 실제 HW 신호 미수신 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실제 IO·Ready 연동 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/InterLock/CInterLockManager.cs#L30-L66 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G227: 이동·출사·검사별 허용 조건과 Recipe·좌표 범위·모드 간 SW Interlock 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 허용대상 규칙·수치 범위/일부 모드 제한 존재. 전 동작 적용 미완성 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 명령별 Interlock 통합 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/InterLock/CInterLockManager.cs#L30-L66 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G228: 동작 중 Interlock 감시 및 발생 시 출사 차단·축 정지·Sequence 중단 연동 구현 コード 구현 단계: 25% 확인 내용: 오류/Stop 시 Task 정지·Laser 안전복귀 존재. HW 지속 감시 연계 미완성 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 동작 중 HW 차단 개발·시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G229: 원인 해제 확인, Reset 후 Ready 재확인 및 재시작 조건 관리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: Alarm Reset Interlock 재확인 구현. 실제 IO/전체 Device Ready 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 원인 해제·재시작 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G224: HW/SW Interlock 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G232: Warning/Alarm 코드, 발생 조건·등급·메시지·조치 방법 정의 및 관리 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 알람 코드·등급·메시지·Recovery 정의 구현. 전 오류별 코드 커버리지 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월2주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~11월1주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: Alarm List·등급 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Alarm/CAlarmManager.cs#L34-L70 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G233: 장치 오류·통신 Timeout·가공 실패·검사 NG의 발생 감지 및 중복 알람 관리 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 상태 알람·발생 시각 유지·통신 예외 존재. 전 Timeout/NG 코드 연계 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 오류 주입·중복 알람 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Alarm/CAlarmManager.cs#L34-L70 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G234: 알람 화면 표시, 확인·해제 상태 관리 및 발생 시각·Head·Sequence 단계 이력 저장 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 현재 알람·Reset 표시 존재. History/Trend는 샘플·Head/Step 실적 이력 미완성 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 실적 이력 저장·조회 개발 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuAlarm.cs#L62-L98 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G235: Warning의 운전 지속 조건, Alarm의 정지 범위 및 원인 해소 후 복구·재시작 연동 구현 コード 구현 단계: 50% 확인 내용: 정지·Reset 재확인 경로 존재. 등급별 지속/정지·복구 정책 일부 남은 개발: 10월3주~11월1주 (잠정안) 검증 구분: 실장축 후속 검증 일정안: 12월2주(안) 착수 전제: Stage 튜닝 11/28·Review 직각도 12/4·안전 IO 확인 후 확인할 내용: 등급별 정지·복구 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G230: Warning/Alarm 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 11월2주(안), 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F5: 고객사 기능요구 리스트 확정 (AM / MM / RD / IC / SS 요구사항 리뷰) コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 요구 항목·JHMI 정의 존재. 협의 완료율은 원본 실적 유지; 고객 승인 기록은 별도 확인 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 문서 승인 확인 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/Menu/Menus/CMenuRecipe.cs#L530-L566 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F7: 설비 Flow Chart / Auto / Manual / Review 운영 시나리오 확정 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Auto/Manual/Review 흐름 구조 존재. 원본 협의 실적 유지; 운영 시나리오 승인 별도 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 운영 시나리오 승인 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs#L216-L252 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F9: Design→Stage→Scanner GX/GY→Review 좌표계 정의 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: 설계·Head·Scanner 변환 및 축 교환/반전 코드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 좌표계 방향·실측 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Recipe/CScannerAxisTransform.cs#L23-L59 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F11: SW 전체 계층구조 및 각 역할에 대한 구조 설계 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: UI→Manager→Device/File 계층과 생성·연결 구조 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 계층 설계 문서 확인 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.UI/CRootView.cs#L16-L52 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F13: Process / Review 간 데이터 I/F (통신 프로토콜, Socket Rule 기준 정립) コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Vision 요청/응답 규칙 구현. MELSEC 이동 Handshake는 미연결 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: PLC/Vision 주소·응답 합의 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/Vision/CVisionProtocol.cs#L52-L88 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F15: CSV / JSON Parser 및 Config Repository 구현 (Interface / Motor / Setting Config 문서 확정) コード 구현 단계: 75% 확인 내용: JHMI CSV 구조·로드 구현. JSON 범용 Repository 요구 범위는 추가 확인 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 설정 누락·손상 파일 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.File/JHMI/CConfigStructureFile.cs#L1-L36 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F17: Recipe / Product / Correction / PowerMeter 구조 확정 (COMMON, PRODUCT, HEAD, SCAN, PROCESS, LASER 등) コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Recipe/Product/ReviewOffset/Power 상태 자료 구조 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 10월3~4주(안) 착수 전제: 최신 버전 빌드 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후(실장 합격과 별개) 확인할 내용: 저장 호환·장치 값 대조 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Product/CProductManager.cs#L1-L35 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F19: Product / Interface / Recipe / UI Click Log 구조 구현 コード 구현 단계: 75% 확인 내용: 날짜별 로그·Product 이력·Recipe 변경 기록 존재. 통합 History 조회는 일부 샘플 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: SW단위 후속 검증 일정안: 11월1주(안) 착수 전제: 남은 개발 10월3주~10월4주 완료 및 시험 데이터/승인 기준 준비 후 확인할 내용: 조회 필터·실적 로그 연결 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Log/CLogManager.cs#L6-L42 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F21: Serial / Socket 통신, Timeout / Retry / Polling / Melsec コード 구현 단계: 75% 확인 내용: Serial/Socket/MELSEC 통신·Timeout 경로 존재. 공통 Retry 정책은 일부 남은 개발: 10월3주~10월4주 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 단절·재연결 실장 시험 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Interface/CInterfaceManager.cs#L430-L466 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F23: Scanner Driver 및 제어 : Automation1 Class, Automation1 Script 생성 コード 구현 단계: 100% 확인 내용: Automation1 축/Task 제어 및 Head별 Script 생성·업로드 구현 남은 개발: 추가 개발 없음 (잠정안) 검증 구분: 실가공 후속 검증 일정안: 2027년1월3주 이후(안) 착수 전제: 광학 셋업 2026-12-30 및 가공 평가 2027-01-12 완료·기판/인력 확보 후 확인할 내용: 실장 Script Load/Run/Stop 실제 장비 합격 기록은 이번 분석에서 추가하지 않음 근거: https://github.com/kjuws10-rgb/A3_LD_Process_SW_IPS/blob/0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4/Drilling.Common/Automation/CAutomationManager.cs#L2-L38 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F25: Sciprt 검증 : Script Coordinate / 예상 가공 Point Count 검증 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), SW단위 11월1주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F31: Laser Driver 및 제어 : Talon ON/OFF, Gate, Shutter, Frequency, Power Set 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장장치 11월4주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F40: Optic별 Driver 및 제어 : ATT / BET / PowerMeter / XPS Class 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장장치 11월4주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F51: 상단 Interface 상태, Sequence 진행률, Safety, Head Map, Auto Start/Stop 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F58: Scanner / Stage / Vision / Optics 단위동작 Manual 화면 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F65: Recipe·Setting·Product·PM 화면 및 Parameter Grid 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), SW단위 11월1주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F72: PowerMeter / BET / Chiller / Laser / PicoMotor / I/O Motion Monitor Tab 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장장치 11월4주(안), 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F80: Alarm, History/Trend, Log, Correction Monitor 화면 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F87: Recipe List / Load / Save / Copy / Delete / Create / Rename 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), SW단위 11월1주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F94: PPID ↔ EQ Recipe Matching 및 Job Change 연계 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 12월1주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F101: Head별 Power/Frequency/Shot/Speed/Offset/Use 및 Cell Shift 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F108: PreCheck : Interlock, Product, Recipe, Device Ready 시작 전 Step 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F114: Job Load : Recipe Load 및 Running Parameter 적용 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F119: Vision Align 결과 및 기판형상 기반 좌표보정, Outlier 판정 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F125: Review 측정 요청, 결과 수신, Offset 계산 및 적용 Step 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F131: Stop, Cycle Stop, Reset, Alarm Clear 후 Recovery 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F135: Request→Recipe 선택→Script 생성→가공→검사/보정→Complete 통합 Sequence 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F141: Design Local → Stage Global → Head Local → Scanner GX/GY → Review 좌표 변환 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F147: Default Offset 기능 : Head별 Virtual Center, Default Offset → Head별 동기화 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F153: Distortion Key 기반 Scanner Field Correction 반영 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F158: Manual Offset 기능 : Simple / Rough / Fine 보정 및 Cell/Head Offset Table 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 10월3~4주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F164: Manual/Auto Power 보정, ATT 사용량, 보호윈도우 교체 기준 구현 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F170: CIM/Shared Folder APC File Load 및 기판 위치별 보정값 적용 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 11월4주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F176: 수동가공, 수동검사 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F182: Manual MOF 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장장치 11월4주(안), 실장축 12월2주(안), 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F188: TEG 위치·Offset·Step 가공 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F194: IOF/PtoP 검사 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안), 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F200: 16분기빔·Beam 정밀도 검사 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F206: 0선 방어·순환 Review·보정 조건 검증 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F212: 단위 동작(0선 방어·순환 Review) 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F218: Full Auto Run Sequence 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실가공 2027년1월3주 이후(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F224: HW/SW Interlock 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on F230: Warning/Alarm 그룹 진행률은 코드 구현 기준, 실가공 검증 합격률 아님. 검증 일정안: SW단위 11월2주(안), 실장축 12월2주(안) 선행 제조 작업은 완료 실적이 아니라 원본 계획이며 실제 Ready 확인 후 검증. 과거 실적 유지, 미래 계획은 1D/1V/1V+만 사용. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.
Note on G2: PROCESS 43개 상위 그룹 동일가중 평균 66.60437430786268% (공식 승인 진행률 아님). 기준: 2026-10-13 Asia/Seoul / 원본 Commit 0c501c104dec1cebab87bd909de29b1b1395a8b4 진행률은 코드 구현 범위의 보수적 단계평가이며 실장 검증 합격률이 아닙니다. 0%=요구 경로 미확인, 25%=필드/UI/기반만 존재, 50%=일부 경로 구현, 75%=대부분 구현하나 일부 조건 미완성, 100%=요구 처리 경로 코드 구현. 100%도 고객 검수/실제 장비 합격을 뜻하지 않습니다. 계획행: 과거 1=원본 개발계획 유지, 1D=남은 개발 일정안, 1V=검증 일정안. 모든 1D/1V는 자원/장비 가용일 미확정의 제안입니다. 실적행: 원본의 현재 시점 이전 실적을 유지하며 새 완료 실적을 임의 생성하지 않았습니다. 상세행의 오른쪽 기존 병합칸: 코드 구현 상태/남은 작업/현장 검증 시점 분리. Process와 Total의 PROCESS 구간만 갱신. 별도 Stage/Vision/PLC SW 및 현장 제조 실적은 이 Git으로 검증할 수 없어 원본 유지. 별도 검증 Clone: Drilling.UI Release 빌드 성공(오류/경고 0). Drilling.sln 전체 빌드는 Git에 없는 Drilling.Regression 및 Drilling.UI.Regression 프로젝트 참조로 실패. 실제 장비는 구동하지 않았습니다. 제조 일정 연계 수정: Total 원본 계획 Turn-On 2026-11-13, I/O 확인 11-18, Stage 튜닝 11-28, Review 직각도 12-04, Vision 셋팅 12-05, 광학 셋업(3Head) 12-30, 제어 가공 평가(3Head) 2027-01-12. 이는 완료 실적이 아닌 원본 계획일이며 변경 시 검증 일정도 조정해야 합니다. 1V=검증 계획(SW 단위/실장 축/실장 장치 유형을 상세행에 명시). 1V+=2027년1월3주 이후 후속 실가공 검증안. 12월4주 AI의 1V+는 12월 검증이나 실적이 아닙니다. 표 범위를 바꾸지 않고 후속 일정을 표시한 기호입니다. 1D/1V/1V+는 확정 완료일이 아닌 일정 제안입니다. 실제 장비 Ready/안전 점검 및 선행 개발 완료 없이는 착수 불가. 8 Head 실장 시험은 해당 설비 구성과 별도 자원 협의 필요.

## PLC
▣ [A3 LD-PJT] Stage SW 제작 Master Plan
작성자 : 님
Module | Item | 상세 항목 | 비고 | 진행률 | 26' 6월 |  |  |  | 26' 7월 |  |  |  | 26' 8월 |  |  |  | 26' 9월 |  |  |  | 26' 10월 |  |  |  |  | 26' 11월 |  |  |  | 26' 12월
[5 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
PLC | 공통 - 사양협의 | HW 사양 검토 | 계획 | 100% | bar: 26' 6월 1주 to 26' 7월 4주
실적 | bar: 26' 6월 1주 to 26' 7월 4주
|  | Network Layout & Map 초안 작성 | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 4주
실적 | bar: 26' 7월 1주 to 26' 7월 4주
|  | Function List 정리 | 계획 | 100% | bar: 26' 7월 3주 to 26' 8월 4주
실적 | bar: 26' 7월 3주 to 26' 8월 4주
| Manual | Baking 프로그램 준비 | 계획 | 100% | bar: 26' 8월 2주 to 26' 8월 3주
실적 | bar: 26' 8월 2주 to 26' 8월 3주
|  | Vacuum Valve | 계획 | 100% | bar: 26' 9월 1주 to 26' 9월 2주
실적 | bar: 26' 9월 1주 to 26' 9월 2주
|  | Servo Motion | 계획 | 50% | bar: 26' 9월 2주 to 26' 9월 3주
실적 | bar: 26' 9월 2주
|  | Parts 통신 (ESC, Chiller) | 계획 | 0% | bar: 26' 9월 3주 to 26' 9월 4주
실적
|  | LD 내부 Interface (Vision, Stage 등) | 계획 | 0% | bar: 26' 10월 1주 to 26' 10월 2주
실적
|  | LD 외부 Interface (TR 등) | 계획 | 0% | bar: 26' 10월 4주 to 26' 10월 5주
실적
| Semi-Auto | Vacuum (Pumping, Vent, Regen) | 계획 | 0% | bar: 26' 9월 3주 to 26' 10월 1주
실적
|  | PreAlign, Chuck, Dechuck | 계획 | 0% | bar: 26' 9월 4주 to 26' 10월 3주
실적
|  | Load, Unload, Exchange | 계획 | 0% | bar: 26' 10월 2주 to 26' 10월 4주
실적
| Auto | Auto Run Sequence | 계획 | 0% | bar: 26' 10월 3주 to 26' 10월 5주
실적
| Cim, MCC | Cim 및 MCC 보고 | 계획 | 0% | bar: 26' 11월 1주 to 26' 11월 2주
실적
| GUI | GUI 프로그램 준비 | 계획 | 0% | bar: 26' 9월 1주 to 26' 11월 2주
실적
36.67%
VISION | 공통 - 사양협의 | 설비 운용 컨셉 확인
| Driver 적용 및 개발 | 카메라 (PreAlign, FineAlign, Review) 제어
조명 (Align, Review) 제어
ATF 모듈 제어
Melsec 제어
Halcon 제어
ACS (Read 用) 제어
| 통신 | Melsec
Process PC - Vision PC
| GUI | UI Main
UI Review
UI I/O
UI LOG
UI Config
| 알고리즘 적용 및 개발 | Align 검사 알고리즘
Chuck / DeChuck 검사 알고리즘
2nd Align 검사 알고리즘
Distortion Mark 검사 알고리즘
Review 검사 알고리즘 (Target & Hole)
| Manual 제어 | Manual 시나리오 제어
| Auto 제어 | Auto 시나리오 동작 제어
| Interlock Safety 제어 | Interlock / Safety 동작 제어
| Alarm 제어 | Alarm 동작 제어
| Simulation Test | Simulation Test
Today